**Smlouva o dílo**

**Jednoduché stavební práce**

**Výměna střešních oken v bytech města Písku**

**Dodatek ke smlouvě č.1**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. ***Smluvní strany:***

Objednatel: Domovní a bytová správa města Písku

IČO: 00512362

DIČ: CZ00512362

Sídlo: Fügnerovo náměstí 42, 397 01 Písek

Telefon: +420 xxx xxx xxx

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 20531271/0100

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkou Šartnerovou, ředitelkou

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Hofmanem

p. Martinem Trojákem

a

**Zhotovitel: INTESTA CZ s.r.o.**

se sídlem: Táborská 2177, 397 01 Písek

IČO: 260 71 894

DIČ: CZ26071894

Zastoupený: xxxxx xxxxx, jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 78-408010237/0100

Zastoupený ve věcech smluvních: xxxxx xxxxx - jednatel

Zástupce ve věcech technických: xxxxx xxxxx, kontakt: xxx xxx xxx

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen "**dodatek**")

1. **Předmět díla** 
   1. Název stavby: **Výměna střešních oken v bytech města Písku**

Místo stavby, parcelní číslo pozemku: ulice Jeronýmova 948 a Erbenova 949, 397 01 Písek

1. **Termíny plnění**

* 1. Vzhledem ke špatným atmosférickým podmínkám nebylo možno provést výměnu oken v původně určeném termínu.
  2. Smluvní strany se proto domluvili na prodloužení termínu zhotovení díla:

Předání a převzetí dokončeného díla: 28.2.2024

Vyklizení staveniště: 28.2.2024

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti pak nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv
   2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku smlouvy.
   3. Ostatní články původní smlouvy zůstávají v platnosti

V Písku dne 26.1.2024 V Písku dne 26.1.2024

Za zhotovitele:                  Za objednatele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ----------------------------------------------

xxxxx xxxxx, jednatel Ing. Zdeňka Šartnerová, ředitelka