**Národní kulturní památka Vyšehrad**

Příspěvková organizace – zřizovatel Hl. m. Praha

Zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sídlo: V Pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2

IČO: 00419745, DIČ: CZ00419745

Bankovní spojení: PPF banka, a.s.

Číslo účtu: xxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

**Daniel Dobš**

Zastoupená: Danielem Dobšem

Sídlo: Listopadová 131, Praha 9, 19012

IČO: 07248377, DIČ: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Čsob

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo SD/531/2023**

(dále jen „dodatek č. 1“)

**Článek I.**

1. Smluvní strany se dohodly na méněpracích a vícepracích vzniklých během realizace, a to na základě zjištění nerovnoměrně trasovaného rozvodu veřejného osvětlení nezjištěného při ověření výskytu sítí na stavbě. Méně práce spočívají ve změně technologie z vrtání na ruční výkop. Více prací spočívají v ručním vykopání ve svahu rýhy pro uložení rozvodu a úpravy polohy vedení pod dohledem technika správcovské firmy.

Cena méněprací bez DPH: 7.560,00,- Kč

Cena víceprací bez DPH: 30.630,00,- Kč

1. Smluvní strany se zároveň dohodly na posunu termínu plnění do 29.3.2024
2. Ostatní ujednávání zůstávají bez změny. Tento dodatek č.1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení

V Praze dne 29.12.2023 V Praze dne 29.12.2023

……………………………………. …………………………………….

Za objednatele Za zhotovitele

**Ing. arch. Petr Kučera, Ph.D. Daniel Dobš**

Příloha č. 1 – Kalkulace méněprací a víceprací

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Dobš Daniel** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ZÁMEČNICTVÍ | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Listopadová 131, Praha 9 |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | Mobil:      xxxxxxxxxxx | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **www.dweld.cz** | |
|  | |  |  |  |  |  |  | e-mail: xxxxxxxxxxxxx | |

**Méně práce NKP Vyšehrad**

* Lokální Změna technologie z vrtání na ruční výkop a z toho plynoucí odpočet za strojové vrtání zemním vrtákem

Vinice

Strojově nevrtané patky (14ks) 12,6 m/j.cena 450 Kč/celková cena 7 560 Kč

Celková cena – 7 560 Kč  bez Dph

**Více práce NKP - Vyšehrad**

Popis víceprací:

* Umístění sítí VO některých úsecích i přes vytyčení sítí.
* Lokální Změna technologie z vrtání na ruční výkop a z toho plynoucí větší objem betonu
* Úprava trasy sítě VO pod dohledem technika správce sítě.

Vinice

Výkopové práce – ruční kopání pro základové patky

Počet patek 14 jednotková cena za patku 500 celková cena 7 000 Kč

Bednění/beton

Množství betonu 1,5m3 jednotková cena 5 850Kč/ Bednění 3080 celková cena 8 930

Vrták zrušen – objevení elektrického vedení

Poplatek za zrušení vrtáku 4500 Kč

Cena 20 430 Kč

Gorlice

Vrták zrušen- objevení elektrického vedení

Poplatek za zrušení vrtáku 4500 Kč

Přesunutí elektrického vedení

Počet hodin 4/ sazba 800 Kč /celková cena 3200

Doprava vrtáku 2500

Cena 10 200 Kč

Celkem 30 630 Kč bez dph