Dodatek č. 1

**SMLOUVY O DÍLO**

**č. SML/55/1230/0004/2023 - objednatele**

**č. smlouvy 22 – 148 – 03 - zhotovitele**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Smluvní strany:

**Městská část Praha Vinoř**

se sídlem: Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9 – Vinoř,

IČ: 00240982,

zastoupená: Ing. Michalem Biskupem, starostou

(dále jen „Objednatel“)

a

**DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o.,**

se sídlem: Praha 4, Modřanská 1387/11

Korespondenční adresa: Na záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 - Michle

IČO: 48592722 DIČ : 48592722

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 18643

bankovní spojení: č.ú.:69727339/800 vedený u České spořitelny, a.s.,

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jan Zrzavý, jednatel

zastoupena ve věcech technických: Ing. Daniel Polič, Ph.D

(dále jen „Zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. SML/55/1230/0004/2023 tohoto znění:

**I.**

**Preambule**

Smluvní strany přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo   
č. SML/55/1230/0004/2023 v důsledku úpravy délky trasy „Cyklostezky podél ul. Mladoboleslavská“ a nutnosti provedení víceprací zhotovitele vyvolaných prodloužením řešeného úseku trasy záměru a koordinace s ostatními záměry v dané oblasti (cyklostezka A50 kolem golfu, cyklostezka v rámci projektu Via Sancta Vinoř).

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Dosavadní znění Smlouvy o dílo **čl. III. - Doba plnění** se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

| **1) Koncept DUSP - do 1. 3. 2024.** |
| --- |
| **2) Inženýrská činnost – projednání s DOSS a správci IS bude zahájeno na základě pokynu objednatele po zapsání oddělení pozemků do KN a projednání se soukromými vlastníky dotčených pozemků.** |
| **3) Povolení záměru – podání žádosti o povolení do 1 měsíce od získání kladných stanovisek DOSS.** |

1. Dosavadní znění **Smlouvy o dílo, čl. IV. odst. 1) - Cena díla** se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

***Cena provedení díla představuje souhrn cen všech prací a dodávek, které byly vyprojektovány nebo výslovně uvedeny Projektantem nebo jeho poradci a specialisty. Celková výše ceny díla činí 369 040 Kč bez DPH.***

1. Dosavadní znění Smlouvy o dílo, **čl. IV. odst. 2 - Cena díla, odrážka 1 tabulky** se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

***1) Odevzdání konceptu DUSP - 60 % ceny díla.***

**II.**

**Závěrečná ujednání**

1. Ustanovení Smlouvy o dílo, které nejsou tímto dodatkem výslovně změněny nebo zrušeny, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom výtisku obdrží každá smluvní strana.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Městské části Praha – Vinoř dne 10.01.2024 pod číslem usnesení R 46/837/2024.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** V Praze dne **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Objednatel: Zhotovitel:**

**Městská část Praha Vinoř DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o.,**

Podpis: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Podpis: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Jméno: Jméno:

Funkce: Funkce: