**DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO č.2**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

**1 Objednatelem**

název právnické osoby: Město Hořice   
IČ:00271560  
DIČ:CZ699005965  
sídlo:náměstí Jiřího z Poděbrad 342,Hořice  
zastoupená: starostou Ing. Arch. Martinem Pourem  
  
(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

**2 Zhotovitelem**společnost „VALC HK a ELEKTRO MOSEV - HOŘICE"  
název právnické osoby: VALC, s.r.o.  
IČ: 45537151  
DIČ: CZ45537151  
sídlo: Pražská třída 13/84  
zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1677  
zastoupen Ing. Pavlem Valcem, jednatelem společnosti  
bankovní účet číslo: 336268/0300  
  
název právnické osoby:ELEKTRO MOSEV, spol. s r.o.   
IČ: 42228573   
DIČ: CZ42228573   
sídlo: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové  
zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 749  
zastoupen Milošem Andrysem, jednatelem společnost  
  
(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

**I. Předmět dodatku**

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 29.6.2023 smlouvu o dílo s předmětem díla „Stavební úpravy budovy pro sociální služby, Karlova 495, Hořice“ v rozsahu a za podmínek specifikovaných projektovou dokumentací a smlouvou o dílo.  
  
1.2. V průběhu provádění prací došlo v důsledku skrytých konstrukcí ke zjištění, že pro zdárné dokončení díla je nezbytné realizovat práce v upraveném rozsahu plnění na podkladě: změny č.2 – Sanace vnitřních stěn, revize č. 1 – 27.10.2023, změnového listu č. 2; změna č.: 3 – Sanace vnějších stěn č. 1 – 27.11.2023, změnového listu č.3; změna č.: 4 – Vodorovné konstrukce a klenby, revize č. 1 – 27.11.2023, změnového listu č.4; změna č.: 5 – Konstrukce krovu, revize č. 1 – 27.11.2023, změna č.5 a dále dle soupisu oceněných prací, kdy vše tvoří soubor přílohy č.1 - 4 tohoto dodatku smlouvy o dílo.

**II. Čas plnění**

2.1. Vzhledem k navýšení rozsahu prací se mění - prodlužuje termín dokončení díla  
  
2.2. Původní termín dokončení prací je 24 měsíců od předání staveniště, tzn. 3.7.2025  
  
2.3. Nový termín dokončení prací je 31.10.2025; Současně platí podmínka ze Smlouvy o dílo článek II, odst. 2.2, že zhotovitel předá objednateli měsíc před koncem realizace všechny nutné doklady pro kolaudační řízení.

**III. Cena díla**

3.1. Původní cena za provedení předmětu díla byla stanovena ve výši:

* cena celkem bez DPH 94.319.118,15 Kč

3.2. Cena dodatku ke smlouvě o dílo č.2:

* cena celkem bez DPH 2.866.570,68 Kč

3.3. Nová cena za provedení předmětu díla je nově stanovena ve výši:

* cena celkem bez DPH 97.185.688,83 Kč

Nová celková cena je vypočtena na podkladě souhrnného listu – celkovou rekapitulací objektů stavby, oceněných rozpočtů změnových listů, tohoto dodatku smlouvy o dílo.

**XVI. Závěrečná ustanovení**

16.1.Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny a v platnosti.  
  
16.2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 a objednatel 2 potvrzené výtisky.  
  
16.3. Tento dodatek je platný po podpisu dodatku smlouvy oběma smluvními stranami a účinný zveřejněním v registru smluv.  
  
16.4. Tento dodatek č. 2 byl schválen Zastupitelstvem Města Hořice ZM3/1/2024 ze dne 22.1.2024.  
  
16.5. Přílohy dodatku č. 2:

1. změna č. 2 - Sanace vnitřních stěn, revize č. 1 – 27.10.2023 vč. změnového listu stavby a kompletního soupisu prací

2. změna č.3 - Sanace vnějších stěn č. 1 – 27.11.2023 vč. změnového listu stavby a kompletního soupisu prací

3. změna č. 4 – Vodorovné konstrukce a klenby, revize č. 1 – 27.11.2023 vč. změnového listu stavby a kompletního soupisu prací

4. změna č. 5 – Konstrukce krovu, revize č. 1 – 27.11.2023 vč. změnového listu stavby a kompletního soupisu prací

V Hořicích dne:  24.1.2024                          V Hradci Králové dne: 24.1.2024

………………………………                                         ………………………………

**Objednatel                                                                 Zhotovitel**