                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Smlouva o spolupráci
V rámci projektu 
„Inovace receptury potraviny pro zvláštní lékařské účely“,  registrační číslo 23/001/5377a/400/004515, realizovaného v rámci Intervence 53.77 Podpora operačních skupin a projektů EIP,  Záměr a) Spolupráce na inovaci spojená s investicí v zemědělské prvovýrobě a/nebo ve zpracování produktů uvedených v Příloze č. 1
Článek I
Smluvní strany – účastníci projektu
Žadatel:
BOHEMILK, a.s.                                                                                                                             
se sídlem Podzámčí 385, 517 73 Opočno
zastoupený panem Ing. Martinem Hudíkem – předsedou představenstva a 
panem Ing. Josefem Bartošem – členem představenstva, generálním ředitelem

Akciová společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové B 2446 

IČ: 26470535
Telefon: +420 602 445 283
Email: josef.bartos@bohemilk.cz
(dále jen „žadatel“)
a
Spolupracující subjekt:
Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.
se sídlem Ke Dvoru 12a, 160 00 Praha 6
zastoupený Ing. Irenou Němečkovou, Ph.D – jednatelkou 
zapsaný u Městského soudu v Praze C 89622
IČ: 26722861 
Telefon: +420 730 588 467 
Email: nemeckova@milcom-as.cz
(dále jen „spolupracující subjekt“)
a 
Broker:
Ing. Zdeňka Hegedűšová, Ph.D.
se sídlem Jesenická 67, 787 01 Šumperk
IČ: 01701878
Telefon: +420 776 678 777
Email: zdenka.hegedusova@seznam.cz
(dále jen „broker“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o spolupráci při řešení projektu (dále jen „Smlouva“):
Článek II
Předmět a účel Smlouvy
1. Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných vztahů mezi členy operační skupin resp. účastníky projektu. Smlouva řeší zejména úpravu rozdělení činností při řešení projektu, rozdělení nákladů, odpovědnost jednotlivých účastníků projektu, rozdělení práv k hmotnému i nehmotnému majetku pořízenému pro účely řešení projektu, přístup ke kapacitám jednotlivých účastníků projektu, rozdělení práv k duševnímu vlastnictví k výsledkům projektu a způsob vypořádání k případným licencím, finanční vypořádání účastníků a jeho způsob. 
2. Účelem této Smlouvy je upravit vzájemnou spolupráci žadatele a spolupracujících subjektů operační skupiny, kteří společně realizují Projekt „Inovace receptury potraviny pro zvláštní lékařské účely“ v rámci Programu rozvoje venkova 1. kolo, Intervence 53.77 Podpora operačních skupin a projektů EIP, Záměr a) Spolupráce na inovaci spojená s investicí v zemědělské prvovýrobě a/nebo ve zpracování produktů uvedených v Příloze č. 1.
3. Vztahy mezi účastníky projektu se řídí obecnými principy partnerství: Partneři se společně podíleli na přípravě ve fázi zpracování projektové žádosti a budou podílet na realizaci projektu, ve fázi jeho řešení i ve fázi jeho ukončení. 
4. Účastníci projektu jsou povinni při realizaci projektu postupovat dle pravidel uvedených v této Smlouvě. 
5. Poskytovatelem podpory je Ministerstvo zemědělství České republiky.
6. Projekt formulovaný projektovou žádostí je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha.
Článek III
Řízení a organizační struktura projektu
III.1. Princip, povaha, účel, cíl projektu a cílového produktu
1. 
Projekt je řešen v souladu s Programem rozvoje venkova, Intervence 53.77 Podpora operačních skupin a projektů EIP, Záměr a) Spolupráce na inovaci spojená s investicí v zemědělské prvovýrobě a/nebo ve zpracování produktů uvedených v Příloze č. 1.
2. 
Povaha projektu splňuje podmínky Programu rozvoje venkova, Intervence 53.77 Podpora operačních skupin a projektů EIP.
3.
Cílem projektu je: 
   Produkce potraviny pro zvláštní lékařské účely, která zvýší konkurenceschopnost sortimentu Bohemilk a.s. tohoto typu produktů. Produkt doplní stávající sortiment o produkt s vysokým obsahem bílkovin. Podmínkou dosažení tohoto cíle je další cíl a to je doplnění stávající výrobní linky o aseptickou plničku se schopností připravit a naplnit aseptický obal vyznačující se možností napojit gastrosondu a využívat produkt pro výživu pacientů i ve stavech na jednotkách intenzivní péče.
    Realizací projektu budou také získány poznatky, které budou využitelné v další činnosti spolupracujícího subjektu a v rozvoji výrobních a obchodních kapacit žadatele. 
III.2. Složení projektu z pohledu žadatele, spolupracujícího subjektu a brokera
       Operační skupina je sestavena ze tří subjektů:
1. Účastníkem projektu v roli „žadatele“ je BOHEMILK, a.s., hlavním řešitelem projektu je Ing. Stanislav Karban, odpovědný za odbornou úroveň projektu a realizaci žadateli BOHEMILK, a.s.
2. V roli „spolupracujícího subjektu“ je Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o, dalším řešitelem projektu je Ing. Irena Němečková, Ph.D., odpovědná za odbornou úroveň projektu spolupracujícímu subjektu Výzkumnému ústavu mlékárenskému s.r.o. 
3. V roli „brokera“ je Ing. Zdeňka Hegedűšová, Ph.D. Broker zajistí administraci žádosti a projektu po celou dobu řešení projektu. 
4. Oba jmenovaní řešitelé (Ing. Stanislav Karban, Ing. Irena Němečková, Ph.D.) jsou u žadatele respektive u spolupracujícího subjektu v pracovním poměru. 
5. Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. je odpovědný žadateli – BOHEMILK, a.s.

6. Broker je odpovědný žadateli – BOHEMILK, a.s.

III.3. Práva a povinnosti účastníků projektu
1. Účastníci projektu (členové operační skupiny) se zavazují nést plnou odpovědnost za realizaci činností, které mají vykonávat dle této Smlouvy. Žadatel projektu, spolupracující subjekt a broker jsou povinni jednat způsobem, který neohrožuje realizaci projektu a zájmy smluvních stran.
2. Účastníci projektu se zavazují na projektu vykonat činnosti, specifikované touto smlouvou a projektovou žádostí. 
3. Žadatel se zavazuje řádně a včas plnit veškeré požadavky stanovené právními předpisy a Programem rozvoje venkova, a to po celou dobu plánované realizace projektu. Také se zavazuje vytvářet podmínky pro plnění činností spolupracujícího subjektu a brokera. 
4. Harmonogram činností, stručný popis spolupráce a organizace aktivit:
I. Etapa  
I-VI měsíc
Přípravná a výzkumná fáze bude spočívat ve vytyčení receptury a stanovení cílového obsahu jednotlivých složek (bílkovin, sacharidy, tuk atp.) a jednotlivých ingrediencí (mléko, koncentrát bílkovin, minerální doplněk, různé druhy sacharidů apod.) na základě medicinských podkladů a příkladů konkurenčních výrobků.

Zodpovídá VÚM, spolupracuje BOHEMILK, broker.
II. Etapa

I-XII měsíc
Laboratorní a poloprovozní pokusy imitující a optimalizující výrobní postup. Především termostability produktu.

Zodpovídá VÚM, spolupracuje  BOHEMILK, broker.
III. Etapa

VI-X měsíc
Kontakty s potenciálními dodavateli plničky a obalového materiálu zakončené výběrem vhodného dodavatel a uzavřením dodavatelských smluv.

Zodpovídá BOHEMILK, spolupracuje na vyžádání VÚM, broker.
IV. Etapa

XX-XXIV měsíc
Instalace plničky. 

Zodpovídá BOHEMILK, spolupracuje broker.
V. Etapa

XXIV-XXVI měsíc 
Provozní garanční zkoušky.
Zodpovídá BOHEMILK, spolupracuje VÚM, broker. 

5. Broker zajistí administraci po celou dobu řešení projektu, (dokládání příloh, podání žádosti o platbu), bude koordinovat průběh řešení projektu v návaznosti na Pravidla Intervence. Dále se bude podílet na sestavení a finalizaci Zprávy o činnosti operační skupiny (inovační deník) ve spolupráci se členy operační skupiny.
6. Účastníci projektu se zavazují po celou dobu řešení projektu dodržovat právní předpisy ČR a EU, zejména pak pravidla hospodářské soutěže, platné předpisy upravující veřejnou podporu, principy ochrany životního prostředí a prosazování rovných příležitostí.
7. Účastníci projektu mají vzájemnou povinnost poskytovat si informace o průběhu realizace projektu, vynakládání prostředků a dalších skutečnostech, které přímo souvisí s realizací projektu. 
8. Účastníci projektu se zavazují zachovávat mlčenlivost vůči třetím subjektům ohledně skutečností, které se dozvědí v souvislosti s řešením projektu, zejména pak ohledně výsledků, znalostí, vědomostí a zkušeností získaných při realizaci projektu, které by mohly být předmětem ochrany dle práva duševního vlastnictví. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti, které jsou obecně známé, které byly již zveřejněny, nebo u kterých žadatel výslovně souhlasil se zpřístupněním třetím osobám. 
9. Účastníci projektu musí umožnit provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k činnostem, které zrealizují v rámci Projektu, musí umožnit průběžné ověřování provádění činností, k nimž se zavázali dle této Smlouvy, a musí poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům. 
10. Účastníci projektu musí bezodkladně informovat ostatní smluvní strany o všech provedených kontrolách vyplývajících z účasti na projektu dle článku II. Smlouvy, o všech případných navržených nápravných opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol a o jejich splnění.
11. Účastníci projektu se zavazují uschovat veškeré dokumenty související s realizací projektu po dobu 10 let od ukončení financování projektu. Strany se zavazují umožnit oprávněným subjektům provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole. 
III.4. Způsob organizace projektu
1.  
Příprava projektu: účastníci projektu mají možnost seznámit se s obsahem celé projektové žádosti a aktivně se podíleli na její přípravě. 
2. 
Pracovní skupina složená z hlavního řešitele žadatele, dalšího řešitele spolupracujícího subjektu, popřípadě jejich zástupců z řešitelského týmu, které řešitelé určí, a brokera se bude minimálně dvakrát ročně setkávat za účelem plánování aktivit projektu a kontroly jejich plnění ve srovnání s plánem projektu. Této pracovní schůzky se mohou zúčastnit i další členové řešitelského týmu, resp. i jiné osoby, které mohou při jednání přispět k úspěšnému řešení projektu (např. osoby zajišťující realizaci zakázek, dodávku dat, služeb apod.). 
3. Projekt bude řízen v souladu se standardními metodami řízení projektů Spolupráce. Základem projektového řízení bude sledování průběhu jednotlivých výzkumných etap a jeho souladu s definovaným harmonogramem prací a stanoveným rozpočtem. Nedílnou součástí projektového řízení bude příprava a zpracování monitorovacích zpráv (inovační deník). Pro realizaci a chod projektu je vytvořen realizační tým sestávající z 3 pracovníků žadatele, 7 pracovníků spolupracujícího subjektu a brokera. 
4.  Za každé pracoviště je pak určen řešitel projektu odpovídající za plnění závazků na úrovni konkrétního pracoviště (Ing. Stanislav Karban, Ing. Irena Němečková, Ph.D., Ing. Zdeňka Hegedűšová, Ph.D.).
5.  Technické zajištění komunikace – telefonicky, emailem.
      Ing. Stanislav Karban – tel.: +420 601 394 989, email: 

Stanislav.Karban@bohemilk.cz
      Ing. Irena Němečková, Ph.D. – tel.: +420 730 588 467, email: 


nemeckova@milcom-as.cz 
      Ing. Zdeňka Hegedűšová, Ph.D. – tel.: +420 776 679 877, email:         
      zdenka.hegedusova@seznam.cz
6. O zásadních otázkách realizace projektu – zejména změně nebo omezení projektu, rozhoduje žadatel.
Článek IV
Financování projektu
1. 
Rozpočet operační skupiny:          
	Popis výdaje
	Výdaje, ze kterých je stanovena dotace

	Výdaje spolupráce na vývoj nových produktů (jednotkové náklady)
	6 000 344 Kč

	Investice do nových produktů a nových technologií (zařízení) potřebných k výrobě
	24 000 000 Kč

	Celkem
	30 000 344 Kč


	Popis
	Výdaje, ze kterých je stanovena dotace (Kč)

	Spolupráce na vývoji a aplikaci nových produktů, postupů a technologií 001

	

	Výdaje spolupráce na vývoji a aplikaci nových produktů, postupů a technologií
- 2 vědecko-výzkumní pracovníci a 1 řadový člen OS -  společnosti BOHEMILK, a.s. 
	  1 147 800



	Výdaje spolupráce na vývoji a aplikaci nových produktů, postupů a technologií
- 5 vědecko-výzkumných pracovníků a 2 řadový členové OS -  společnosti Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.
	  4 434 000



	Výdaje spolupráce na vývoji a aplikaci nových produktů, postupů a technologií
- 1vědecko- výzkumný pracovník – broker – Z. Hegedušová
	     418 544

	004 Investice do nových produktů a nových technologií (zařízení) potřebných k výrobě nových výrobků nebo k zavedení nového postupu vycházející z inovací projektu, včetně technologií a softwaru souvisejících se sledovatelností výrobků a zvyšování nebo monitorováním kvality výrobků 

	

	Aseptická plnící linka
Jedná se o aseptickou linku, která dokáže plnit bariérové lahvičky a kelímky. Součástí linky je odsekávání výlisků u hrdla lahviček, samotná plnící linka steriluje obal pomocí peroxidu vodíku a po naplnění produktu pod ochrannou atmosférou dusíku, dokáže na hrdlo zatavit hliníkovou fólii. Následně je lahvička opatřena víčkem. Přitom zatavení fólie podléhá následné kontrole těsnosti. 
Investiční výdaj, který souvisí s výrobou inovativního produktu a se zavedením inovativního postupu. Plnící linka je nezbytná pro realizaci projektu.
	24 000 000


2. Účastníci projektu jsou povinni za své aktivity v projektu:
· vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud některý z účastníků povede daňovou evidenci, je povinen dodržovat, aby příslušné doklady prokazující výdaje související s projektem splňovaly předepsané náležitosti účetního dokladu dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, aby tyto doklady byly správné, úplné, průkazné a srozumitelné, Dále je povinen uchovávat je způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  a v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR,
· vést analytickou účetní evidenci všech účetních případů vztahujících se k projektu, 
· v případě uzavírání dodavatelsko-odběratelských vztahů dodržovat pravidla účelovosti a způsobilosti výdajů.
3. Náklady na projekt nese žadatel.

Úhrada nákladů spolupracujícího subjektu bude hrazena žadatelem na základě této smlouvy. Úhrada nákladů brokera bude hrazena žadatelem jednou ročně na základě vyúčtování schváleného žadatelem. 

Žadatel zaplatí úhrady nákladů spolupracujícího subjektu a brokera s ohledem na harmonogram prací uvedený v projektové žádosti, viz příloha této smlouvy:

Výzkumnému ústavu mlékárenskému s.r.o.

zaplatí úhradu nákladů po předání výsledků ve formě písemné monitorovací zprávy a příslušných výkazů práce.
Za splnění etapy  
I. Etapa  
I-VI měsíc (do konce XII roku 2024) 
Přípravná a výzkumná fáze bude spočívat ve vytyčení receptury a stanovení cílového obsahu jednotlivých složek (bílkovin, sacharidy, tuk atp.) a jednotlivých ingrediencí (mléko, koncentrát bílkovin, minerální doplněk, různé druhy sacharidů apod.) na základě medicinských podkladů a příkladů konkurenčních výrobků.
Do 14 kalendářních dní po ukončení etapy, odevzdání písemné zprávy o průběhu a výsledcích uvedené etapy a příslušných výkazů práce částku minimálně 950 000,- Kč bez DPH (slovy: devětsetpadesáttisíc korun českých) + DPH dle platných legislativních předpisů. 
Za splnění etapy  
II. Etapa

I-XII měsíc (do konce VI roku 2025)
Laboratorní a poloprovozní pokusy imitující a optimalizující výrobní postup. Především termostability produktu.
Do 14 kalendářních dní po ukončení etapy, odevzdání písemné zprávy o průběhu a výsledcích uvedené etapy a příslušných výkazů práce částku minimálně 1 450 000,- Kč bez DPH (slovy: jedenmiliončtyřistapadesáttisíc korun českých) + DPH dle platných legislativních předpisů. 
Za účast v etapách, které jsou v zodpovědnosti BOHEMILK, a.s. 

III. Etapa

VI-X měsíc (do konce IV roku 2025)
Kontakty s potenciálními dodavateli plničky a obalového materiálu zakončené výběrem vhodného dodavatel a uzavřením dodavatelských smluv.
a
V. Etapa

XXIV-XXVI měsíc (do konce VI roku 2026)
Provozní garanční zkoušky.
Do 14 kalendářních dní po ukončení etap, odevzdání písemné zprávy o průběhu a výsledcích uvedených etap a příslušných výkazů práce zbývající částku do celkových nákladů spolupracujícího subjektu obsažených v rozpočtu operační skupiny + DPH dle platných legislativních předpisů. 
Brokerovi

Odměna brokera bude hrazena žadatelem jednou ročně na základě této smlouvy a uzavřené dohody o provedení práce mezi ním a žadatelem a rovněž na základě vyúčtování schváleného žadatelem. 

Článek V
Technické vybavení, zajištění řešení projektu
1. BOHEMILK, a.s. využije pro plnění a účast v daných etapách podnikové laboratoře, projektové a vývojové technické kapacity, provozní a poloprovozní zařízení.
2. Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. využije pro plnění a účast v daných etapách prostory a vybavení, které využívá ve své všeobecné výzkumné a poradenské aktivitě.
3. Broker bude provádět administraci žádosti a projektu.
.
Článek VI
Ochrana práv duševního vlastnictví a využití výsledků
1. 
Účastníci projektu souhlasí s úpravou vlastnických práv k výsledkům podle zákona 130/2002 Sb. §16, odstavec 2. 
2.
Účastníci projektu mají právo na zveřejňování výsledků v průběhu řešení projektu v takové míře a rozsahu, ve kterém se podíleli na tvorbě výsledků. 
3. 
Účastníci projektu se statutem výzkumné organizace mají právo vkládat výsledky, které vznikly řešením projektu do informačního systému RIV (rejstřík informací o výsledcích). Tímto není nijak zpochybněno autorství a další práva k vytvořeným výsledkům, na kterých se podíleli ostatní účastníci projektu.
Článek VII
Trvání smlouvy
1. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od uzavření smlouvy o poskytnutí podpory do ukončení realizace projektu. Ustanovení týkající se povinnosti mlčenlivosti, archivace, umožnění kontroly, duševního vlastnictví a využití výsledků budou pro strany závazné i po ukončení účinnosti této smlouvy. 
2.
V případě jednostranného odstoupení od smlouvy ze strany některého účastníka je tento účastník povinen v případě, že dalším účastníkům projektu, resp. i třetí straně vznikne finanční, majetková, či jiná újma, uhradit škodu, která tímto vznikla. 
3.
Účastník projektu může od této smlouvy odstoupit v případě, že některý z dalších účastníků projektu závažně poruší některou z povinnosti dle této smlouvy a ani do 30 dnů od doručení písemného upozornění nezjedná nápravu. 
VIII
Závěrečná ustanovení
1. 
Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden originál, čtvrté pare obdrží poskytovatel dotace.
2.
V případech, které tato smlouva neupravuje, se práva a povinnosti smluvních stran řídí právním řádem České republiky. 
3.
Účastníci projektu jsou povinni dodržovat podmínky, které budou uvedeny ve smlouvě na řešení projektu uzavřené mezi poskytovatelem podpory a žadatelem, pokud bude tento projekt schválen k financování.
4.  Součástí této smlouvy je projektová žádost, včetně finančního rozpočtu projektu. 
5. Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u příslušného Občansko-právního soudu v ČR dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. V případě sporu ze smlouvy je rozhodným právem právo ČR a místně příslušným soudem je soud určený dle občanského soudního řádu. 
6. Vnitřní postupy zajišťující transparentnost činnosti a předcházení střetu zájmu jsou stanoveny vnitřními předpisy smluvních stran.
7. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných a číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci všech smluvních stran.
Za žadatele

BOHEMILK, a.s.
V ................................... dne 
----------------------------




----------------------------
   Ing. Martin Hudík




     
    Ing. Josef Bartoš
 Předseda představenstva


               Člen představenstva, generální ředitel

Za spolupracující subjekt
Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.
V ................................... dne 
----------------------------
Ing. Irena Němečková, Ph.D.
           Jednatelka
Broker

V ................................... dne 
----------------------------
Ing. Zdeňka Hegedűšová Ph.D.
2/10

