dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

(dále jen „**Dodatek**“)

# Smluvní strany:

## **Česká zemědělská univerzita v Praze**

Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol

Zastoupený: Ing. Jakubem Kleidienstem, kvestorem

IČO: 60460709

DIČ: CZ60460709

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

## **Pavel Sobotka – Stavinstal**

Sídlo: Dánská 2263, 272 01 Kladno – Kročehlavy

IČO: 75313014

DIČ: CZ7805302736

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

# Úvodní ustanovení

## Smluvní strany uzavřely dne 11. 12. 2023 Smlouvu o dílo (dále také jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení kompletní výměny 3 ks kanalizačního potrubí (WC stupačky) včetně rozvodů k zařizovacím předmětům (dále také jen **„Dílo“**). Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Kompletní výměna 3 ks kanalizačního potrubí (WC stupačky) včetně rozvodů k zařizovacím předmětům umístěné v 1PP – 4NP v pravé části budovy FAPPZ – A vč. příslušenství“.

## Tento věcný a termínový Dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě Smluvních stran. Důvodem změn jsou nepředvídatelné skutečnosti zjištěné během realizace Díla a s tím související dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a jsou nezbytné pro řádné dokončení Díla, jejichž specifikace je uvedena v Krycím listu rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.

# Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že termín provedení Díla dle odst. 3.1 Smlouvy bude prodloužen   
   z **31. 1. 2024 na 7. 2. 2024, tedy o 7 dnů**.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že celková cena za provedení dodatečných prací (víceprací) dle odst. 2.2. tohoto Dodatku činí částku ve výši **698 010 Kč bez DPH**.
3. Cena za zhotovení Díla dle odst. 4.2 Smlouvy tak nově činí částku: **1 613 198 Kč bez DPH.**
4. Smluvní strany prohlašují, že změny závazku ze Smlouvy jsou zcela v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. V ostatním se práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě tohoto Dodatku řídí Smlouvou.

# Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.   
   V případě, že Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že plnění poskytnutá vzájemně mezi Smluvními stranami dle předmětu tohoto Dodatku před jeho účinností se započítají na plnění dle tohoto Dodatku dnem jeho účinnosti a Smluvní strany z tohoto důvodu nebudou vůči sobě uplatňovat žádné nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
2. Dodatek je uzavírán v elektronické podobě. Pokud je tento Dodatek uzavírán v listinné podobě, je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel obdrží dvě vyhotovení.
3. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku tak, aby tento Dodatek mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž souhlasí s uveřejněním plného znění Dodatku dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

## Příloha č. 1 – Krycí list rozpočtu ze dne 17. 1. 2024;

V Praze dne V Kročehlavech dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

………………………………………………………… ……………………………………………………………

Ing. Jakub Kleindienst Pavel Sobotka

kvestor