Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 60039011/0710

kontaktní osoba: xxx, email: xxx, tel.: xxx

(dále jen “Objednatel”)

a

Martin Feikus

IČO: 44906315, DIČ xxx

adresa sídla: Slovenská 13, 747 06 Opava 6 - Kylešovice

bankovní spojení: číslo účtu xxx

kontaktní osoba: xxx, email: xxx, tel.: xxx.

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též jednotlivě jen jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní strany“)

jako Smluvní strany v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (dále jen „Autorský zákon“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a licenční smlouvu

- (dále jen „Dodatek“)

- Preambule

- Smluvní strany uzavřely na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“), pod názvem: Grafická úprava a tisková příprava knihy Sakrální architektura 2. polovina 20. století v Československu (pracovní název), evidované v NEN pod ev. č.: N006/23/V00020109, smlouvu o dílo a licenční smlouvu, ev. č. 171/310/2023 (dále jen „Smlouva“).

- Smluvní strany se tímto dohodly na změně Smlouvy, a to k posunu termínu plnění z důvodů na straně Objednatele, neboť z podnětu Objednatele má dojít ke vzniku publikace, pro níž má být plnění dle Smlouvy realizováno, až v první polovině roku 2024.

- Předmět smlouvy

  - Smluvní strany se dohodly na změně čl. 3, odst. 3.1. Smlouvy, Doba pro dokončení Díla, předání a převzetí Díla, takto:

- Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v Době pro dokončení Díla, která je stanovena do 30. 6. 2024.

  - Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

- Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle předchozího odstavce.

  - Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

  - Na důkaz souhlasu s celým obsahem Dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

| V Praze dne 20. 12. 2023 ………………………………………….. Ing. arch. Naděžda Goryczková generální ředitelka NPÚ /razítko/ | V Opavě, dne ………………………………………….. Martin Feikus /razítko/ |
| --- | --- |