#### Dodatek č. 1

#### ke Smlouvě o dílo

*uzavřené dne 14. 10. 2016*

*dle ust. § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku*

**Psychiatrická nemocnice v Dobřanech**

 sídlo: Ústavní ul, 334 41 Dobřany

 statutární zástupce: MUDr. Vladislav Žižka, ředitel

 bankovní spojení: K, a.s. Plzeň

 IČ: 669792

 zástupce pro jednání: xxxxxxxxxxxx

***(dále jen „objednatel“)***

a

**SILBA – Elstav s. r. o.,**

sídlo: Letkov 155, 326 00 Plzeň

statutární zástupce: xxxxxxxxxx, jednatel

stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxx

IČ: 643 58 844

Zapsáno u : Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 6900

 ***(dále jen „zhotovitel“)***

 Shora uvedené smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě a v souladu s čl. XIV. bod 5. a čl. V. bod 2. Smlouvy tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 10. 2016, a to z důvodu provedení následujících změn a doplnění této smlouvy:

 V souvislosti s objednatelem odsouhlasenými vícepracemi a změnou materiálu se předmět díla dle v čl. III. Smlouvy rozšiřuje a doplňuje o další práce:

* Práce navyšující cenu díla:
1. Bourací práce a zednické práce
2. Zdravotní instalace

 Přesný rozsah prací je specifikován v rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

II.

 Na základě shora uvedeného se v bodu VIII. 2 Smlouvy prodlužuje termín dokončení díla a jeho předání objednateli na **nejpozději do 16. 11. 2016.**

III.

 V důsledku shora uvedeného se **cena za dílo navyšuje o částku 9.994,-- Kč bez DPH** (slovy: devěttisícdevětsetdevadesátčtyři korunčeských).

K uvedené částce bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.

 IV.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, poté bude obratem zveřejněn objednatelem v Registru smluv. Účinnost nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden si ponechá objednatel.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

**Přílohy:**

1. výkaz výměr

VDobřanech dne: 9. 11. 2016

Objednatel: Zhotovitel:

……..................................................... .......................................................

**xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx**

 ředitel jednatel

Psychiatrická nemocnice v  Dobřanech SILBA – Elstav s. r. o.