**Příloha č. 3**

**Harmonogram plnění**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Milník** | **Fáze / část předmětu plnění** | **Začátek** | **Dodavatelem garantovaný konec činnosti** |
| S1 | Poskytnutí Dokumentace průzkumu (výsledky činnosti Zhotovitele dle článku 2.2 závazného návrhu smlouvy) | S0  (účinnost smlouvy) | S1 = S0 + 3 měsíce |
| S2 | Poskytnutí Dokumentace pro společné povolení (výsledky činnosti Zhotovitele dle článku 2.3 závazného návrhu smlouvy) | S1 | S2 = S1 + 9 měsíců |
| S3 | Lhůta pro poskytnutí inženýrské činnosti a vydání společného povolení (dle článku 4 této Smlouvy) | S2 | S3 = S2 + 3 měsíců |
| S4 | Poskytnutí Dokumentace pro provádění Stavby (výsledky činnosti Zhotovitele dle článku 2.4 Smlouvy) | S3 | S4 = S3 + 6 měsíce |
| S5 | Poskytnutí spolupráce při výběru zhotovitele stavby (výsledky činnosti Zhotovitele dle článku 5 závazného návrhu smlouvy) | S4 | S5 = S4 + 3 měsíce |