Smluvní strany:

**Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade**

se sídlem: Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00

IČ: 00001171, DIČ: CZ00001171

příspěvková organizace nezapsaná v obchodním rejstříku

zastoupena: **Ing. Radomil Doležal, MBA,** generální ředitel

na straně jedné (dále jen **„CzechTrade“ či „Objednatel“)**

a

**Deloitte Advisory s.r.o.**

se sídlem: Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČ: 27582167, DIČ: CZ27582167

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113225

Bankovní spojení: ING Bank N.V., Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9 - Libeň

Číslo účtu:

zastoupena: Pavlem Šiškou, partnerem, na základě plné moci

na straně druhé (dále jen **„Zhotovitel“ či „Zpracovatel“**)

níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto

**Dodatku č. 1**

Smlouvy o dílo ze dne 9.6.2023

**I.**

Na základě písemného oznámení Objednatele, kterým informoval Zhotovitele, že došlo vlivem třetích stran k omezení součinnosti z jeho strany, se smluvní strany dohodly v souladu s článkem IX. odst. 2 na prodloužení termínu plnění smlouvy.

Na základě odsouhlasení obou stran se tímto dodatkem mění článek XI. odst. 1. a termín plnění a platnosti smlouvy se tímto dodatkem č. 1 prodlužuje o 1 měsíc, tj. do 31.1.2024. Nově tak první věta článku XI. odst. 1. zní takto: „Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 1. 2024.“.

Dále se smluvní strany dohodly na změně článku V. odst. 1. tak, že se mění a nově zní takto: „Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo (tj. dokončit a předat Objednateli) do 31. 1. 2024.

**II.**

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti, pokud se smluvní strany později nehodnou jinak.

**III.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

**IV.**

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

**V.**

Na důkaz výše uvedeného a souladu s obsahem tohoto dodatku připojují zástupci obou smluvních stran své podpisy.

V Praze, dne 22.12.2023 V Praze, dne 22.12.2023

**Za CzechTrade Za Zhotovitele**

**………………………………………….. ………………………………..**

Ing. Radomil Doležal, MBA  Ing. Pavel Šiška

generální ředitel partner, na základě plné moci

Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade Deloitte Advisory, s.r.o.

**Příloha č. 1**

**Zadávací dokumentace**

**Příloha č. 2**

**Nabídka dodavatele**