 Smlouva o dílo č. 20240130-1

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

„Kabelové vedení NN z TS K411 do ZŠ Slovákova a MŠ Komenského“
# Smluvní strany
## Objednatel
název:	Služby Boskovice, s.r.o
adresa:	U Lázní 2063/3, Boskovice
IČ:	26944855
zastoupený:	Mgr. Milanem Stryou, jednatelem společnosti
kontaktní osoba:	Mgr. Milan Strya
bankovní spojení:	KB Boskovice, č.ú. 35-2095650207/0100
telefon:	511 123 270
email:	milan.strya@slezbyboskovice.cz

(dále jen objednatel)

## Zhotovitel
název:	KORA - VODOSTAVING s.r.o.
adresa:	Zbraslavecká 492, 67 972 Kunštát
zapsán v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 24559
IČ:	25311883
DIČ:	CZ25311883
zastoupený:	Vladimírem Konopáčem, jednatelem společnosti / Vladislavem Randulou, jednatelem společnosti
kontaktní osoba:	Ing. František Učeň, stavbyvedoucí, tel.: 778 750 100
bankovní spojení:	KB-Blansko, číslo účtu: 194870550207/0100
telefon:	516 462 342, 602 745 806, 602 745 808
email:	kora@kora-vodostaving.cz
plátce/neplátce DPH:	plátce DPH

(dále jen zhotovitel)
# Předmět smlouvy
## Základní údaje o stavbě
### Název stavby: „Kabelové vedení NN z TS K411 do ZŠ Slovákova a MŠ Komenského“
### Místo stavby: Boskovice
## Předmět plnění
### Zhotovitel se zavazuje k realizaci výše uvedené stavby dle předané projektové dokumentace, zpracované projektantem. Upřesnění rozsahu této etapy je dáno položkovými rozpočty, které tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě a jsou její nedílnou součástí.
### Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo zúžení předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků rozšíření nebo zúžení, ocenit jej podle jednotkových cen použitých v položkových rozpočtech, jež tvoří přílohu k této smlouvě. Nebudou-li položkové rozpočty tyto ceny obsahovat, použijí se ceny položek dle ceníků URS platných v době provádění oceňovaných prací. Tento soupis bude předložen zástupci objednatele k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě.
### Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s rozsahem a povahou díla seznámil, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné, a že je schopen a ochoten dílo v tomto rozsahu zhotovit.
# Cena díla
## Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla vč. DPH, a to ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH:	950 000,00 Kč
DPH 21%:	199 500,00 Kč
Cena za dílo celkem s 21% DPH :	1 149 500,00 Kč

## Cena byla sjednána jako cena díle bez DPH dohodou na základě položkových rozpočtů (kalkulací) zhotovitele. Ty jsou nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č.1
## Sjednaná cena může být změněna pouze v případě změny sazby DPH a změny rozsahu předmětu díla.
# Doba plnění
## Dílo bude provedeno v těchto termínech:
### zahájení prací: 1.2.2024
### ukončení prací: 30.4.2024
## Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu.
## Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před termínem předání a převzetí díla.
## Při nedodržení splatnosti faktur může být vůči objednateli uplatněna smluvní pokuta ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti.
## Termín dokončení je závislá na řádném a včasném splnění součinností objednatele. Po dobu prodlení objednatele není v zhotovitel v prodlení s plněním zakázky. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností.
## V případě změny rozsahu plnění díla je možné po dohodě zadavatele a zhotovitele prodloužit nebo zkrátit termín plněn
# Financování
## Financování akce bude probíhat úhradou faktur zhotovitele objednatelem, na základě potvrzeného soupisu provedených stavebních prací. Čestnost fakturace – měsíční. Faktury budou mít sjednanou splatnost 21 dnů. Do doby předání a převzetí díla může být takto financováno dílo maximálně do výše 90 % sjednané ceny.
## V případě, že objednavatel převzal dílo (či jeho část) bez vad a nedodělků, je povinen uhradit konečnou fakturu za dílo do 21. dnů po jejím doručení. Jestliže však bude dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími bezpečnému a spolehlivému užívání díla, bude provedeno pozastavení platby až do výše 10 % ceny díla do doby odstranění poslední vady a nedodělku.
# Kontrola plnění smlouvy
## Obě smluvní strany jsou oprávněny prostřednictvím pověřených osob běžně i periodicky kontrolovat plnění kvantitativních i kvalitativních podmínek smlouvy.
## Objednatel pověří osobu vykonávající technický dozor investora (TDI). TDI bude vykonávat zejména tyto činnosti
### Dohled nad realizací stavebního díla
### Kontrola kvality prováděných prací a dodávek
### Kontrola technologické kázně, dodržování norem, předpisů dodavatelů materiálů a obecně kontrola kvality prací
### Kontrola stavebního deníku
### Evidence méněprací a případných víceprací
### Projednání případných víceprací s objednatelem
### Kontrola odstranění vad a nedodělků
### Kontrola dodržení podmínek stavebního povolení
### Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo nepřístupné
## Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost při výkonu činnosti TDI.
# Předání a převzetí díla
## Po řádném ukončení všech prací bude na základě výzvy zhotovitele zahájeno přejímací řízení díla. Výzva musí být učiněna nejméně sedm dnů předem, nebude-li dohodnuto jinak.
## K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit doklady, které souvisí s předmětem díla, jako jsou například stavební deníky, prohlášení o shodě, dokumentaci, případné protokoly o provedených zkouškách a podobně.
## O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, jehož součástí mimo jiné bude i soupis případných vad a nedodělků nebránících bezpečnému a spolehlivému užívání díla a termín jejich odstranění.
## Převzetím díla objednatelem počíná běžen záruční doba, která se sjednává v délce trvání 24 měsíců. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady díla, za něž zhotovitel zodpovídá, bezplatně odstranit.
## Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít a včas za něj zaplatit dohodnutou cenu.
# Ostatní ujednání
## Tato smlouva je uzavřena podle u ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
## Smlouva je vyhotovena v 2 exemplářích, z nichž 1 výtisk obdrží objednatel a 1 výtisk zhotovitel.
## Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
## Účastníci smlouvy prohlašují, že jsou způsobilí k právním úkonům bez omezení, že tuto smlouvu uzavřeli podle své pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.
## Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních stran.
## Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy dle textu smlouvy

Za objednatele:	Za zhotovitele:

V Boskovicích dne 30.1.2024

………………………………………..	…………………………………………..
Vladimír Konopáč, jednatel společnosti