Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 3029H1230005

ze dne 06.06.2023

Účastníci smlouvy

**Národní památkový ústav**

**státní příspěvková organizace**

IČ 75032333, DIČ CZ75032333 **(osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)**

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

***Doručovací adresa:***

*Národní památkový ústav*

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

(dále jen „*objednatel“)*

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel**

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: xxxxxxx, kastelán**

**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,**

**investiční referent**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**obchodní firma: POHL cz, a.s.**

se sídlem: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

IČO: 25606468

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4934

Zastoupena xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, členem představenstva (osoba oprávněná jednat za Zhotovitele)

Bankovní spojení ČSOB a.s. 117 569 233/0300,

Česká spořitelna, a.s. 8850392/0800

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 1388019318/2700

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxx (dále jen „Zástupce zhotovitele“)

(dále jen **„Zhotovitel“**)

uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3029H1230005**

**Článek I.**

**Předmět dodatku č. 1**

1. Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení čl. 1. Předmět Smlouvy – určení díla a čl. 5. Smluvní cena a platební podmínky Smlouvy o dílo.

**Článek II.**

**Předmět smlouvy**

1. Článek. 1 odst. 1.1. smlouvy o dílo specifikoval, že předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek obsažených v projektové dokumentaci, zadávací dokumentaci, nebo rozpočtu díla „NPÚ, SZ Vimperk – památková obnova Dolního a Horního zámku – obnova fasád, střech a části interiéru Horního zámku“ specifikovaných dokumenty uvedenými v čl 1 odst. 1.1.
2. Tímto dodatkem se původní ustanovení čl. 1 odst. 1.1. ruší a nahrazuje tak, že nově čl. 1 odst. 1.1. zní takto:

Zhotovitel je povinen pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo s názvem **„NPÚ, SZ Vimperk – památková obnova Dolního a Horního zámku – obnova fasád, střech a části interiéru Horního zámku“** specifikované podrobněji v dalších částech Smlouvy, zejména v Příloze č. 1: **Rozpočet – oceněný výkaz výměr**, a dále v dokumentech, které byly součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, a to v Projektové dokumentaci:

- projektové dokumentaci – dokumentaci pro vydání stavebního povoleno (DSP) a dokumentaci pro provádění stavby (DPS), zpracované spol. Masák & Partner památky s.r.o., IČ: 07534591, se sídlem Rooseveltova 39/575, Praha 6 Bubeneč, odb. proj. xxxxxxxxxxxxx xxxxx č.aut. 03086, z 03/2021;

*a v závazných dokumentech k realizaci stavby:*

- Závazná stanoviska vydaná orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru kultury a památkové péče pod č.j.: KUJCK 29506/2022 ze dne 2. 3. 2022 a KUJCK 91620/2021 ze dne 16. 8. 2021,

- Stavební povolení vydané Městským úřadem Vimperk, Odbor výstavby a územního plánování pod č. j. MUVPK-VÚP/158074/22-LAI, ze dne 27. 7. 2022 a MUVPK-VÚP/177408/22-LAI, ze dne 23. 8. 2022;

(dále jen *„****Dílo****");* Projektová dokumentace a závazné dokumenty k realizaci stavby dále označovány jako *„****Technické zadání****“.*

Dílo zahrnuje zejména následující práce:

i. stavební práce:

* provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v Technickém zadání nebo Rozpočtu; předmětem Díla jsou i výkony a jednání ve vztahu k třetím osobám či orgánům státní správy jako např. součinnost potřebná k uvedení stavby do užívání včetně účasti na kolaudačním řízení.

ii. projektování, tj. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „Projektování“), a to ve třech (3) vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD nebo na flash disku:

* Projektování provede Zhotovitel v souladu s právními předpisy, zejména v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (ve znění vyhl. č. 62/2013 S., a vyhl. č. 405/2017 Sb., a to v rozsahu a obsahu přílohy č. 14),
* bude předána Objednateli s prohlášením o shodě provedení realizace Díla s realizačním projektem; v případě změn Díla oproti realizačnímu projektu provedených v souladu s touto Smlouvou, budou všechny tyto změny zachyceny v Projektování;

a dále změnové listy č. ZL 1-5 včetně příloh

1. Provedení díla specifikovaného projektovou dokumentací **„NPÚ, SZ Vimperk – památková obnova Dolního a Horního zámku – obnova fasád, střech a části interiéru Horního zámku“** se upravuje ve smyslu víceprací a méněprací popsaných v přiloženém ZL. Předmětné skutečnosti se objevily v průběhu výstavby a nemohly být předpokládány ve fázi přípravy projektu.

**Článek III.**

**Cena Díla a platební podmínky**

1. Článkem 5. Smlouvy – Smluvní cena a platební podmínky, byla sjednaná cena díla za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo v návaznosti na nabídku zhotovitele. Cena dle smlouvy o dílo činí:

**54 485 616 Kč bez DPH**

(slovy: padesát čtyři milionů čtyři sta osmdesát pět tisíc šest set šestnáct korun českých)

1. Tímto dodatkem se cena díla mění, navyšuje se o hodnotu dodatečně požadovaných víceprací. Cena díla dle dodatku č. 1 se mění následovně:

Cena díla dle smlouvy 54 485 616 Kč bez DPH

**Dodatkem č. 1**. se celková cena díla zvyšuje o: **1 314 184 Kč bez DPH**

**Celková cena dle dodatku č. 1 činí 55 799 800 Kč bez DPH**

DPH 21% 11 717 958 Kč

Celkem vč. DPH 67 517 758,00 Kč

**Článek IV.**

**Ustanovení přechodná a závěrečná**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Její uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem uveřejnění obsahu smlouvy bude i jeho identifikace a cena.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle předchozího odstavce.
4. Tento dodatek byl digitálně podepsán.
5. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

**Příloha č. 1**: změnové listy č. ZL 1-5 (včetně příloh)

|  |  |
| --- | --- |
| 19. 1. 2024  …………………………………………..  Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.  ředitel | 25. 1. 2024  …………………………………………..  xxxxxxxxx  člen představenstva |