**Dodatek č. 1**

ke smlouvě na činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též jako „BOZP“) vedené u objednatele pod č. 1652/ORM/2021 ze dne 18. 10. 2021, uzavřené podle § 1746 odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a týkající se stavby:

**„Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava“**

(dále též jako „stavba“)

# Smluvní strany

**Objednatel: Statutární město Jihlava**

Sídlo: Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky

Oprávněna k podpisu smlouvy: Ing. Alena Kottová, vedoucí odboru rozvoje města, Magistrátu města Jihlavy

Kontaktní osoba objednatele: Bc. Libor Kouba, odbor rozvoje města

IČO: 002 86 010

DIČ:CZ00286010

(dále též jako „objednatel“)

**Poskytovatel: Mgr. Václav Lacina**

**Sídlo:** Horní Krupá 153, 580 01 Havlíčkův Brod

**Zastoupený:** PhDr. Václavem Lacinou

**IČO:** 88014304

 (dále též jako „poskytovatel“ či „koordinátor BOZP“)

(objednatel a poskytovatel jsou dále společně označováni jako „smluvní strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“)

# Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 10. 2021 smlouvu pod č. 1652/ORM/2021, jejímž předmětem je zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rámci akce „Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava“.
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě, a to z důvodu prodloužení lhůty realizace vlastní stavby o 77 kalendářních dnů.

# Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách smlouvy uvedených v tomto ustanovení.
2. Smluvní strany v souvislosti s prodloužením realizace vlastní stavby upravují čl. VI. odst. 3. smlouvy tak, že větu *„Předpokládaná lhůta realizace stavby – 600 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli*“ ruší a nahrazují ji následujícím zněním: *„Předpokládaná lhůta realizace stavby – 677 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli“*.
3. S ohledem na prodloužení lhůty realizace stavby o 77 kalendářních dnů, se smluvní strany dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním:

„*Úplata za předmět smlouvy byla stanovena na základě nabídky poskytovatele ze dne 14. 9. 2021 na plnění veřejné zakázky a na základě navýšení této ceny v důsledku prodloužení doby realizace stavby a činí:*

***Cena za předmět smlouvy celkem: 79.434,67 Kč bez DPH***

*+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.*

*V ceně za předmět smlouvy jsou obsaženy veškeré náklady poskytovatele spojené s předmětem této smlouvy*.“

1. K navýšení úplaty za předmět smlouvy dle předchozího odstavce došlo na základě prodloužení doby realizace stavby o 77 kalendářních dnů, přičemž úroveň navýšení úplaty za předmět smlouvy poměrově odpovídá prodloužení doby realizace stavby.

# Závěrečná ustanovení

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
	2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro poskytovatele.
1. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy a všech jejich budoucích dodatků. Uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.
2. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

V Jihlavě dne 18. 1. 2024 V Horní Krupé dne 18. 1. 2024

 ………………………………………. ……………………………………….

 Ing. Alena Kottová PhDr. Václav Lacina

 vedoucí odboru rozvoje města