**DODATEK č. 1**

K smlouvě o dílo č. **04-23-67**, uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**Smluvní strany:**

**název organizace: Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405**

se sídlem: Wilsonova 405, Soběslav III, 392 01

IČO: 72549572

DIČ: CZ72549572

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 214 525 937/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Darja Bártová, ředitelka

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Darja Bártová, ředitelka

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**společnost:** **Energy Benefit Centre a.s.**

se sídlem: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

IČO: 29029210

DIČ: CZ29029210

zápis v obchodním rejstříku: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915.

číslo účtu: 43-6354140227/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:, předseda představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:, ředitelka pobočky v Českých Budějovicích

(dále jen jako „zhotovitel“)

**I.**

**Předmluva**

Smluvní strany uzavřely dne 20.6.2023 Smlouvu o dílo č. 04-23-67 na **Zpracování projektové dokumentace pro žádost o dotaci do 38. výzvy programu Životního prostředí 2021–2027 – Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury - Objekt Jiráskova 544, budova dílen, školní stravovny a tělocvičny**

**Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo:**

1. Prodloužení doby provádění díla o **3 měsíce** z důvodu složitosti návrhu úsporných opatření na objektu. Po vypracování Posouzení úsporných opatření na objektu z hlediska proveditelnosti a možnosti čerpání dotace byly na objektu rekonstruovány a zatepleny stávající střechy a vyměněny světlíky, což značným způsobem zkomplikovalo návrh opatření tak, aby byly splněny podmínky dotace.

1. Prodloužení doby provádění díla o nutnost zajistit stavební povolení.

**II.**

**Předmět dodatku**

**Dodatkem č. 1 se mění znění Smlouvy o dílo, článek II. Doba plnění, odst. 1 takto:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat:
2. Jednostupňovou projektovou dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu pro výběr zhotovitele stavby a pro provedení stavby objednateli nejpozději **do 10 měsíců** ode dne účinnosti smlouvy.
3. Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení (nebo ohlášení stavby) do 3 měsíců ode dne předání a převzetí projektové dokumentace.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel

V Soběslavi

dne 19.01.2024

…………………………………….

Ing. Darja Bártová

Ředitelka

Zhotovitel

V Praze

dne

…………………………………….

Předseda představenstva

Energy Benefit Centre a.s.