DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo

„Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2016, VI. etapa"
Část IV -11/361 Jaroměřice nad Rokytnou - Příštpo

Číslo smlouvy objednatele: N-ST-9-2016-IV Číslo smlouvy zhotovitele: 200579

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený:	xxxxxxxxxxx, ředitelem organizace

Koordinátor BOZP a technický dozor:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Komerční banka, a.s.

xxxxxxxxx00090450
CZ00090450
xxxxxxx
Kraj Vysočina

Bankovní spojení: Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:

ALPÍNE Bau CZ a.s.

se sídlem:	Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupený:	xxxxxxxxxxxxx prokuristy společnosti

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10609

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:	xxxxxxxxxxx, prokuristé společnosti

technických:	xxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., Ostrava

Č. účtu:	xxxxxxxxxxxxxx

IČO:	026 04 795

DIČ:	CZ026 04 795

Telefon:	xxxxxxxxxxx

(dále jen společně Zhotovitel)

Stránka 1 z 3

Ssfdi

STATNÍ fond dopravní

INFRASTRUKTURY

Článek 2

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18.10. 2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 3. 2017.

Článek 3

Účastníci tohoto Dodatku č. 1 konstatují, že při realizaci díla „11/361 Jaroměřice nad Rokytnou - Příštpo" byly zjištěny nové skutečnosti, na základě kterých vznikla nutnost dodatečných stavebních prací a méněprací v rozsahu uvedeném v tomto Dodatku č. 2, zejména v Soupise prací s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací, který je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

Článek 4

- Rozsah prací dle stávající smlouvy včetně přílohy se doplňuje o práce tak, jak jsou uvedeny v tomto Dodatku Č. 2 a zejména v Soupisu prací s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací, který je nedílnou součástí Dodatku č. 2.

- Mění se ustanovení odst. 5.1. článku 5. stávající smlouvy o dílo. Konečná cena díla je tímto Dodatkem č. 2 stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	15 893 649,37 Kč

Vícepráce bez DPH Méněpráce bez DPH

Rozdíl bez DPH

ZL č. 1 až 6	635 173,24 Kč

Cena dle dodatku č. 2 bez DPH
Cena dle dodatku č. 2 včetně DPH

-7 266,16 Kč 627 907,08 Kč 16 521 556,45 Kč 19 991083,31 Kč

- V souvislosti s provedeném nutných víceprací se smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo v Článku 4, bod 4.1. takto:

Článek 4 - Čas a místo plnění, odstavec 4.1. „Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 70 kalendářních dnů od převzetí staveniště.“ se ruší a nahrazuje novým zněním: „Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30. června 2017.“

Článek 5

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platností.

Článek 6

6.1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v plném rozsahu na internetovém profilu Objednatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Stránka 2 z 3

STATNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

- Tento Dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Je platný a účinný okamžikem podpisu.

- Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.

- Součástí tohoto Dodatku je změna soupisu prací s uvedením dodatečných stavebních prací a méněprací.

Ve Valašském Meziříčí dne: 2 8 “06" 2017 V Jihlavě dne:	2 8 -Q6‘ 2017

Zhotovitele.

xxxxxxxxxxxxxxxř

prokurista

Objednatel:

xxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel

¡

ir

Stránka 3 z 3

ASPEO