# Dodatek č. 1 ke smlouvě

# o spolupráci při rekonstrukci a přeložce plynárenského zařízení v lokalitě Jičín Cidlina

uzavřené dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi stranami

ev. č. GasNet: 1000004607

**Město Jičín**

Se sídlem: Žižkovo náměstí 18 Valdické Předměstí, 506 01, Jičín 1

zastoupené: Janem Malým, starostou

IČO: 00271632

DIČ: CZ00271632

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 19-524541/0100

„dále **Město**“

a

**GasNet, s.r.o.**

Se sídlem: Klíšská 940/16, 401 17 Ústí nad Labem - Klíše

zastoupená: xxxxx, Chief Asset Officer a xxxxx, vedoucím regionálního AM - Čechy Východ

IČO: 27295567

DIČ: CZ27295567

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: xxxxx

„dále jen **GasNet**“

**Úvodní ustanovení dodatku**

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 16.6.2021 pod reg. č. GasNet, s.r.o.: 1000004607 Smlouvu o spolupráci při rekonstrukci a přeložce plynárenského zařízení v lokalitě Jičín Cidlina (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se dohodly, že posunou některé smluvně stanovené termíny z důvodu posunu realizace stavby nové RS a současně že nebude odstraňována stávající budova RS Cidlina, jak je ujednáno v čl. II odst. 3 Smlouvy, neboť se dohodly, že Město budovu stávající RS Cidlina smění s společností GasNet, s.r.o. Odstraněny budou pouze strojní části stávající RS.

Na základě toho se Smlouva mění takto:

1. **Předmět dodatku č.1**
2. V preambuli Smlouvy se věta: „Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu při vědomí toho, že příprava a realizace stavby rekonstrukce RS a přeložky PZ proběhne do 30.9.2024“ nahrazuje větou, která zní: „**Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu při vědomí toho, že příprava a realizace stavby rekonstrukce RS a přeložky PZ proběhne do 30.11.2024**.“

Poslední věta preambule, která zní: „Demolice stávající RS Cidlina proběhne do 31.10.2024.“ se zcela ruší a nahrazuje se tímto zněním: „**Budova stávající RS Cidlina zůstane zachována a smluvní strany se dohodly, že Město smění budovu stávající RS Cidlina od GasNet, s.r.o., a to nejpozději do jednoho roku od doručení kolaudačního souhlasu k nové RS společnosti GasNet, s.r.o. vybudované na pozemcích parc. č. 750/33 a parc.č. 750/36 v k.ú. Jičín nejpozději však do 31.12.2025. Podrobnosti budou řešeny v samostatné smlouvě o budoucí smlouvě směnné.**

1. V čl. I odst. 1 Smlouvy se termín „do 30.9.2023“ nahrazuje zněním „do **30.11.2023**.“
2. V čl. I. odst. 6 Smlouvy se stávající text zcela ruší a nahrazuje se ustanovením, které zní: „Město se zavazuje převést na GasNet vlastnické právo k části pozemku parc. č.750/33 ( 230 m2) a části pozemku parc.č. 750/36 (15 m2), které určilo pro výstavbu nové RS společnosti GasNet a GasNet se zavazuje převést na Město vlastnické právo ke stávající RS a k pozemkům parc.č. 761/2 a parc.č. 761/3 a parc.č. st. 1943, a to na základě směnné smlouvy, přičemž podrobnosti této směny budou řešeny ve smlouvě o smlouvě budoucí směnné.
3. **V čl. II. Smlouvy se stávající ustanovení zcela ruší a nahrazuje se následujícím zněním:**

3. GasNet se zavazuje na své náklady provést odstranění strojního zařízení stávající RS, a to nejpozději do 6 měsíců od kolaudace nové RS.

1. **V čl. III. se nově doplňuje odst. 4 který zní:**

**Smluvní strany sjednaly následující:**

1. **Město umožní vstup, užívání a právo provést z části stavbu na pozemcích 750/27, 750/36, 750/33 k. ú. Jičín povolenou rozhodnutím odboru dopravy MěÚ Jičín – stavební povolení č. 151/2023 ze dne 8.9.2023, a rozhodnutím odboru dopravy MěÚ Jičín o povolení připojení k místní komunikaci (sjezd) čj. DOP/2023/22301/KrP, a to v rozsahu podkladních vrstev ze štěrkodrti až do úrovně pod ložnou vrstvu z asfaltového betonu a to z důvodu zajištění nezbytného přístupu k nově vybudované RS (vyvolaná podmíněná investice) a z důvodu podmínky stavebního povolení na nově budovanou RS**
2. **Město se za tímto účelem zavazuje předat nezbytnou dokumentaci pro provedení stavby (PD, příslušná povolení a vyjádření dotčených orgánů apod.)**
3. **Město se zavazuje provést finální úpravu této komunikace tj ložnou a obrusnou vrstvu z asfaltového betonu dle příslušných povolení současně s připravovanou realizací akce: “Technická vybavenost a komunikace Pod Koželuhy Jičín“, nejpozději však do 5 let ode dne kolaudace nové RS**
4. **Stavba provedená dle odst. a tohoto článku se stává součástí pozemků ve vlastnictví města**
5. **Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v původním znění s tím, že budou vykládána v souladu s preambulí tohoto dodatku.**
6. **Závěrečná ustanovení**
7. Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“).Dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření, uveřejní Město (dále jen „**strana povinná**“). Při uveřejnění je strana povinná povinna postupovat tak, aby nebyla ohrožena doba zahájení plnění ze smlouvy, resp. dodatku, pokud si ji smluvní strany sjednaly, případně vyplývá-li z účelu smlouvy či dodatku. Pro případ potřeby opravy uveřejněného dodatku nebo metadat dodatku je smluvními stranami ujednáno, že tyto opravy bude povinna uveřejnit strana povinná. Pro uveřejnění opravy platí ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně. GasNet i Město prohlašují, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství, jež by nebylo možné uveřejnit.
8. Tento dodatek zavazuje i případné právní nástupce všech zúčastněných smluvních stran. Pokud k právnímu nástupnictví dojde, zavazují se smluvní strany neprodleně o takovém právním jednání informovat písemně zbývající smluvní strany.
9. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží 2 vyhotovení. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
10. Práva a povinnosti stran, neupravené tímto dodatkem, se přiměřeně řídí ustanoveními občanského zákoníku.
11. Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v tomto dodatku. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto dodatku k němu připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení tohoto dodatku.

V Jičíně, dne: ……………….. V Ústí n/L, dne ………….

Město: GasNet, s.r.o. :

------------------------------- ----------------------

Jan Malý xxxxx

starosta Chief Asset Officer

----------------------

xxxxx

Vedoucí regionálního AM - Čechy Východ