**DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ**

**číslo smlouvy TSK: 3/23/4056/105/1**

**PID: TSKAX001NSES**

**Článek I.**

**smluvní strany**

**1. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00, Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF Banka, a.s.

Číslo účtu: 2023100003/6000

Při podpisu této dohody a veškerých jejích dodatků jsou oprávněni zastupovat společnost dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen "**TSK**" nebo „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

**2.** **společnost „MM – INSET 2020“**

založená dle § 2716 a násl. občanského zákoníku, jejímiž společníky jsou:

**Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1 – Staré Město

zastoupena: Ing. Jan Loško, Ph.D., jednatel

Ing. Michal Babič, jednatel

IČO: 48588733

DIČ: CZ48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 14051

bankovní spojení: HSBC Continental Europe, Czech Republic, č. ú.: 316903150/8150

**jako vedoucí člen společnosti „MM – INSET 2020“ s oprávněním podepisovat za společníky**

a

**INSET s. r. o.**

se sídlem Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 - Vinohrady

zastoupena: Ing. Ludvík Hegrlík, jednatel

IČO: 03579727

DIČ: CZ03579727

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 234236

(„dále jen „**Dodavatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Dodavatel dále též jako „**smluvní strany**“ a samostatně dále též jako „**smluvní strana**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), tuto dohodu o vypořádání (dále jen „**Dohoda**“):

**Článek II.**

Smluvní strany uzavírají tuto Dohodu vzhledem k tomu, že:

1. dne 17.10.2023 spolu uzavřely Dílčí smlouvu č. 3/23/4056/105, uzavřenou na základě Rámcové dohody č. 9/20/4056/234 na provádění diagnostiky mostů a mimořádných prohlídek mostních objektů (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem byl v rámci akce: „Provedení hlavních prohlídek mostních objektů ve správě TSK hl. m. Prahy – rok 2023“, závazek Dodavatele na vlastní náklady a na své nebezpečí provést pro Objednatele práce, jejichž detailní specifikace je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Dílo**“),
2. plnění poskytovaná Dodavatelem Odběrateli dle Smlouvy měla být ukončena k 31.1.2024, fakticky ale bylo poskytování plnění ukončeno k 27.12.2023 a k tomuto datu ukončily smluvní strany spolupráci dle Smlouvy,
3. v průběhu provádění Díla nebyly a nebudou provedeny práce, které byly součástí Díla, konkr. práce na Mostním objektu Y001 - Lávka přes Smíchovské nádraží, který byl v detailech zasažen místy korozí (nýtové spoje), kdy toto poškození bylo neopravitelné a z důvodu developerského záměru, přestavby Smíchovského nádraží, Praha 5, došlo ke zbourání dotyčné lávky, a to v souladu s rozhodnutím Městské části Praha 5, Úřadu městské části, odboru Stavební úřad, ze dne 18.10.2022, sp. zn. MC05/OSU/45738/2022/Ka/Sm.ob.27a, č. j. MC05 228691/2022, vydaným na základě podkladů HMP, které zastupuje Správa železnic, státní organizace (dále jen „**Rozhodnutí**“),
4. z důvodu dle odst. 3 nedošlo Dodavatelem k provedení Díla v plném rozsahu sjednaného plnění ze Smlouvy a z tohoto důvodu nebyla a nebude vyčerpána ze sjednané celkové ceny částka ve výši 118.000, - Kč bez DPH.

**Článek III.**

1. Smluvní strany konstatují, souhlasí a činí nesporným, že:
2. poskytování plnění ze Smlouvy bylo ukončeno k 27.12.2023, kdy následně již nebylo žádnou smluvní stranou ze Smlouvy plněno,
3. ze Smlouvy zůstává nevyčerpána částka 118.000,- Kč bez DPH, která nebude Dodavateli vyplacena z důvodu nedodání plnění v plném rozsahu z důvodu uvedeného v čl. II. odst. 3. Dohody,
4. veškeré závazky ze Smlouvy, existující ke dni uzavřené této Dohody, jsou plně vyrovnány a žádná strana nemá vůči druhé straně dalších nároků.

**Článek IV.**

* 1. Dodavatel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele/obchodní partnery TSK a zavazuje se jej při plnění této Dohody dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.
  2. Dodavatel bere dále výslovně na vědomí, že Souhrnná smluvní doložka obsahuje i jiné povinnosti nad rámec odst. 1 výše, a to zejména z oblasti absence mezinárodních a národních sankcí, nebo zamezování střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb. Dodavatel se zavazuje tyto povinnosti dodržovat.
  3. Dodavatel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění TSK vyplývajících ze všech částí Souhrnné smluvní doložky, a že s nimi souhlasí; a v případě, že proti němu budou uplatněny, se zavazuje je akceptovat.
  4. Podrobně jsou práva a povinnosti smluvních stran rozvedeny v příloze č. 1 Souhrnná smluvní doložka, která tvoří nedílnou součást Dohody. V uvedeném textu je výraz „Dodavatel“ nahrazen výrazem „dodavatel“, výraz „strany“ výrazem „Smluvní strany“.

**Článek V.**

1. Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z toho Objednatel obdrží dva stejnopisy a Dodavatel jeden stejnopis. V případě, že je Dohoda uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dohody, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se zavazují, že se budou bez zbytečného odkladu vzájemně informovat o skutečnostech rozhodných pro plnění dle Dohody.
3. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Jakákoliv jednání směřující ke změně nebo ukončení této Dohody musí být učiněny v písemné formě.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dohody v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů zajistí Objednatel.
6. Práva a povinnosti touto Dohodou výslovně neupravené se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na obsahu Dohody, že byla uzavřena po vzájemném projednání, nepříčí se dobrým mravům a neodporuje právním předpisům. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
8. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakéhokoliv konání či nekonání, kterým by byl zmařen účel této Dohody.
9. Příloha č. 1 Souhrnná smluvní doložka

Příloha č. 2 Rozhodnutí

V Praze dne dle elektronického podpisu V Praze dne dle elektronického podpisu

**Za Technická správa komunikací Za Dodavatele**

**hl. města Prahy, a.s.**

.................…………………………… .................……………………………...

Ing. Josef Richtr Ing. Jan Loško, Ph.D., jednatel

místopředseda představenstva

…..………………………................... …………………………………………..

PhDr. Filip Hájek Ing. Michal Babič, jednatel

místopředseda představenstva