**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 6. 2023**

# SMLUVNÍ STRANY

**1. Objednatel: Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace**

zastoupená: Ing. Miroslavou Zahradníkovou, ředitelkou se sídlem: Křižíkova 1694/11, Královo Pole, 612 00 Brno

IČO: 00567191 plátce DPH: NE

zapsána v registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES bankovní spojení (číslo účtu):

(dále jen „***Objednatel***“)

**a**

**2. Zhotovitel: ZTG s.r.o.**

zastoupená: Martinem Sáblíkem, jednatelemse sídlem: Maršovice 92, 592 31 Nové město na Moravě

IČO: 27670473 DIČ: CZ27670473 plátce PH: ANO

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 50647 bankovní spojení (číslo účtu):

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „***Smluvní strany***“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***Občanský zákoník***“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen **„Dodatek“**).

**I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A ÚČEL DODATKU**

1. Účelem dodatku je dosažení lepšího fungování stávajícího tepelného zdroje a dosažení vyšších úspor energií doplněním 3 cestného ventilu na větvi VZT.

# PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo podle:

- Změnového listu č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku

# DOBA PLNĚNÍ

1. Dílo bude řádně provedeno a protokolárně předáno Objednateli nejpozději do **30. 11. 2023**.

**VII. CENA DÍLA**

1. Původní cena za splnění celého předmětu Smlouvy byla sjednána takto:

původní cena celkem bez DPH 2 592 959,95 Kč

DPH (21 %) 544 521,59 Kč

cena celkem včetně DPH 3 137 481,54 Kč,

Na základě změnového listu dojde k navýšení o: cena podle dodatku bez DPH 91 552,32 Kč

DPH (21 %) 19 225,99 Kč cena podle dodatku celkem včetně DPH 110 778,31 Kč

**Cena celkem po navýšení je sjednána takto:**

**nová cena celkem včetně dodatku bez DPH 2 687 512,27 Kč**

**DPH 21 % 563 747,58 Kč**

**konečná cena celkem včetně DPH 3 248 259,85 Kč**

**XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní body neuvedené v dodatku zůstávají platné z původní smlouvy.
2. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:

**Příloha č. 1** Změnový list č. 1

V Brně dne V Maršovicích dne Za Objednatele Za Zhotovitele

……………………………………………………………………. …………………………………………………………………….

**Střední škola F. D. Roosevelta Brno, ZTG s.r.o.**

**příspěvková organizace**

Ing. Miroslava Zahradníková, ředitelka Martin Sáblík, jednatel