**Dodatek č. 2**

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 1604/ORM/2022 ze dne 16. 11. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 8. 2023, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1726/24-RM ze dne 18.1.2024 a týkající se akce:

**„Propojení vodovodu DN 500 v rámci III. tlakového pásma“**

1. **SMLUVNÍ STRANY**

## Objednatel: **Statutární město Jihlava**

## se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava

## zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem

## IČO: 002 86 010

(dále též jako „objednatel“)

## Zhotovitel: **KLEE s.r.o.**

se sídlem: Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7

zastoupený: Bohuslavem Klee, jednatelem

IČO: 292 59 312

(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

1. **Úvodní ustanovení**

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 11. 2022 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 1604/ORM/2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 8. 2023 ev. č. 1604/ORM/2022/1, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Propojení vodovodu DN 500 v rámci III. tlakového pásma“ (dále též jako „smlouva“).

2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.

2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovými listy jednotlivých stavebních objektů – ZL č. 1-9.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

**Změnový list č. 1 – SO – 03 – Armaturní šachty**

1) Změna technického řešení – provedení vodovodních šachet Š1 a Š2

Změna spočívá v provedení prefabrikovaných armaturních šachet namísto původně navržených monolitických. Změna byla provedena na návrh zhotovitele s odvoláním i na dřívější termín dodání, dodržení technologické kázně při betonáži a snadnější doprava na místo osazení šachet.

Přípočet ZL č. 1 + 593.380,00 Kč

Odpočet ZL č. 1 - 593.380,00 Kč

**ZL č. 1 - SO – 03 – Armaturní šachty celkem** **0,00 Kč**

**Změnový list č. 2 – SO – 00 – Vedlejší rozpočtové náklady**

1) Doměrkový změnový list

Jedná se odpočet položek, které nebyly realizovány a současně přípočet položky za provedení geometrického plánu pro věcná břemena a dělení pozemku, který nebyl součástí rozpočtu stavby.

Přípočet ZL č. 2 + 20.000,00 Kč

Odpočet ZL č. 2 - 97.000,00 Kč

**ZL č. 2 - SO – 00 – Vedlejší rozpočtové náklady celkem - 77.000,00 Kč**

**Změnový list č. 3 – SO – 01 – Kácení a výsadba**

1) Doměrkový změnový list

Nebyly realizovány náhradní výsadby dle projektové dokumentace. Dle rozhodnutí o povolení ke kácení vzrostlých dřevin MMJ – OŽP byly předepsány náhradní výsadby v jiném rozsahu a jinými dřevinami. Objednatel provedl odvod do ekologického fondu a náhradní výsadby si bude realizovat OŽP oddělení služeb v životním prostředí samostatně.

Přípočet ZL č. 3 0,00 Kč

Odpočet ZL č. 3 - 141.177,81 Kč

**ZL č. 3 - SO – 01 – Kácení a výsadba celkem**  **- 141.177,81 Kč**

**Změnový list č. 4 – SO – 02 – Propojení vodovodu**

1) Doměrkový změnový list

Jedná se o vícepráce spojené s doplněním 1 ks samočinného odvzdušňovacího ventilu vč. napojení na vodovod DN 500 a montáže. Současně se jedná o odpočet položek rozpočtu, které nebyly v průběhu stavby prováděny.

Přípočet ZL č. 4 + 71.805,00 Kč

Odpočet ZL č. 4 - 361.069,00 Kč

**ZL č. 4 - SO – 02 – Propojení vodovodu celkem - 289.264,00 Kč**

**Změnový list č. 5 – SO – 03-01 – Stavební a technologická část**

1) Doměrkový změnový list a záměna armatur

Jedná se o záměnu armatur, kdy projektová dokumentace navrhovala použití hrdlových spojů. Zhotovitel po odsouhlasení objednatele, TDI a provozovatele, nahradil hrdlové spoje za spoje přírubové.

Současně nebylo provedeno dláždění okolo vstupu do armaturní šachty Š1, které bylo v plném rozsahu nahrazeno asfaltovým povrchem.

Přípočet ZL č. 5 + 515.938,24 Kč

Odpočet ZL č. 5 - 522.892,39 Kč

**ZL č. 5 - SO – 03-01 – Stavební a technologická část celkem - 6.954,15 Kč**

**Změnový list č. 6 – SO – 05 – Elektrorozvody**

1) Doměrkový změnový list

Skutečné výměry dle geodetického zaměření.

Přípočet ZL č. 6 0,00 Kč

Odpočet ZL č. 6 - 24.885,00 Kč

**ZL č. 6 - SO – 05 – Elektrorozvody celkem - 24.885,00 Kč**

**Změnový list č. 7 – SO – 03-02 – Elektrovystrojení – šachta Š1**

1) Doměrkový změnový list – ovládání armatur

Vícepráce spojené s elektrovystrojením – ovládání šachty Š1. Změny a úpravy, které byly odsouhlaseny objednatelem, TDI, autorským dozorem a provozovatelem.

Přípočet ZL č. 7 + 68.508,50 Kč

Odpočet ZL č. 7 0,00 Kč

**ZL č. 7 - SO – 03-02 – Elektrovystrojení – šachta Š1 celkem + 68.508,50 Kč**

**Změnový list č. 8 – SO – 03-02 – Elektrovystrojení – šachta Š2**

1) Doměrkový změnový list – ovládání armatur

Vícepráce spojené s elektrovystrojením – ovládání šachty Š1. Změny a úpravy, které byly odsouhlaseny objednatelem, TDI, autorským dozorem a provozovatelem.

Přípočet ZL č. 8 + 68.508,50 Kč

Odpočet ZL č. 8 0,00 Kč

**ZL č. 8 - SO – 03-02 – Elektrovystrojení – šachta Š2 celkem + 68.508,50 Kč**

**Změnový list č. 9 – SO – 111 – Oprava stávající komunikace**

1) Doměrkový změnový list

Skutečné výměry dle geodetického zaměření. Doplnění krajnice podél komunikace asfaltovým recyklátem.

Přípočet ZL č. 9 + 51.840,00 Kč

Odpočet ZL č. 9 - 235.369,27 Kč

**ZL č. 9 - SO – 111 – Oprava stávající komunikace celkem - 183.529,27 Kč**

1. **PŘEDMĚT DODATKU**

3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení

3.2. Tímto dodatkem se mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„*6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo:*

*Cena dle smlouvy bez DPH a dodatku č. 1 za část díla A 11.272.623,00 Kč*

*Cena dle smlouvy bez DPH a dodatku č. 1za část díla B 909.025,14 Kč*

***Dodatek č. 2***

***Cena za část díla A***

*Přípočty + 1.338.140,24 Kč*

*Odpočty - 1.740.404,20 Kč*

***Celková cena dodatku č. 2 za část díla A - 402.263,96 Kč***

***Cena celkem bez DPH za část díla A                                                  10.870.359,04 Kč***

***Cena za část díla B***

*Přípočty + 51.840,00 Kč*

*Odpočty - 235.369,27 Kč*

***Celková cena dodatku č. 2 za část díla B - 183.529,27 Kč***

***Cena celkem bez DPH za část díla B                                                      725.495,87 Kč***

***Cena díla celkem za část díla A a část díla B bez DPH dle smlouvy a ve znění***

***dodatku č. 1 a dodatku č. 2 11.595.854,91 Kč.****“*

*+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“*

1. **Závěrečná ustanovení**

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek č. 2 stává nedílnou součástí smlouvy.

4.3. Tento dodatek č. 2 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako “ zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2. Uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

4.4. Platnost tohoto dodatku č. 2 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek č. 2 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

4.5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Jihlavě, dne 19. 1. 2024 V Jihlavě, dne 2. 2. 2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| …………………………………….. |  | ………………………………………………….. |
| Mgr. Petr Ryška  primátor |  | Bohuslav Klee  jednatel |