|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Obsah obrázku text  Popis byl vytvořen automaticky

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Obsah obrázku Obdélník, snímek obrazovky, červená, čtverec  Popis byl vytvořen automaticky |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek) Záznam o změně závazku** |  |
| Číslo Smlouvy: **592/ORM/2023** | Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny) | Číslo Změnového listu: |  |
| Dílo: **HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby** | **C.2.05 / 01** | **002** |  |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu:Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4 (případně Objednatel nad určitý finanční limit)Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3 |  |
|  |
|  |
|  |
| Přílohy Změnového listu:(a) popis navrhované práceZrušení uvažované realizace přeložky vody.(b) Vliv změny na dobu pro dokončeníBez dopadu do termínu.(c) ocenění změnyCenová nabídka viz. VV - příloha č.1. |   |   | Paré č. | Příjemce |   |   |   |
|  |  |   |  |  |  |   |   |
|  |  | 1 | Správce stavby |   |   |
|  |  | 2 | Zhotovitel |  |   |   |
|  |  | 3 | Autorský dozor |   |   |
|  |  | 4 | Objednatel |  |   |   |
|   |   |   |   |
| Iniciátor Změny: Správce stavbyPopis Změny: Zrušení provedení přeložky vody v jihozápadní části pozemku. Z důvodu nevyhovujícího stavu původního rozvodu bude nahrazen vodovod v celé trase. Rozsah zrušené části přeložky pod objektem stadionu směrem k Smetanovým sadům je součástí přílohy č. 2 tohoto změnového listu. |   |
| Specifikace změny dle ZZVZ: |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|  |  | **C.2.5.01: Přeložka vodovodu** |  |  |  |  |   |   |
|  |  | **C.2.5.1.01: Potrubí** |  |  |  |  |   |   |
|  |  | C.2.5.1.1.01: Vodovodní potrubí |  |  |  |  |   |   |
| C.2.5.1.1.01\_001 | Potrubí z tvárné litiny DN80 , s hrdlovými spoji TYTON, s povrchovou úpravou zesílenou proti bludným - proudům včetně tvarovek (ZnAl + cem. malta) | bm | -21,50 | 2 362,0 | -50 783 |   |
|   |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  | C.2.5.1.1.02: Tvarovky |  |  |  |  |   |
| C.2.5.1.1.02\_001 | Vsuvka U80 | ks | -1,00 | 2 530,0 | -2 530 |   |
| C.2.5.1.1.02\_002 | SEK 80 | ks | -1,00 | 2 631,0 | -2 631 |   |
| C.2.5.1.1.02\_003 | Koleno hrdlové K80-22° | ks | -1,00 | 2 890,0 | -2 890 |   |
| C.2.5.1.1.02\_004 | F80 | ks | -1,00 | 4 044,0 | -4 044 |   |
| C.2.5.1.1.02\_005 | Přírobpvé koleno P80 - 30° | ks | -2,00 | 3 130,0 | -6 260 |   |
| C.2.5.1.1.02\_006 | T 80/80 | ks | -1,00 | 3 693,0 | -3 693 |   |
| C.2.5.1.1.02\_007 | Koleno KP80-90° | ks | -1,00 | 3 130,0 | -3 130 |   |
| C.2.5.1.1.02\_008 | Podzemní hydrant DN80 s litinový poklopem - nápis hydrant | ks | -1,00 | 3 461,0 | -3 461 |   |
| C.2.5.1.1.02\_009 | Výstražná folie modré barvy ukládané do výkopu nad obsyp | m | -21,50 | 25,0 | -538 |   |
|   |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  | **C.2.5.1.02: Zemní práce** |  |  |  |  |   |
|  |  | C.2.5.1.2.01: Zemní práce |  |  |  |  |   |
| C.2.5.1.2.01\_001 | Zemní práce hor. tř. 3, pro paženou rýhu | m3 | -27,50 | 478,0 | -13 145 |   |
| C.2.5.1.2.01\_002 | Pískový obsyp a podsyp pro potrubí | m3 | -8,60 | 1 900,0 | -16 340 |   |
| C.2.5.1.2.01\_003 | Odvoz kubatury na skládku 8,6m3 | m3 | -8,60 | 273,0 | -2 348 |   |
| C.2.5.1.2.01\_004 | Zásyp zeminou z výkopu | m3 | -18,90 | 260,0 | -4 914 |   |
| C.2.5.1.2.01\_005 | Pažení výkopu příložným pažením | m2 | -68,80 | 315,0 | -21 672 |   |
|   |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  | **C.2.5.1.03: Ostatní** |  |  |  |  |   |
|  |  | C.2.5.1.3.01: Ostatní |  |  |  |  |   |
| C.2.5.1.3.01\_001 | Zkoušky těsnosti, desinfekce a proplach potrubí dle ČSN | bm | -22,00 | 65,0 | -1 430 |   |
| C.2.5.1.3.01\_002 | Stavební přípomoce, betonové bloky pod armatury 300/300/300 mm | ks | -2,00 | 675,0 | -1 350 |   |
| C.2.5.1.3.01\_003 | Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod., … | kpl | -1,00 | 5 000,0 | -5 000 |   |
| C.2.5.1.3.01\_004 | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, odhad 10 hod | kpl | -1,00 | 5 500,0 | -5 500 |   |
| C.2.5.1.3.01\_005 | Výšková úprava stáv. poklopů vodovodních uzávěrů v ul. Jiráskova dle nových povrchů komunikací | ks | -1,00 | 4 500,0 | -4 500 |   |
|   |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  | **C.2.5.1.04: Bourací práce** |  |  |  |  |   |
|  |  | C.2.5.1.4.01: Bourací práce |  |  |  |  |   |
| C.2.5.1.4.01\_001 | Bourání povrchu stávající komunikace | m2 | -22,00 | 450,0 | -9 900 |   |
| C.2.5.1.4.01\_002 | Obnova povrchu stávající komunikace | m2 | -22,00 | 1 500,0 | -33 000 |   |
| C.2.5.1.4.01\_003 | Bourání stávající vodovodu DN80 a odvoz na skládku k ekologické likvidaci | m | -5,00 | 900,0 | -4 500 |   |
|   |  |  |  |  |  | **-203 558** |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| Odůvodnění změny dle ZZVZ: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| C:\Users\BOJANO~1.HED\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.png

|  |
| --- |
|   |

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| C:\Users\BOJANO~1.HED\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.png

|  |
| --- |
|   |

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|   | a ) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku  |   |
|   | b) nezbytnost dodatečných prací |   |
|   | c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením) |   |
|   | d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| C:\Users\BOJANO~1.HED\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image007.png

|  |
| --- |
|   |

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|   | a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| C:\Users\BOJANO~1.HED\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image008.png

|  |
| --- |
|   |

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|   | a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce |   |
|   | b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce |   |
|   | c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce |   |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: |   |   |
| Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn | 1 907 783 157,00 |   |
| Cena vypuštěných prací | -203 558,00 |   |
| Cena dodatečných prací | 0,00 |   |
| Odměna GD za úspory | 0,00 |   |
| Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny | **1 907 579 599,00** |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné) | **-203 558,00** |   |
| **Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:** |   |   |   |   |   |   |
| Správce stavby |   |   | jméno Josef Prokeš | Datum 24.1.2024 | podpis |   |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |   |
|   |
|   |
|   |
| Zhotovitel | jméno Petr Kráčmar | Datum 24.1.2024 | podpis |   |
| Autorský dozor | jméno Tomáš Dus | Datum 24.1.2024 | podpis |   |
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit) | jméno Alena Kottová  | Datum 24.1.2024 | podpis |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Číslo paré: |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |