|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Obsah obrázku text  Popis byl vytvořen automaticky   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Obsah obrázku Obdélník, snímek obrazovky, červená, čtverec  Popis byl vytvořen automaticky | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek) Záznam o změně závazku** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Číslo Smlouvy: **592/ORM/2023** | | | | | | | | Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny) | | | | Číslo Změnového listu: | | | |  |
| Dílo: **HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby** | | | | | | | | **C.2.05 / 01** | | | | **002** | | | |  |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4 (případně Objednatel nad určitý finanční limit) Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3 | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |
| Přílohy Změnového listu: (a) popis navrhované práce Zrušení uvažované realizace přeložky vody. (b) Vliv změny na dobu pro dokončení Bez dopadu do termínu. (c) ocenění změny Cenová nabídka viz. VV - příloha č.1. | | | | | | | | |  |  | Paré č. | Příjemce | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Správce stavby | | |  |  |
|  |  | 2 | Zhotovitel | |  |  |  |
|  |  | 3 | Autorský dozor | | |  |  |
|  |  | 4 | Objednatel | |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |
| Iniciátor Změny: Správce stavby Popis Změny: Zrušení provedení přeložky vody v jihozápadní části pozemku. Z důvodu nevyhovujícího stavu původního rozvodu bude nahrazen vodovod v celé trase. Rozsah zrušené části přeložky pod objektem stadionu směrem k Smetanovým sadům je součástí přílohy č. 2 tohoto změnového listu. | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Specifikace změny dle ZZVZ: | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **C.2.5.01: Přeložka vodovodu** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **C.2.5.1.01: Potrubí** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C.2.5.1.1.01: Vodovodní potrubí | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| C.2.5.1.1.01\_001 | | Potrubí z tvárné litiny DN80 , s hrdlovými spoji TYTON, s povrchovou úpravou zesílenou proti bludným - proudům včetně tvarovek (ZnAl + cem. malta) | | | | | | | | | bm | -21,50 | 2 362,0 | -50 783 | |  |
|  |  |  | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |
|  |  | C.2.5.1.1.02: Tvarovky | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |
| C.2.5.1.1.02\_001 | | Vsuvka U80 | | | | | | | | | ks | -1,00 | 2 530,0 | -2 530 | |  |
| C.2.5.1.1.02\_002 | | SEK 80 | | | | | | | | | ks | -1,00 | 2 631,0 | -2 631 | |  |
| C.2.5.1.1.02\_003 | | Koleno hrdlové K80-22° | | | | | | | | | ks | -1,00 | 2 890,0 | -2 890 | |  |
| C.2.5.1.1.02\_004 | | F80 | | | | | | | | | ks | -1,00 | 4 044,0 | -4 044 | |  |
| C.2.5.1.1.02\_005 | | Přírobpvé koleno P80 - 30° | | | | | | | | | ks | -2,00 | 3 130,0 | -6 260 | |  |
| C.2.5.1.1.02\_006 | | T 80/80 | | | | | | | | | ks | -1,00 | 3 693,0 | -3 693 | |  |
| C.2.5.1.1.02\_007 | | Koleno KP80-90° | | | | | | | | | ks | -1,00 | 3 130,0 | -3 130 | |  |
| C.2.5.1.1.02\_008 | | Podzemní hydrant DN80 s litinový poklopem - nápis hydrant | | | | | | | | | ks | -1,00 | 3 461,0 | -3 461 | |  |
| C.2.5.1.1.02\_009 | | Výstražná folie modré barvy ukládané do výkopu nad obsyp | | | | | | | | | m | -21,50 | 25,0 | -538 | |  |
|  |  |  | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |
|  |  | **C.2.5.1.02: Zemní práce** | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |
|  |  | C.2.5.1.2.01: Zemní práce | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |
| C.2.5.1.2.01\_001 | | Zemní práce hor. tř. 3, pro paženou rýhu | | | | | | | | | m3 | -27,50 | 478,0 | -13 145 | |  |
| C.2.5.1.2.01\_002 | | Pískový obsyp a podsyp pro potrubí | | | | | | | | | m3 | -8,60 | 1 900,0 | -16 340 | |  |
| C.2.5.1.2.01\_003 | | Odvoz kubatury na skládku 8,6m3 | | | | | | | | | m3 | -8,60 | 273,0 | -2 348 | |  |
| C.2.5.1.2.01\_004 | | Zásyp zeminou z výkopu | | | | | | | | | m3 | -18,90 | 260,0 | -4 914 | |  |
| C.2.5.1.2.01\_005 | | Pažení výkopu příložným pažením | | | | | | | | | m2 | -68,80 | 315,0 | -21 672 | |  |
|  |  |  | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |
|  |  | **C.2.5.1.03: Ostatní** | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |
|  |  | C.2.5.1.3.01: Ostatní | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |
| C.2.5.1.3.01\_001 | | Zkoušky těsnosti, desinfekce a proplach potrubí dle ČSN | | | | | | | | | bm | -22,00 | 65,0 | -1 430 | |  |
| C.2.5.1.3.01\_002 | | Stavební přípomoce, betonové bloky pod armatury 300/300/300 mm | | | | | | | | | ks | -2,00 | 675,0 | -1 350 | |  |
| C.2.5.1.3.01\_003 | | Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod., … | | | | | | | | | kpl | -1,00 | 5 000,0 | -5 000 | |  |
| C.2.5.1.3.01\_004 | | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, odhad 10 hod | | | | | | | | | kpl | -1,00 | 5 500,0 | -5 500 | |  |
| C.2.5.1.3.01\_005 | | Výšková úprava stáv. poklopů vodovodních uzávěrů v ul. Jiráskova dle nových povrchů komunikací | | | | | | | | | ks | -1,00 | 4 500,0 | -4 500 | |  |
|  |  |  | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |
|  |  | **C.2.5.1.04: Bourací práce** | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |
|  |  | C.2.5.1.4.01: Bourací práce | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |
| C.2.5.1.4.01\_001 | | Bourání povrchu stávající komunikace | | | | | | | | | m2 | -22,00 | 450,0 | -9 900 | |  |
| C.2.5.1.4.01\_002 | | Obnova povrchu stávající komunikace | | | | | | | | | m2 | -22,00 | 1 500,0 | -33 000 | |  |
| C.2.5.1.4.01\_003 | | Bourání stávající vodovodu DN80 a odvoz na skládku k ekologické likvidaci | | | | | | | | | m | -5,00 | 900,0 | -4 500 | |  |
|  |  |  | | | | | | | | |  |  |  | **-203 558** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odůvodnění změny dle ZZVZ: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C:\Users\BOJANO~1.HED\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.png   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C:\Users\BOJANO~1.HED\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.png   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a ) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | b) nezbytnost dodatečných prací | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením) | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C:\Users\BOJANO~1.HED\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image007.png   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C:\Users\BOJANO~1.HED\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image008.png   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: | | |  |  |
| Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn | | | | | | | | | | | | 1 907 783 157,00 | | | |  |
| Cena vypuštěných prací | | | | | | | | | | | | -203 558,00 | | | |  |
| Cena dodatečných prací | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |  |
| Odměna GD za úspory | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |  |
| Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny | | | | | | | | | | | | **1 907 579 599,00** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné) | | | | | | | | | | | | **-203 558,00** | | | |  |
| **Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Správce stavby | | | |  |  | jméno Josef Prokeš | | Datum 24.1.2024 | | | | podpis | | | |  |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |
| Zhotovitel | | | | jméno Petr Kráčmar | | | | Datum 24.1.2024 | | | | podpis | | | |  |
| Autorský dozor | | | | jméno Tomáš Dus | | | | Datum 24.1.2024 | | | | podpis | | | |  |
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit) | | | | jméno Alena Kottová | | | | Datum 24.1.2024 | | | | podpis | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |