**Dodatek č. 3**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

**Číslo smlouvy zhotovitele:**

**Číslo smlouvy objednatele: 1058/2023**

**Název díla: „HC Nechranice – jeřáb č.35“ – technická variantní studie**

**SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

IČO:70889988

DIČ:CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka

13052.

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: SUTOR Global s.r.o.**

sídlo: Starý Most, 1 434 01 Most

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

IČO: 64051072

DIČ: CZ64051072

bankovní spojení:

číslo účtu:

SUTOR Global s.r.o. zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9843

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Tento dodatek je uzavírán z důvodu** neověřených informací, ohledně stavu jeřábu č. 35. Je nutné zajistit odborné posouzení, na základě kterého bude rozhodnuto o rozsahu opravy a následně bude dopracována technická variantní studie.

Tímto dodatkem se mění Čl. I. Předmět smlouvy a předmět díla, Čl. III. Termín plnění, Čl. IV. Cena a Čl. V. Platební podmínky

**Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA**

**Původní znění dle SoD:**

Předmětem smlouvy je zpracování technické variantní studie pro akci: **HC Nechranice – jeřáb č. 35**“, jejímž výstupem bude řešení opravy jeřábu

(dále jen „dílo“) v tomto rozsahu:

**Nové znění:**

Předmětem smlouvy je zpracování odborného posouzení stavu strojní a elektro části jeřábu č. 35, včetně zpracování a předání komplexní technické zprávy.

Následně proběhne zpracování technické variantní studie pro akci: HC Nechranice – jeřáb č. 35, jejíž výstupem bude řešení opravy jeřábu v tomto rozsahu:

**Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Původní znění dle dodatku č. 2:**

#### Termín provedení díla:

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. první dílčí termín - předání kompletní technické variantní studie (1 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání ZVV: **nejpozději do 18.01.2024**
2. předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

**Nové znění:**

#### Termín provedení díla:

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. první dílčí termín - předání technické zprávy – odborné posouzení stavu (1 x tištěné + 1 x elektronicky): **nejpozději do 29.02.2024**
2. druhý dílčí termín – předání kompletní technické variantní studie (1x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV: **nejpozději do 29.03.2024**
3. předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen IK PŘ)

**Čl. IV. CENA**

**Původní znění dle SoD:**

**Cena díla** zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí **celkem:**

**81 200,00 Kč bez DPH.**

**Nové znění:**

**Cena díla** zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí **celkem:**

**162 000,00 Kč bez DPH.**

Z toho:

Zpracování odborného posouzení stavu: 80.800,00 Kč bez DPH

Zpracování technické variantní studie: 81.200,00 Kč bez DPH

**Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

**Původní znění dle SoD:**

**Fakturace bude provedena následovně:**

1. V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní technické variantní studie ve výši 80 % z částky 81 200,- Kč, tj. **64 960,00 Kč bez DPH**.
2. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 81 200,- Kč, tj. **16 240,00 Kč bez DPH**.

**Nové znění:**

**Fakturace bude provedena následovně:**

1. V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí technické zprávy – odborného posouzení stavu ve výši 100 %, tj. **80.800,00 Kč bez DPH**.
2. V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní technické variantní studie ve výši 80 % z částky 81 200,- Kč, tj. **64 960,00 Kč bez DPH**.
3. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 81 200,- Kč, tj. **16 240,00 Kč bez DPH**.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne: v Praze dne:

…………………………………… …………………………………….

investiční ředitel jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik SUTOR Global s.r.o.

objednatel (podpis, razítko) zhotovitel (podpis, razítko)