**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

**uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:**

1. **Objednatel:**

**Město Bruntál**

se sídlem: **Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál**

IČ / DIČ: **00295892 / CZ00295892**

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních: **Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta města Bruntál**

- ve věcech technických: **xxx. xxxx xxxxx, vedoucí oddělení investic a dotací Odboru správy majetku investic a dotací**

**xxx. xxxxx xxxxxxx, pracovník investičního oddělení**

- ve věcech realizace stavby: **xxx. xxxx xxxxxx – technický dozor stavebníka**

bankovní spojení: **xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x.x., x.x. xxxxxxxxx/xxxx**

telefon / fax: **+420 554 706 111**

e-mail: **posta@mubruntal.cz**

datová schránka – ID: **c9vbr2k**

(dále jen jako „**objednatel**“)

na straně jedné

a

1. **Zhotovitel:**

**JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o.**

se sídlem: Příčná 173, 793 12 Horní Benešov

IČ / DIČ: 26876574 / CZ26876574

jednající / zastoupený:

* ve věcech smluvních: Ing. František Jurčík
* ve věcech technických: Ing. František Jurčík

registrace:

bankovní spojení: xx xxxxx

telefon / fax: xxx xxx xxx

e-mail: info@jurcik-stavebnictvi.cz

datová schránka – ID: dj3b2hk

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

na straně druhé

**takto:**

I.

**Předmět dodatku**

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.07.2023 ve znění Dodatku č. 1 SoD ze dne 06.12.2023 na realizaci díla: **„Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále“** je:

1. úprava ceny díla v souvislosti s omezením rozsahu díla.

Text čl. **IV. Cena za provedení díla** Smlouvy o dílo ze dne 24.07.2023 ve znění Dodatku č. 1 SoD ze dne 06.12.2023 se v bodu 1. zcela vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši **4 190 374,09** **Kč (slovy čtyři miliony sto devadesát tisíc tři sta sedmdesát čtyři korun českých devět haléřů) bez DPH.**

Výše uvedená změna díla je především důsledkem úpravy množství položek dle skutečných výměr provedených prací, tj. odpočtu neprováděných prací, jež vyplynuly v průběhu výstavby. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl před uzavřením Smlouvy o dílo předvídat. Rovněž se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu předmětu plnění Smlouvy o dílo a nemění termín plnění díla.

Výše uvedená změna vznikla následovně:

Cena smluvní dle Dodatku č. 1 SoD bez DPH 4.206.110,95 Kč

Změna ceny základní dle Dodatku č. 2 SoD -15.736,86 Kč

**Cena smluvní dle Dodatku č. 2 SoD bez DPH 4.190.374,09 Kč**

**II.**

**Ostatní podmínky**

1. Účelem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo je změna ceny díla v souladu se změnou rozsahu prací dle Změnového listu č. 2, který je přílohou tohoto Dodatku č. 2.
2. Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.
3. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města Bruntálu dne 17.01.2024, pod č. usnesení 1118/26R/2024.
6. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými elektronickými podpisy

Součástí Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo jsou / se stanou tyto přílohy:

* Příloha č. 1 – Změnový list č. 2 včetně výkazu výměr

V Bruntále, dne 06.02.2024 V Horním Benešově, dne 06.02.2024

Objednatel: Zhotovitel:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Petr Rys, MBA Ing. František Jurčík

1. místostarosta města Bruntál jednatel společnosti JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o.