**ZMĚNOVÝ LIST č. 2 – stavby:**

**„Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále“**

OBJEDNATEL: Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, Ing. Petr Rys MBA

ZHOTOVITEL: Jurčík-stavebnictví s.r.o., Příčná 173, 793 12 Horní Benešov, Ing. František Jurčík

TECHNICKÝ DOZOR: xxx. xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxx

**ZMĚNA:**

1. **SO 03b - Oprava krytiny střechy se zateplením.**

Úprava množství provedení klempířských prací dle skutečnosti - částečný odpočet klempířských prvků, které se neprováděly.

1. **SO 04a - Vnitřní stavební úpravy severní části zázemí.**

Úprava množství provedení klempířských prací dle skutečnosti - částečný odpočet klempířských prvků, které se neprováděly.

**TECHNICKÝ POPIS ZMĚNY - ZÁMĚNY**

|  |  |
| --- | --- |
| **Původní položky soupisu stavebních prací –nepožadované položky (méněpráce)** | **Nové položky soupisu stavebních prací – požadované položky (vícepráce)** |
| 1. menší rozsah klempířských konstrukcí2. menší rozsah klempířských konstrukcí | 1. nejsou2. nejsou |
| **Důvod změny:** 1. **SO 03b - Oprava krytiny střechy se zateplením.**

Úprava množství provedení klempířských prací dle požadavku objednatele - částečný odpočet klempířských prvků, které se neprováděly. Část původních klempířských prvků u zastřešení hlediště hlavní tribuny se neměnila z důvodu dobrého technického stavu a neprováděl se mezistřešní žlab z pozinkovaného plechu z důvodu záměny původně navržené povlakové krytiny z asfaltových pásu za PVC fólii. Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ. 1. **SO 04a - Vnitřní stavební úpravy severní části zázemí.**

Úprava množství provedení klempířských prací dle skutečnosti - částečný odpočet klempířských prvků, které se neprováděly. Část klempířských prvků (parapety oken sušárny, prádelny a skladu zahradní techniky) byla již zahrnuta v stavebním objektu SO 02a - Vnější stavební úpravy zázemí hlavní tribuny.Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ.. |
| **Vliv změn na konečný termín:**Bez vlivu na změnu termínu. |
| Příloha ZL2: **Rozpočty méněpráce / vícepráce (MNP / VCP)**  |
| **Cena odpočtu (nepožadované položky – MNP) – bez DPH:**1. - 12 178,78 Kč
2. - 3 558,08 Kč

**Součet celkem - 15 736,86 Kč** | **Cena přípočtu (nově požadované položky - VCP) - bez DPH:**1. + 0,00 Kč
2. + 0,00 Kč

**Součet celkem + 0,00 Kč** |
| **Konečná cena díla po úpravě bez DPH:****SoD ve znění Dodatku č. 1: 4 206 110,95 Kč****Práce dle tohoto ZL č. 2: - 15 736,86 Kč****Cena díla po úpravě: 4 190 374,09 Kč** |
| **Výše uvedené změny díla byly provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).****Změny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ:****Změny provedené v souladu s odst. 4 nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.** **Hodnota změny (nižší než 15% původní hodnoty závazku - Části I.): 567 805,17 Kč bez DPH****Čerpáno ZL č. 1: 258 972,23 Kč bez DPH, tzn. 6,84 %****Čerpáno ZL č. 2: 15 736,86 Kč bez DPH, tzn. 0,42 %****Zůstatek: 293 096,08 Kč bez DPH, tzn. 7,74 %** |

**SEZNAM PŘÍLOH:**

**- rozpočet obsahující odpočtovou část**

Objednatel: Datum: 02.01.2024

Zhotovitel: Datum: 02.01.2024

Technický dozor: Datum: 02.01.2024