|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **REKAPITULACE STAVBY** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kód: | |  |  |  |  |  | J230726 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Stavba:** | | |  |  |  |  | **Jurčík\_SoD\_Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: | |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: | |  | 02.01.2024 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zhotovitel: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | 26876574 |  |  |  |
|  |  |  | Jurčík - stavebnictví s.r.o., | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  | CZ26876574 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena bez DPH** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-15 736,86** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně | | | |  |  |  |  |  |  |  | Základ daně | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výše daně | |  |  |  |  |  |
|  |  | DPH | | základní | | |  |  |  | 21,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-15 736,86** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-3 304,74** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | snížená | | |  |  |  | 15,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena s DPH** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **v** |  |  |  | **CZK** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-19 041,60** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód: |  |  |  |  |  |  |  |  | J230726 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Stavba:** | | |  |  |  |  |  |  | **Jurčík\_SoD\_Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 02.01.2024 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: | | |  |  |  |  |  |  | Jurčík - stavebnictví s.r.o., | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód |  |  |  |  |  | Popis | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] | | |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | |  | Typ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady stavby celkem** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-15 736,86** |  |  |  |  |  |  | **-19 041,60** |  |  |  |
|  |  | **ZL2** | |  |  |  |  | **Změnový list 2** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -15 736,86 |  |  |  |  |  |  | -19 041,60 |  |  | **STA** |
|  |  |  | **01** |  |  |  |  |  | **Oprava krytiny střechy** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -12 178,78 |  |  |  |  |  |  | -14 736,32 |  |  | Soupis |
|  |  |  | **02** |  |  |  |  |  | **Vnitřní stavební úpravy** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3 558,08 |  |  |  |  |  |  | -4 305,28 |  |  | Soupis |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jurčík\_SoD\_Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL2 - Změnový list 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **01 - Oprava krytiny střechy** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 02.01.2024 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: | |  | Jurčík - stavebnictví s.r.o., |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady stavby celkem** | | |  |  |  |  | **-12 178,78** |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV | | |  |  |  | -12 178,78 |  |
|  |  | 764 - Konstrukce klempířské | | |  |  |  | -12 178,78 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jurčík\_SoD\_Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL2 - Změnový list 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **01 - Oprava krytiny střechy** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 02.01.2024 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: | |  | Jurčík - stavebnictví s.r.o., |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | |  |  |  |  | **-12 178,78** |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | -12 178,78 |  |
|  |  | D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | -12 178,78 |  |
|  | 1 | K | 764515411 | Žlab mezistřešní nebo zaatikový z pozinkovaného plechu včetně čel a hrdel uložený v lůžku bez háků rš 1100 mm | m | -7,830 | 850,00 | -6 655,50 |  |
|  |  | VV |  | "S9" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "v ploše"-7,83 |  | -7,830 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -7,830 |  |  |  |
|  | 2 | K | 764518623 | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm | m | -5,600 | 950,00 | -5 320,00 |  |
|  |  | VV |  | "S10" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zastřešení tribuny"-2,8\*2 |  | -5,600 |  |  |  |
|  | 3 | K | 998764101 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | -0,088 | 2 310,00 | -203,28 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jurčík\_SoD\_Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL2 - Změnový list 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **02 - Vnitřní stavební úpravy** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 02.01.2024 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: | |  | Jurčík - stavebnictví s.r.o., |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady stavby celkem** | | |  |  |  |  | **-3 558,08** |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV | | |  |  |  | -3 558,08 |  |
|  |  | 764 - Konstrukce klempířské | | |  |  |  | -3 558,08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jurčík\_SoD\_Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL2 - Změnový list 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **02 - Vnitřní stavební úpravy** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 02.01.2024 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: | |  | Jurčík - stavebnictví s.r.o., |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | |  |  |  |  | **-3 558,08** |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | -3 558,08 |  |
|  |  | D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | -3 558,08 |  |
|  | 1 | K | 764216643 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm | m | -8,550 | 411,20 | -3 515,76 |  |
|  |  | VV |  | "S8" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"-0,95\*4 |  | -3,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"-0,95\*3 |  | -2,850 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 141"-0,95\*2 |  | -1,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -8,550 |  |  |  |
|  | 2 | K | 998764101 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | -0,023 | 1 840,00 | -42,32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |