**Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - 1. lokalita PK Dolánky – zhotovitel stavby, Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - 2. lokalita PK Hořín – zhotovitel stavby**

**Část 2: 2. lokalita Hořín**

 číslo ISPROFOND: 521 551 0021

 výtisk:

 **SMLOUVA O DÍLO**

Tato **Smlouva o dílo** byla sepsána:

mezi

**Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR**

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

se sídlem: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČO, DIČ: 67981801, CZ67981801

bankovní spojení: xxxx, pobočka xxxx, č. ú.: xxxx

zastoupen: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: xxxx, xxxx

(dále jen "Objednatelem") na jedné straně

a

**název: Metrostav DIZ s.r.o.**

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177

se sídlem: Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO, DIČ: 25021915, CZ25021915

bankovní spojení: xxxx, a.s., č. ú.: xxxx

zastoupen: xxxx, ředitel závodu 6, na základě pověření

(dále jen "dodavatelem/Zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si Objednatel přeje, aby Dílo: Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - 1. lokalita PK Dolánky – zhotovitel stavby, Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - 2. lokalita PK Hořín – zhotovitel stavby  **Část 2: 2. lokalita Hořín**

Financované z položky: Čekací stání pro malá plavidla na Vltav1ě

Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě, ISPROFOND 521 551 0021

 financované ze státního rozpočtu ze Státního fondu dopravní infrastruktury, bylo provedeno dodavatelem /Zhotovitelem a přijal dodavatelovu/Zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši 27.608.053,71 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název stavby** | **Nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH** | **DPH** | **Celková nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH** |
|  | **(a)** | **(b)** | **(c) = (a) + (b)**  |
| Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - 1. lokalita PK Dolánky – zhotovitel stavby, Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - 2. lokalita PK Hořín – zhotovitel stavby **Část 2: 2. lokalita Hořín** | 27.608.053,71 | 5.797.691,28 | 33.405.744,99 |
| Celkem | 27.608.053,71 | 5.797.691,28 | 33.405.744,99 |

kterážto Přijatá smluvní částka byla spočtena na základě závazných jednotkových cen podle oceněného soupisu prací (Výkazu výměr),

**dohodli se Objednatel a dodavatel/Zhotovitel** takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce:

Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - 1. lokalita PK Dolánky – zhotovitel stavby, Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - 2. lokalita PK Hořín – zhotovitel stavby

 **Část 2: 2. lokalita Hořín**

ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek **S/ŘVC/057/R/SoD/2023** a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o Dílo:

1. Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)[[1]](#footnote-2)
2. Dopis nabídky
3. Příloha a oceněný soupis prací – Výkaz výměr
4. Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky[[2]](#footnote-3)
5. Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky[[3]](#footnote-4)
6. Technická specifikace[[4]](#footnote-5)
7. Výkresy[[5]](#footnote-6)
8. Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
	* h 1) Kontrolní kniha stavby (tiskopis bude předán jen vítěznému uchazeči tendru prostřednictvím správce stavby s výzvou k zahájení činnosti)
	* h 2) Publicita
	* h 3) Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů
	* h 4) Vzorové formuláře bankovních záruk (uloženo na datovém nosiči CD)

Základní datum je 05.10.2023.

Vzhledem k platbám, které má Objednatel uhradit dodavateli/Zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo a odstraní na něm všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/Zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na něm, Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaztoho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

PODEPSÁN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PODEPSÁN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Lubomír Fojtů Jméno: xxxx

Funkce: Ředitel Funkce: ředitel závodu 6 na základě pověření

 za Objednatele za dodavatele/Zhotovitele

**Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR Metrostav DIZ s.r.o.**

**Příloha**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název díla: Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - 1. lokalita PK Dolánky – zhotovitel stavby, Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - 2. lokalita PK Hořín – zhotovitel stavby Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě, PK Hořín – zhotovitel stavby

**Část 2: 2. lokalita Hořín**

Následující tabulka odkazuje na **Smluvní podmínky.**

| **Název článku Smluvních podmínek** | **Číslo článku Smluvních podmínek** | **Příslušné údaje** |
| --- | --- | --- |
| Technické zadání | 1.1.2 | Projektová dokumentace neobsahuje samostatnou část technické specifikace. Zadavatel VZ odkazuje na adresář ZD A\_pruvodni\_zprava\_DPS, B\_souhrná zpráva\_DPS, [Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu ministerstva dopravy a ministerstva zemědělství podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR (na základě zelené knihy FIDIC)](http://www.rvccr.cz/public/files/userfiles/ke%20sta%C5%BEen%C3%AD/FIDIC/FIDIC%20Green%20book_Zvl%C3%A1stn%C3%AD%20podm%C3%ADnky%20Povod%C3%AD%20a%20%C5%98VC%20%C4%8CR_grafick%C3%BD%20final.pdf) |
| Název a adresa Objednatele | 1.1.4 | Česká republika – Ředitelstvím vodních cest ČRnábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |
| Název a adresa Zhotovitele | 1.1.5 | Metrostav DIZ s.r.o., Závod 6Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň  |
| Datum zahájení prací | 1.1.7 | Do 14 kal. dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo |
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | V případě, že Zhotovitelská smlouva S/ŘVC/057/R/SoD/2023 nabyde platnost, včetně zveřejnění v registru smluv do **14. 12. 2023 včetně,** bude termín dokončení stavby do **31.7.2024** V ostatních případech bude termín dokončení 31 týdnů od od data zaslání výzvy zhotoviteli k zahájení činnosti vystavenou správcem stavby. |
| Sekce | 1.1.25 | Ne |
| Faktura | 1.1.27 | Faktura musí obsahovat číslo a celý název ISPROFOND, číslo a celý název projektu, evidenční číslo a název Smlouvy Objednatele, údaje o celkové fakturované částce, označení peněžních ústavů obou Smluvních Stran a čísla jejich účtů, lhůtu splatnosti podle Smlouvy, jméno a podpis osoby zodpovědné za vystavení faktury, razítko Zhotovitele. V příloze Faktury bude přiložen doklad prokazující splnění podmínky pro vystavení Faktury dle Smlouvy.Faktury v listinné podobě musí být doručeny na adresu sídla Objednatele. Faktury v elektronické podobě musí být doručeny prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Objednatele nebo e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem nebo elektronickou pečetí dle nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu (eIDAS) na adresu elektronické podatelny Objednatele. |
| Záruční doba | 1.1.30 | 60 měsíců |
| Doba pro uvedení do provozu | 1.1.37 | Zadavatel VZ zde uplatňuje právo stanovení termínu pro uvedení stavby do provozu po 17 -ti týdnech od výzvy k zahájení realizace. |
| Hierarchie smluvních dokumentů | 1.3 | 1. Smlouva o dílo
2. Příloha
3. Zvláštní podmínky
4. Obecné podmínky
5. Technická specifikace
6. Výkresy
7. Nabídková projektová dokumentace

Výkaz výměr  |
| Právo  | 1.4 | právo České republiky |
| Komunikace | 1.5 | Čeština |
| Sociální odpovědnost | 1.7 | ANO**Zhotovitel musí v průběhu provádění Díla:**a) sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými Podzhotoviteli, jako jsou podmínky sjednané ve Smlouvě – anob) včas plnit finanční závazky svým Podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení Podzhotovitelem vystavených faktur za plnění poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění – **Ano****Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla:** a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu – ne(nevhodný druh projektu z důvodu BOZP)b) na základě požadavku Objednatele umožnit exkurziskupině studentů vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu – anoc) zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce – **ne** (nevhodný druh stavby, vysoké riziko úrazu)d) akceptovat možnost přímé platby Podzhotovitelům ve smyslu § 106 zákona – anoč. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, |
| Poskytnutí staveniště | 2.1 | Výzvou k zahájení činnosti od správce stavby |
| Pověřená osoba zhotovitele | 3.1 | xxxx, vedoucí projektu |
| Zástupce objednatele | 3.2  | xxxx, xxxx, xxxx |
| Obecné povinnosti | 4.1.4 | NE |
| Jmenovaní podzhotovitelé | 4.3 | NE |
| Zajištění splnění smlouvy | 4.4 | bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné podobě nebo v podobě elektronického originálu ve výši 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Zajištění kvality | 4.5 | Zhotovitel musí do 14 dnů po oznámení Data zahájení prací předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti, který musí zobrazit složení týmu Zhotovitele formou organigramu, včetně popisu odpovědností členů týmu a specifikace nadřízenosti a podřízenosti v týmu Zhotovitele. |
| Záruka za odstranění vad | 4.6. | bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné podobě nebo v podobě elektronického originálu ve výši 3 % přijaté smluvní částky bez DPH |
| Projektová dokumentace Zhotovitele | 5.1 |  Rizika spojená s vodou, kdy Zhotovitel má nárok na časové prodloužení Doby pro dokončení nebo Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění závazného milníku při výskytu povodně s periodicitou Q10 a vyšší. Rizikem objednatele nejsou škody na Díle nebo na majetku Zhotovitele při povodni s periodicitou do Q50. Při vyšší povodni jsou rizikem objednatele jen škody, který nebylo možné při náležité péči Zhotovitele předejít. |
| Harmonogram | 7.2 | Ve lhůtě do 14 dnů po Datu zahájení prací musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, kterýmusí obsahovat informace:a) Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká), Dobu pro uvedení do provozu Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká) a Postupné závazné milníky podle Pod-článku 7.5 [Postupné závazné milníky],b) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze jmenovaných Podzhotovitelů,c) všechny činnosti do 3. stupně členění (tzn. stavební činnosti, stavební části prvků, díly [např. zemní práce, základy mostního pilíře, dřík, atd.]), a to s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a ukončení každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké), a se znázorněním kritické cesty (případně kritických cest),d) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a provádění prací s vyznačením Podzhotovitelů,e) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až do doby vydání Potvrzení o převzetí,f) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě,g) průvodní zprávu obsahující:(i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít,(ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé z hlavních etap a(iii) Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na Díle. |
| Postupné závazné milníky | 7.5 | **Věcný milník č. 1 - realizace výstavby*** + **Vypracování RDS zhotovitele do 7 týdnů** od zaslání výzvy k zahájení činnosti zhotovitele a po zveřejnění v reg. Smluv zhotovitelské smlouvy S/ŘVC/057/R/SoD/2023
 |
| Zkušební provoz | 7.7 | Ano. Zkušební a ověřovací provoz v trvání min. kal. 5 dnů. |
| Ověření funkčnosti díla nebo sekce | 7.8 | Zkušební a ověřovací provoz min. po dobu 5 kal. dnů. |
| Oprávnění k Variaci | 10.1 | Postup při Variacích je součástí této Přílohy |
| Cenová soustava | 10.2 | OTSKP – agregované položky. |
| Smluvní cena a oceňování díla | 11.1 | Metodu měření vymezuje dokument Smlouvy (h) Kontrolní kniha stavby. Neměřitelné položky jsou specifikovány ve Výkazu výměr. |
| Měsíční vyúčtování | 11.2 | Měsíční periodicita Vyúčtování je Zhotovitel povinen předložit rovněž v elektronické podobě ve formátu \*.xc4. |
| Průběžné platby | 11.3 | a) je v prodlení s udržováním v platnosti Záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy),30 % průběžné platby |
|  | 11.3 | b) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 30 % průběžné platby |
|  | 11.3 | c) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění),30 % průběžné platby |
| Měna  | 11.7 | koruna česká |
| Zálohová platba | 11.9 | Pod-článek 11.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:„Zálohovou platbu je možné poskytnout ve výši maximálně 20 % Přijaté smluvní částky jako jednorázovou zálohovou platbu při zahájení prací. Objednatel poskytne zálohovou platbu jako bezúročnou půjčku na mobilizaci za podmínky, že Zhotovitel předloží(i) Zajištění splnění smlouvy v souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění smlouvy] a(ii) záruku za zálohu v částkách a měnách rovnajících se zálohové platbě. Tato záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.Zhotovitel musí zajistit, že záruka bude platná a vymahatelná do vrácení zálohové platby, ale její částka může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je uvedeno v Potvrzeních platby. Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby.Pokud a dokud Objednatel neobdrží tuto záruku, tento Pod-článek se nepoužije.Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzeních průběžné platby, která budou následovat po vydání Potvrzení průběžné platby, v němž součet všech potvrzených průběžných plateb (mimo zálohovou platbu) překročí padesát procent (50 %) Přijaté smluvní částky bez Podmíněných obnosů. Tyto odpočty uplatní Zhotovitel v plné výši ve všech následujících měsíčních vyúčtováních a Potvrzeních průběžné platby v souladu s ustanovením Pod-článku 11.2 a 11.3 tak a v takovém rozsahu, dokud zálohová platba poskytnutá podle tohoto Pod-článku 11.9 nebude vrácena. Celková hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním Potvrzení o převzetí Díla.Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo před odstoupením podle Článku 12 [Neplnění] nebo Pod-článku 13.2 [Vyšší moc] (podle okolností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě splatným Zhotovitelem Objednateli.Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit splátku zálohové platby do lhůty 30 dnů běžící od vyžádání zálohové platby Zhotovitelem nebo po obdržení dokumentů v souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění smlouvy] a Pod-článkem 11.9 [Zálohová platba] podle toho, co se stane později.“ |
| Výzisky | 11.10 | Ne. |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 a) | Zhotovitel nedodrží kteroukoli povinnost stanovenou mu v souladu s Pod-článkem 1.7 (Sociální odpovědnost):[0,10 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 b) | Zhotovitel nedodrží kteroukoliv povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.2 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti):[0,50 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 c) | Zhotovitel nedodrží povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.3 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti):[0,25 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 d) | Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti);[0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30.000 Kč] Kč za každý případ porušení |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 e) | Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky)[0,25 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 f) | Zhotovitel bude v přímém střetu zájmů nebo odmítne bez závažného důvodu dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů podle Pod-článku 4.10 (Střet zájmů) nebo takovou dohodu neplní:[0,25 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 g) | Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení);[0,05 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5.h) | Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze;[0,05 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 i) | Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání);[0,1 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 j) | Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1.[0,01 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 k) | Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram].[0,1 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu |  | Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu pro kterékoliv pojištění dle Pod-článku 14.1 (Rozsah krytí), nezajistí platnost kteréhokoli z těchto pojištění po celou Dobu pro dokončení nebo nepředloží doklad o uzavření takového pojištění na výzvu Objednatele dle Pod-článku 14.2 (Obecné požadavky na pojištění):[0,02 % předpokládané hodnoty zakázky] Kč za každý započatý den prodlení |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 12.5 | 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) |
| Obecné požadavky na pojištění | 14.2. | Obecné požadavky na pojištění |
| Pojištění | 14.2 | - pojištění okolního majetku - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na DíleDíla charakteru údržby / rekonstrukcí / úprav již existujících objektů (do 100 mil. Kč):- pojištění okolního majetku s limitem plnění do výše Přijaté smluvní částky- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na Díle |
| Pojištění | 14.2 | Pojištění odpovědnostiMinimální limit 10 mil. Kč na jednu pojistnou událost a všechny pojistné události v úhrnu |
| Způsob rozhodování sporů | 15 | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem  |
| Ostatní |  | Správce stavby**„Garnets – Beting“**vedoucí člen sdružení: Garnets Consulting a.s.se sídlem: Čs. legií 445/4, 415 01 Teplice-TrnovanyIČO: 27349675DIČ: CZ27349675zastoupený: BROCKVILLE s.r.o., členem představenstva, při výkonu funkce zastoupený xxxxbankovní spojení: xxxx, a.s., č.ú. xxxxzapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B/1895člen sdružení: Beting s.r.o.se sídlem: Koněvova 2660/141, Žižkov, 130 00, Praha 3IČO: 26418321DIČ: CZ26418321zastoupený: xxxx, jednatelembankovní spojení: xxxx, a.s., č.ú. xxxxzapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C/80666 |
|  |  |  |

Jméno: xxxx

Funkce: ředitel závodu 6

Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem společnosti Metrostav DIZ s.r.o. na základě pověření

Adresa: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň

Datum: 27.10.2023

**Příloha k nabídce**

**- POSTUP PŘI Variacích -**

1. Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
2. Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
3. V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
4. Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
5. Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
6. Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
7. Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
8. Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
9. Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

|  |
| --- |
| **Změnový list (součást Přílohy k nabídce)**  |
|   | Název a evidenční číslo Stavby: |  |  |  |  |  | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: |   | Pořadové číslo ZBV: **?.** |
|   | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): |  |  |  |  |  |
|   | Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):  |   |
|   | Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |   |
|   | Zhotovitel: [doplňte] |   |
|   |   | Přílohy Změnového listu: |  |   |  |   | Paré č. |  | Příjemce |  |   |   |
|   |   | Rozpis ocenění změn položek |  |   |  |   | 1 |  | Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) |   |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   | 2 |  | Zhotovitel |   |
|   |   |  |  |   |  |   | 3 |  | Projektant |   |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   | 4 |  | Supervize |   |
|   |   |  |  |   |  |   |  [doplňte dle potřeby] |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel] |   |
|   | Popis Změny: |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných  | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
|

 |
|  | *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:* |
|  | ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E*** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |
|  | ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** |
|  | ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:*** |
|  | **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** |
|  | **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**  |
|  | **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů** |
|  | **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů** |
|  | **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku**  |
|  | **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**  |
|  | **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -**  |
|  | **b) nemění celkovou povahu zakázky**  |
|  | **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku** |
|  | **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**  |
|  | **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -**  |
|  | **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -**  |
|  | **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší**  |
|  | **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položkysoupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebníchprací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelnýmodůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality**  |
|   | **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Projektant (autorský dozor) | jméno |   | datum |   | Podpis |   |   |
|  | Vyjádření: |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Garant smlouvy objednatele | jméno |   | datum |   |   | Podpis |   |   |
|   | Supervize | jméno |   | datum |   | Podpis |   |   |
|   | Zástupce Objednatele (Správce stavby) | jméno |   | datum |   |   | Podpis |   |   |
|  | Vyjádření: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |
|
|  | *číslo smlouvy:* **S/ŘVC/055/R/SoD/2023** | *předpokládaný výdaj v Kč* |  | *Předpokládaný termín úhrady* |  |  |  |
|  | *týká se bodu:*  | *Kč vč. DPH* |  |  |  |  |  |  |
|   | **Objednatel**  | Jméno xxxx |   | datum |   | Podpis |   |   |
|  | **vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | Jméno xxxx |   | datum |   | Podpis |  |  |
|  | **příkazce operace:** | Jméno xxxx |   | datum |   | Podpis |  |  |
|  | **vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | Jméno xxxx |   | datum |   | Podpis |  |  |
|  | **Statutární orgán – ředitel** | Jméno Ing. Lubomír Fojtů |   | datum |   | Podpis |  |  |
|   | **Zhotovitel** | jméno |   | datum |   | Podpis |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |   |

1. Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy. [↑](#footnote-ref-2)
2. Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. [↑](#footnote-ref-3)
3. Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. [↑](#footnote-ref-4)
4. Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. [↑](#footnote-ref-5)
5. Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. [↑](#footnote-ref-6)