**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo objednatele: 0009/00874680/2024/1/2024

číslo zhotovitele: 66223

**„Rekonstrukce jídelny 5. pavilon – bourací práce“**

**Smluvní strany**

**Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb**

se sídlem: Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Pr 916

zastoupený: Mgr. Luďkou Jiránkovou, ředitelkou

IČ: 00874680

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen **„objednatel“**

**a**

**TRIGON MB s.r.o.**

se sídlem: Kosmonosy, Víta Nejedlého 742, PSČ 29306

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 114615

jednající: Janem Menšíkem, jednatelem

IČ: 27568989

DIČ: CZ27568989

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen **„zhotovitel“**

1. **Předmět**
   1. **Předmětem tohoto dodatku** (dále jen „dodatek“) **je změna smlouvy o dílo ze dne 8.1.2024 a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla.**
   2. Úprava předmětu SOD se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla nad rozsah stanovený smlouvou o dílo, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce jídelny 5. pavilon – bourací práce“.
2. **Vícepráce**
   1. Vícepráce vznikly v důsledku okolností zjištěných při provedení sond. Tyto dodatečné stavební (bourací) práce jsou nezbytné pro provedení původního předmětu plnění.
   2. Dodatečné práce nemohou být technicky a ekonomicky oddělené od původní VZMR, jsou zcela nezbytné pro dokončení díla a s ohledem na výše uvedené budou provedeny původním dodavatelem stavby dle smlouvy.
   3. Vícepráce budou provedeny dle požadavků (formulář změn) a dle přiloženého soupisu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a to po odsouhlasení oběma stranami.
   4. Cena za vícepráce ve výši 296.356,49Kč bez DPH je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
   5. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II. tohoto dodatku.
3. **Cena za dílo**
   1. Původní cena za dílo:

464.222,79 Kč bez DPH

55 706,73 Kč 12% DPH

519 929,52 Kč s DPH

* 1. Nová cena za dílo:

**760.579,28 Kč bez DPH**

91.269,51 Kč 12% DPH

851.848,79 Kč s DPH

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
   2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v plném znění a včetně příloh v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky. Zveřejnění provede objednatel.
   3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží dodavatel a dva obdrží objednatel.
   4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Nedílnou součást tohoto dodatku ke SOD příloha č. 1: soupis nutných víceprací

V Mladé Boleslavi dne 5.2.2024

Zhotovitel Objednatel

…………………………………… …………………………………

Jan Menšík, jednatel Mgr. Luďka Jiránková, ředitelka