**Dodatek č. 1 smlouvy o dílo**

1. **Smluvní strany**

**Fakulta stavební ČVUT v Praze**

se sídlem: Thákurova 2077/7, 160 00 Praha 6

zastoupená: Ing. Petrem Matějkou, Ph.D., tajemníkem fakulty

IČO: 68407700

DIČ: CZ684077700

Bankovní spojení: xxxx

xxxx

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/98 Sb., zákon o vysokých školách

(dále jen „**objednatel**“)

a

**POZKOM s.r.o.**

se sídlem: Za zámečkem 745/17, Jinonice, 158 00 Praha 5

zastoupená: Ing. Janem Šikem, na základě plné moci

IČ: 02538628

DIČ: CZ02538628

Bankovní spojení: xxxx

xxxx

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 220572

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají dnešního dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8.1.2023 (dále jen „Smlouva“).

**Preambule:**

**Vzhledem k tomu, že:**

1. V průběhu výstavby bylo nutné provést opravu hromosvodu z důvodu špatného stavu zemnění;
2. Při zemních pracích byly pod povrchem odhaleny základové konstrukce;

dohodly se smluvní strany na následujícím:

1. Čl. II odst. 2 Smlouvy se rozšiřuje o vícepráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. V Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se celková cena navyšuje o 14.500,- Kč bez DPH.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí objednatel; pokud některá ze smluvních stran považuje některé informace uvedené v tomto dodatku za osobní údaj či za obchodní tajemství, či údaje, které je možné neuveřejnit podle zákona, musí takové informace výslovně takto označit v průběhu kontraktačního procesu.
4. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu a účinností zveřejněním v registru smluv.
5. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a smluvní strany ho podepisují elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 - Vícepráce

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze |  | V Praze |
|  |  |  |
| za objednatele  Ing. Petr Matějka, Ph.D.  tajemník |  | za zhotovitele  Ing. Jan Šik  na základě plné moci |