**SMLOUVA**

na zhotovení architektonické studie stavby

**I.**

**Smluvní strany**

**1. MUSEum+**

Se sídlem:

Zastoupeno:

IČ:

DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:

(dále jen „objednatel")

Maltézské náměstí 1, 118 01, Praha 1

10732845

nejsme plátci DPH

|  |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava |

**2. CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.**

|  |  |
| --- | --- |
| IČO:  DIČ: CZ0575674 | 0575674 |

zastoupen:

bankovní spojení: číslo účtu:

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel")

Dne 23.11.2021 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo na zhotovení stavebně-architektonické studie stavby **„Architektonická studie - Záchrana a revitalizace části národní kulturní památky - objektů vysokých pecí 4 a 6 v areálu Dolní oblasti Vítkovic pro MUSEUm+".** Závazkem objednatele dle Cl. VI., odst. 3 je předání podkladů potřebných k plnění díla. Jelikož došlo ke zpoždění při předání těchto podkladů, uzavírají smluvní strany tento

**DODATEK Č. 1**

Dodatkem č.l se mění ČI. IV. Doba a místo plnění. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

***Ad. IV.***

***Doba a místo plnění***

*1.* Zhotovitel je povinen dokončit a předat objednateli studii s propočtem nákladů dle této smlouvy do 175 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. V tomto termínu je zhotovitel taktéž povinen doložit projednání studie s příslušným úsekem památkové péče.

Jméno:

Funkce:

Datum: 31. 3. 2022

Místo: Ostrava

CHVÁLEK

ATELIÉR

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava

zhotovitel

MUSEum+, s. p. o.

objednatel