číslo smlouvy Objednatele:1989-2023-16233

číslo smlouvy Zhotovitele:           O-1/2024

- SMLOUVA

uzavřená podle § 2586 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) za použití § 1746 odst. 2  téhož zákona a zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

(dále jen „smlouva“)

- I. 
Smluvní strany

- Česká republika - Ministerstvo zemědělství,

Sídlo:	Těšnov  65/17, 117 05  Praha 1

Zastoupená:	Ing. Martinem Žižkou, Ph.D., ředitelem odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství

Zástupce ve věcech technických: Ing. Magdalena Pospíšilová

- IČO:	00 02 04 78

- DIČ:                   	CZ00020478

Bankovní spojení: č. účtu 1226-001/0710 u ČNB, centrální pobočka Praha 1

(dále jen „Objednatel“)

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, spisová značka není vedena

Sídlo: 	Strnady 136, 252 02  Jíloviště

Zastoupen: 		doc. Ing. Vítem Šrámkem, Ph.D., ředitelem

Zástupci ve věcech technických: 	Ing. Jan Cukor, Ph.D.

IČO: 	00020702

DIČ: 	CZ00020702

Bankovní spojení: č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

II.
Předmět a účel smlouvy, prohlášení Zhotovitele

Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka s názvem: Expertní a poradenská činnost v oboru ochrany lesa před škodami zvěří, harmonizace složek prostředí a rozvoje biodiverzity lesních ekosystémů, jakož i osvěta a informační kampaň pro vlastníky a nájemce lesa i držitele a uživatele honiteb (dále jen „Veřejná zakázka“).

- Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést dílo specifikované v tomto odstavci a Příloze č. 1 smlouvy a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu díla.

Dílo spočívá v následujících činnostech Zhotovitele:

1.	Poskytování poradenské činnosti a zvyšování odborné úrovně vlastníků, pachtýřů nebo podpachtýřů lesů, odborných lesních/mysliveckých hospodářů a myslivecké a lesní stráže (ve spolupráci s PČR). Tyto činnosti v sobě zahrnují: monitoring zahraničních a tuzemských informací, jejich praktické ověřování a uplatňování v praxi prostřednictvím individuálních konzultací (telefonicky, e-mailem, poštou), pořádání seminářů popř. videokonferencí se zvláštním zřetelem na problematiku afrického moru prasat, (africký mor prasat dále též jako „AMP“), informačních materiálů, publikací s výstupem návrhů doporučení, odborných stanovisek, studií a projektů pro konkrétní oblasti.

2. 	Zabezpečení diagnostiky a hodnocení vývoje stavu poškození lesa zvěří ve vazbě na stanovení reálné kapacity prostředí a současný stav populací zvěře. Cíl bude naplňován podle požadavků praxe a státní správy prostřednictvím nových metodik a technologií, které nejsou běžně dostupné nebo v provozu zvládnutelné (např. nadstandardní matematicko-statistické zpracování databází škod, infrafotopasti, modelování situace v systému GIS atd.).

3. 	Na základě výsledků sledování škod zvěří v ČR na lesních porostech a výskytu kalamitních holin a nově zalesněných ploch, popřípadě v ohniscích AMP budou zpracovány programy a doporučení integrované ochrany lesa a prováděna poradenská činnost pro vlastníky či správce obnovovaných ploch.

4. 	Pro státní správu lesů a myslivosti, vlastníky a nájemce obor a bažantnic v lesích zvláštního určení (jedná se o významné krajinné prvky zvyšující biodiverzitu prostředí) budou zpracovávány speciální programy a studie proveditelnosti směřující ke zvyšování diverzity prostředí a k ekologicky vyváženému stavu.

5.    Poradenská činnost v souvislosti s přípravou uživatelů honiteb na znovuvypuknutí nákazy Afrického moru prasat v honitbě (konzultace na místě na téma opatření ke snížení stavů černé zvěře, realizace postupů správné praxe při ulovení divočáka v zamořené zóně, vyhledávání a likvidace kadáverů apod.).

6. 	Poradenská činnost v oblasti redukce škod zvěří na lesních porostech a zemědělských pozemcích souvisejících s lesními porosty a v oblasti managementu expandujících druhů, jejichž sezónní stávaniště jsou v lese (sika, prase divoké, daněk a další).

7. 	Pro Objednatele na vyžádání vypracovat víceleté proveditelné intenzivní plány lovu (tzv. vstřícné plány) a management honiteb v Objednatelem určených lokalitách ve spolupráci s ÚHÚL (ÚHÚL bude tyto činnosti vykonávat na své náklady v rámci svého předmětu činnosti dle zřizovatelské listiny).

8.     Informační a konzultační servis pro státní správu a uživatele honiteb pro druhy IAS (invazní nepůvodní druhy) a jejich eradikace. Poradenství pro prodej a zpracování zvěřiny.

9.	 Zpracování dílčí studie a provádění poradenské činnosti pro Objednatele související s novelizací zákona o myslivosti a jeho prováděcích předpisů.

10. 	Zpracování písemných informačních zpráv pro Objednatele o stavu plnění činností v uvedených bodech, včetně podrobného přehledu o časové náročnosti a postupech řešení u jednotlivých případů a zpracování zpětné vazby z proběhlých seminářů, a to formou roční zprávy o částečném plnění v letech 2024 a 2025, a to vždy každoročně k datu 30. 11. (ve stavu bez vad). Dále Zhotovitel zpracuje závěrečnou zprávu, která bude shrnovat informace za třetí rok plnění (2026) a zároveň veškeré poznatky a řešení za celou dobu plnění díla. Bezvadnou závěrečnou zprávu je Zhotovitel povinen odevzdat nejpozději do 30. 11. 2026.

Podrobná specifikace předmětu smlouvy - požadovaných plnění v jednotlivých letech 2024 - 2026, je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy.

- Účelem smlouvy je dle požadavků majitelů a nájemců lesů popř. honiteb vypracovávat odborné posudky stavu genofondu a kvality populací, zdravotního stavu (AMP, patomorfologie, parazitologie, zatíženost cizorodými látkami), vyhodnocení mysliveckého managementu v rámci populací nebo honiteb, navržení úpravy prostředí z hlediska potravní nabídky, a tím i způsoby potlačení zatíženosti lesních porostů okusem, loupáním či zpomalením přirozené obnovy lesa a způsoby omezení vzniku škod na zemědělských pozemcích.

- Zhotovitel prohlašuje, že

- 3.1 je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu, a

- 3.2 není s odkazem na čl. 5k nařízení Rady EU 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině,

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto pododstavce Smlouvy, přičemž podíly těchto subjektů se sčítají, nebo

- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto pododstavce Smlouvy, a

- 3.3 není osobou, na niž by se vztahovaly (i) sankční režimy zavedené Evropskou unií na základě nařízení Rady (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, stejně jako na základě nařízení Rady (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska,  
a dále (ii) české právní předpisy, zejména zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, navazující na nařízení EU uvedená v tomto a předcházejícím pododstavci Smlouvy, a

- 3.4 se tímto zavazuje udržovat prohlášení a závazky podle tohoto odst. 3. čl. II. Smlouvy a podle odst. 12 čl. III. Smlouvy v pravdivosti a platnosti po dobu účinnosti této Smlouvy a Objednatele bezodkladně (nejpozději však do 3 pracovních dní ode dne, kdy příslušná skutečnost nastala) informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětných prohlášení a závazků a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky

- III.
Místo, doba a způsob plnění

- Místem plnění smlouvy je Česká republika.

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou. Její platnost končí splněním, tj. předáním bezvadného díla Objednateli a následným zaplacením faktury.

- Předmět smlouvy bude Zhotovitelem plněn průběžně počínaje dnem nabytí účinnosti smlouvy, a to po celou dobu trvání této smlouvy.

- Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat plnění předmětu smlouvy a zjistí-li, že Zhotovitel provádí plnění v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po Zhotoviteli odstranění vzniklých vad. Pokud nedojde k nápravě, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. K odstoupení od smlouvy může Objednatel přistoupit rovněž v případě opakovaného pozdního předání písemných zpráv (viz ustanovení čl. II., odst. 1 pododst. 10 této smlouvy).

- Předání zpráv Objednateli ve dvou originálních výtiscích bude provedeno v termínech uvedených ve smlouvě v sídle Objednatele (viz čl. II odst. 1 pododst. 10). Závěrečná zpráva dokladující bezvadné smluvní výsledky předmětu plnění, podle čl. II. odst. 1 této smlouvy, bude Objednateli předána ve dvou výtiscích v písemné podobě a zároveň v elektronické podobě na jednom CD (flash disku), včetně anotace, a to v termínu dle čl. II odst. 1 pododst. 10.

- O převzetí každoročních zpráv a závěrečné zprávy bude vyhotoven protokol o předání a převzetí.

- Má-li Objednatel k předané každoroční zprávě nebo závěrečné zprávě připomínky, uvede je v protokolu o předání a převzetí díla s připomínkami a stanovením termínu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen tyto připomínky vypořádat.

- Nemá-li Objednatel ke každoroční zprávě nebo závěrečné zprávě připomínky, nebo byly-li již připomínky Objednatele Zhotovitelem vypořádány a Objednatel již nemá žádné další připomínky, bude ohledně každoroční zprávy nebo závěrečné zprávy vyhotoven protokol o předání a převzetí bez připomínek podepsaný oběma smluvními stranami a potvrzující, že výsledek díla odpovídá této smlouvě. Tento protokol o předání a převzetí bez připomínek je přílohou příslušné faktury.

- Zhotovitel splní svoji povinnost předat včas každoroční zprávu nebo závěrečná zprávu   v termínu dle čl. II odst. 1 pododst. 10 smlouvy, bude-li tato zpráva obsahovat podpis obou smluvních stran na protokolu o předání a převzetí bez jakýchkoliv připomínek.

- Přechod vlastnictví nastává okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí bez připomínek oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Zhotovitel může pověřit zhotovením části díla třetí osobu (poddodavatele) uvedenou v příloze č. 3 této smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele nebo zvětšení rozsahu plnění svěřeného poddodavateli musí být předem písemně schválena Objednatelem. Při provádění díla poddodavatelem má Zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Při dodatečné změně osoby poddodavatele nebo při zvětšení rozsahu plnění svěřeného poddodavateli dle tohoto odstavce však není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě.

- Zhotovitel se s odkazem na čl. 5k nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, zavazuje a odpovídá za to, že jeho poddodavatelé, pokud jejich plnění představuje více než 10 % hodnoty Veřejné zakázky, nejsou

- ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

- právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písm. a) tohoto odstavce Smlouvy, přičemž podíly těchto subjektů se sčítají, nebo

- fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písm. a) nebo b) tohoto odstavce Smlouvy.

Zhotovitel  dále odpovídá za to, že žádný jeho poddodavatel není po celou dobu trvání této Smlouvy osobou, na niž by se vztahovaly (i) sankční režimy zavedené Evropskou unií na základě nařízení Rady (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, stejně jako na základě nařízení Rady (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, a dále (ii) české právní předpisy, zejména zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, navazující na nařízení EU uvedená v tomto odstavci Smlouvy.

IV.
Licenční ujednání

1.	Zhotovitel díla prohlašuje, že v případě, že by na základě této smlouvy vzniklo autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k dílu a že má souhlas autorů k uzavření následujících licenčních ujednání, toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením díla teprve vznikla.

a)	Zhotovitel poskytuje Objednateli (nabyvateli licence) oprávnění ke všem aktuálně známým způsobům užití díla a bez jakéhokoliv omezení, zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití,

b)	Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence je již zahrnuta v ceně díla podle čl. V. této smlouvy,

c)	Zhotovitel poskytuje tuto licenci jako výhradní, přičemž prohlašuje, že jiná osoba nedisponuje oprávněním užít dílo, a zavazuje se neposkytnout licenci třetí osobě a zdržet se výkonu práva užít dílo,

d)	Objednatel (nabyvatel licence) je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě,

e)	Objednatel (nabyvatel licence), stejně jako nabyvatel podlicence, je oprávněn upravit či jinak měnit dílo nebo jeho název nebo označení autorů, stejně jako spojit dílo s jiným dílem nebo zařadit dílo do díla souborného, a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob.

2.	K užití ostatních výsledků činnosti Zhotovitele podle této smlouvy je oprávněn výlučně Objednatel, přičemž Zhotovitel jich může užít nad rámec plnění předmětu této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

3.	Objednatel souhlasí s tím, aby Zhotovitel publikoval výsledky činnosti podle této smlouvy v odborných a vědeckých publikacích.

4.	Zhotovitel tímto prohlašuje, že pokud v souvislosti s plněním na základě této smlouvy vytvořil databáze, zřídil je pro Objednatele jako pro pořizovatele databáze dle § 89 autorského zákona, a Objednateli tak svědčí všechna práva na vytěžování nebo na zužitkování celého obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části a právo udělit jinému oprávnění k výkonu tohoto práva. Objednatel je oprávněn databázi měnit a doplňovat bez souhlasu a vědomí Zhotovitele.

5.	V případě, že by se z jakéhokoliv důvodu stal pořizovatelem databáze Zhotovitel, Zhotovitel touto smlouvou převádí veškerá práva k databázi na Objednatele a Objednatel tato práva přijímá.

6.	Stejně tak v případě, že Zhotoviteli vznikla na základě této smlouvy zvláštní práva pořizovatele databáze ve smyslu § 88 a násl. autorského zákona, Zhotovitel touto smlouvou veškerá tato práva převádí dle § 90 odst. 6 autorského zákona na Objednatele                a Objednatel tato zvláštní práva pořizovatele databáze přijímá.

7.	Smluvní strany se výslovně dohodly, že odměna za převod veškerých práv k databázi, včetně zvláštních práv pořizovatele databáze, je již zahrnuta v ceně díla podle čl. V. této smlouvy.

- V.
Cena díla

- Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení řádně a včas provedeného díla smluvní cenu, stanovenou ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou.

- Celková předpokládaná cena činí částku:

| Cena v Kč za: | Cena v Kč bez DPH | DPH 21 % Kč | Cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| za dobu plnění předmětu této smlouvy | 5 955 000,- Kč | 1 250 550,- Kč | 7 205 550,- Kč |

Slovy: Pět milionů devět set deset tisíc (bez DPH)

Celkem z toho plnění předpokládaná cena v jednotlivých letech:

| Rok: | Cena v Kč bez DPH | DPH 21% Kč | Cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 1 985 000,- Kč | 416 850,- Kč | 2 401 850,- Kč |
| 2025 | 1 985 000,- Kč | 416 850,- Kč | 2 401 850,- Kč |
| 2026 | 1 985 000,- Kč | 416 850,- Kč | 2 401 850,- Kč |

Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádějí, že celková cena a cena za jednotlivé roky uvedená v tomto odst. 2 je pouze předpokládanou cenou a Zhotovitel na ni nemá právní nárok.

  - Skutečná cena fakturovaná za jednotlivé roky bude odpovídat skutečnému rozsahu provedených činností. Skutečná cena za jednotlivé roky bude určena jako součet ceny za jednotlivé skutečně provedené činnosti. Cena za skutečně provedené činnosti bude určena v souladu s Podrobnou položkovou specifikací uvedenou v Příloze č. 2 smlouvy a pro odstranění jakýchkoliv pochybností se uvádí, že jednotlivými činnostmi jsou činnosti uvedené v Příloze č. 2 pod písmeny a. až r. Přičemž fakturovaná cena za jednotlivé roky nesmí přesáhnout částku za konkrétní rok uvedenou v tabulce v tomto odstavci.

  - Stanovená skutečná cena díla je za podmínek sjednaných touto smlouvou cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou zahrnující veškeré náklady Zhotovitele související s jeho plněním, s výjimkou případu změny sazeb DPH a zákonných poplatků.

- VI.
Platební podmínky

- Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli skutečnou cenu díla prostřednictvím dílčích plateb na základě skutečně bezvadně a včas provedených prací za daný kalendářní rok. Za každý příslušný kalendářní rok bude vystavena jedna faktura. Daňové doklady (faktury) budou vystavovány na základě řádně protokolárně převzatých písemných zpráv o stavu plnění činností za daný rok; faktura za rok 2026 bude vystavena na základě řádně protokolárně převzaté závěrečné zprávy. Protokol o předání a převzetí bez připomínek ohledně jednotlivých každoročních zpráv a závěrečné zprávy za rok 2026 bude nedílnou součástí každého daňového dokladu (faktury).  Dále bude přílohou každé faktury položkový rozpočet jednotlivých fakturovaných činností.

- Faktura za daný kalendářní rok musí být do sídla Zhotovitele doručena nejpozději do 15. 12. daného kalendářního roku.

- Splatnost daňových dokladů (faktur) se stanoví na 30 kalendářních dnů po jejich obdržení Objednatelem. Daňový doklad (faktura) Zhotovitele musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené v  § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, informace povinně uváděné na obchodních listinách dle § 435 občanského zákoníku, a přílohy požadované touto smlouvou. Pouze takové daňové doklady (faktury), které budou současně formou přílohy doplněny o výše uvedené přílohy, budou Objednatelem považovány za úplné.  Objednatel preferuje zaslání elektronické faktury poskytovatele do datové schránky Objednatele ID DS: yphaax8 nebo na mailovou adresu podatelna@mze.cz, ve strukturovaných formátech dle Evropské směrnice 2014/55/EU nebo ve formátu ISDOC 5.2 a vyšším. Faktura musí obsahovat jméno kontaktní osoby Objednatele

- V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat zákonem nebo smlouvou stanovené náležitosti (včetně požadovaných příloh), je Objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že Zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury).

- Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohy.

- Platba se považuje za splněnou dnem odepsání z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

- VII.
Sankční ustanovení, odstoupení od smlouvy, výpověď, pojištění

- Pro případ prodlení Objednatele s platbou, na níž vznikl Zhotoviteli nárok, zaplatí Objednatel Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení.

- V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovené v čl. II odst. 1 pododst. 1 až 9 smlouvy přísluší Objednateli smluvní pokuta ve výši 2000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

- V případě prodlení s předáním každoroční zprávy nebo závěrečné zprávy oproti termínům dle čl. II odst. 1 pododst. 10 smlouvy přísluší Objednateli smluvní pokuta ve výši 750 Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě, že Zhotovitel nebude mít po celou dobu účinnosti této smlouvy uzavřené požadované pojištění dle čl. VII odst. 11 smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den, kdy Zhotovitel nebude mít uzavřené požadované pojištění.

- Za každé jednotlivé porušení povinnosti dle čl. VIII odst. 5 a 6 je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.

- Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí, aby Objednatel každou smluvní pokutu, na níž mu vznikne nárok, započetl vůči nejbližší následující faktuře dle čl. VI. této smlouvy. Pokud by Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nestačil smluvní pokutu krýt z dílčí platby, zavazuje se k doplacení případné dlužné částky, a to do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí písemné výzvy Objednatele.

- V případě prodlení Zhotovitele s oznámením změny údajů v podle čl. VIII. odst. 7. smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

- Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši, pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem vznikne, ani právo Objednatele na odstoupení od této smlouvy, ani povinnost Zhotovitele ke splnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou.

- Objednatel je bez jakýchkoliv sankcí vůči jeho osobě oprávněn odstoupit od této smlouvy vedle důvodů uvedených v právních předpisech taktéž v případě, že

a) na majetek Zhotovitele byl prohlášen úpadek, nebo

b) Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení, nebo

c) bude zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem, nebo

d) Zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo

e) pokud dojde k porušení povinnosti Zhotovitele, za něž se považuje prodlení Zhotovitele s předáním každoroční zprávy nebo závěrečné zprávy delší než 14 dní a případ dle čl. III odst. 4 smlouvy, nebo

f) Zhotovitel nedodrží své prohlášení či závazky podle čl. II. odst. 3. pododst. 3.2. nebo pododst. 3.3. Smlouvy nebo poruší svoji informační povinnost či závazek dle čl. II. odst. 3. pododst.  3.4. Smlouvy nebo poruší kterýkoli svůj závazek dle čl. III. odst. 12. Smlouvy, nebo

g) Objednatel zjistí, že Poskytovatel je osobou, na kterou se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky podle § 48a ZZVZ.

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

9.	Objednatel má právo smlouvu kdykoliv vypovědět bez jakýchkoliv sankcí vůči jeho osobě, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi Zhotoviteli.

10.	Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se nároku z náhrady škody, nároku ze smluvních pokut či úroků z prodlení, ustanovení o ochraně informací a mlčenlivosti, licenčních ujednání, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy.

11.   Zhotovitel se zavazuje udržovat po dobu účinnosti této Smlouvy platnou a účinnou pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody vůči Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této smlouvy a to včetně škody za porušení práv duševního vlastnictví (autorského práva), ochrany soukromí a dalších činností souvisejících s užíváním internetu. Limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 1 000 000 Kč. Pojistná smlouva ani jiné pojistné podmínky nesmí obsahovat taková smluvní ujednání o výlukách z pojištění, která by vylučovala nárok pojištěného na pojistné plnění v souladu s vymezeným účelem pojistné smlouvy a spoluúčast Zhotovitele na vzniklé škodě či újmě nesmí být sjednána ve výši přesahující 10.000,- Kč za jednotlivou škodu či újmu. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k prokázání existence pojištění dle tohoto odstavce předložit Objednateli fotokopii odpovídající účinné pojistné smlouvy.

.

- VIII.

- Ostatní ustanovení

- Zhotovitel tímto uděluje souhlas Objednateli k uveřejnění všech podkladů, údajů                       a informací uvedených v tomto odstavci a těch, k jejichž uveřejnění je Objednatel povinen dle právních předpisů. Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí               s tím, aby obraz smlouvy včetně jejích příloh a případných dodatků a metadata k této smlouvě byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv Objednatel; tím není dotčeno právo Zhotovitele k jejich odeslání.

- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti.

- V Zhotovitel prohlašuje, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, které jsou k plnění předmětu dle této smlouvy nezbytné, jedná se tak o odborníka ve smyslu § 5 odst. 1 občanského zákoníku. Zhotovitel potvrzuje, že jako příslušník určitého stavu nebo povolání nebo jako jiný odborník k plnění předmětu dle této smlouvy, nahradí Objednateli škodu, vznikne-li Objednateli škoda podle § 2950 občanského zákoníku.

- V souvislosti s plněním smlouvy se Zhotovitel zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví, a to i po ukončení smlouvy. Pokud se Zhotovitel kdykoliv v průběhu realizace smlouvy nebo po jejím ukončení seznámí s osobními údaji, platí povinnost mlčenlivosti také pro osobní údaje včetně zákazu předávat osobní údaje třetí osobě. V případě, že Zhotovitel zjistí, že bude osobní údaje jakýmkoliv způsobem zpracovávat, je o této skutečnosti povinen neprodleně informovat Objednatele a uzavřít s ním zpracovatelskou smlouvu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR) a dále postupovat v souladu s uvedeným nařízením a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

- Smluvní strany se zavazují, že informace zjištěné při plnění této smlouvy, jako jsou technické, technologické, metodické, vývojové, poradenské a další obdobné expertní postupy, včetně podrobností o obsahu plnění předmětu této smlouvy, budou udržovat                 v tajnosti a nezpřístupní je třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany. Ustanovením tohoto článku VIII. smlouvy nejsou dotčeny povinnosti smluvních stran vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná část plnění dle této smlouvy nepředstavuje obchodní tajemství Zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli změnu údajů o Zhotoviteli uvedených v záhlaví smlouvy, změnu údajů kontaktních osob (zástupce ve věcech technických) Zhotovitele a jakékoliv změny týkající se Zhotovitelovy ne/registrace jako plátce DPH, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od uskutečnění takové změny

- IX.
Závěrečná ujednání

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy druhou ze smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024. Pokud nebude smlouva do 1. 1. 2024 uveřejněna v registru smluv, nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

- Smlouva může být doplňována a měněna pouze formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Ke smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání.

- Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

Příloha č. 1: Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2: Položková specifikace

Příloha č. 3: Popis poddodavatelského systému

Datum:	Datum:  	12. 1. 2024

Objednatel:	Zhotovitel:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

……………………………….....			………………………………....................

Česká republika – Ministerstvo zemědělství	Výzkumný ústav lesního hospodářství

a myslivosti, v.v.i.

Ing. Martin Žižka, Ph.D.  	doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.

ředitel odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství	ředitel

- Příloha č. 1 smlouvy

- č.             Zhotovitele 1989-2023-16233

- č.             Objednatele. O-1/2024

Podrobná specifikace předmětu plnění (služby za 1 rok plnění)

- Poskytování konzultační a poradenské služby a zvyšování odborné úrovně vlastníků, nájemců, podnájemců lesů, odborných lesních/mysliveckých hospodářů a myslivecké           a lesní stráže (ve spolupráci s PČR). Tyto činnosti v sobě zahrnují: monitoring zahraničních a tuzemských informací, jejich praktické ověřování a uplatňování v praxi prostřednictvím individuálních konzultací (telefonicky, e-mailem, poštou), pořádání seminářů, popř. videokonferencí (se zvláštním zřetelem na problematiku afrického moru prasat), informačních materiálů, publikací s výstupem návrhů doporučení, odborných stanovisek, studií a projektů pro konkrétní oblasti.

Monitoring zahraničních a tuzemských informací – výběr aktuálních zpráv, jejich zpracování, vytvoření databáze, její aktualizace a umístění na webových stránkách (min. 30 případů).

- Ověřování nových metodik pro zvyšování kvality prostředí zvěře se zvláštním zřetelem na podporu zájmů lesního hospodářství, zemědělství a zvěře, dle zahraničních a tuzemských zdrojů v praxi. (min. 3 lokality).

- Konzultační a poradenská činnost prezentační – příprava na terénní šetření, vlastní terénní šetření, kancelářské zpracování dat z terénního šetření, zpracování výstupu ve formě studie nebo projektu (min. 15 výstupů).

- Konzultační a poradenská činnost korespondenční (telefonicky, e-mailem, poštou) – příjem dotazu, rozbor a vyhodnocení situace, zpracování výstupu ve formě doporučení (min. 40 výstupů).

- Příprava a zajišťování kampaní a seminářů k aktuálním problémům ochrany lesa a managementu populací zvěře. Tato činnost sestává z organizačních jednání, přípravy přednášek, vlastních přednášek, organizace exkurzí včetně zpracování anketních akcí na závěr každého semináře (min. 4x akce).

- Příprava a zajišťování přednáškové činnosti na aktuální témata řešených výzkumných úkolů s cílem okamžitého transferu výsledků výzkumu do myslivecké praxe. Činnost sestává ze zpracování výsledků do formy přednášky a následné prezentace zpracovaného tématu (min. 8x akce).

2. Zabezpečení diagnostiky a hodnocení vývoje stavu poškození lesa zvěří ve vazbě na stanovení reálné kapacity prostředí a současný stav populací zvěře. Cíl bude naplňován podle požadavků praxe a státní správy prostřednictvím nových metodik a technologií, které nejsou běžně dostupné nebo v provozu zvládnutelné (např. nadstandardní matematicko-statistické zpracování databází škod, infrafotopasti, modelování situace v systému GIS atd.).

- Diagnostika a hodnocení vývoje škod zvěří v rámci honitby nebo lesní správy (dále jen „LS“). Pro hodnocení využít metodik nebo jejich modifikací oponovaných Objednatelem IFER - QF3017 (Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, dále jen „IFER“) nebo Národní inventarizace lesů v ČR (dále jen „NIL“) či dalších relevantních postupů. Indikátorem okusu bude šetření v poškozených porostních skupinách v odpovídajících objemech a tak lokalizovaných, aby bylo dosaženo statistické průkaznosti (viz metodiky). Postup řešení: identifikace hranic a vztahů - výběr indikátorů - reprezentativní počet ploch - příprava terénního šetření (mapy, formuláře) - terénní šetření -  zpracování dat - interpretace dat (min. 2 lokality).

- Stanovení reálné kapacity prostředí pro zvěř určovat s využitím procesu, který je uveden ve vyhlášce č. 491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd, a pomocí podpůrných metodik (např. dle Ahrense, hodnocení škrobových a glycidových jednotek, morfologie porostů a bezlesí, ekotonů prostřednictvím ortofotografií) (min. 2 lokality).

- Vyhodnocení současného stavu populací zvěře pomocí speciálních nástrojů a metodik (například metoda pobytových znaků, fotopastí, zpětných propočtů, Lincolnův index, sčítání pomocí dronů či ručních termovizních přístrojů). Indikace deficitů v potravě zvěře a dietetické chyby stanovit hematologicky (min. 5 lokalit).

3. Na základě výsledků sledování škod zvěří v ČR na lesních porostech a výskytu kalamitních holin a nově zalesněných ploch, popřípadě v ohniscích AMP budou zpracovány programy a doporučení integrované ochrany lesa a prováděna poradenská činnost pro vlastníky či správce obnovovaných ploch.

- Na základě výsledků inventarizací škod zvěří v ČR na lesních porostech realizovaných a oponovaných Objednatelem v letech 2000, 2005 2010 a 2015 a dalších, které byly prováděny v rámci NIL a inventarizace škod zvěří, vybrat pro každý rok vždy jinou, aktuálně nejrizikovější oblast s výrazně narůstajícím trendem škod zvěří, výměrou holin a výskytem AMP (zajištění výběru 1 oblasti v rozsahu v rámci celé ČR za rok).

- V rámci vybrané oblasti s výrazným růstem škod zvěří a analýzy mysliveckého managementu realizovat souběžně šetření o škodách zvěří na lesních porostech, výskytem holin a o stavu populací zvěře podle výše uvedených metodik (šetření vybrané oblasti).

- Na základě realizovaných šetření zpracovat návrh integrované ochrany lesa ve vybrané oblasti a provádět na předmětné území poradenskou a expertní činnost pro vlastníky, nájemce, podnájemce lesů a odborné lesní-myslivecké hospodáře a orgán státní správy myslivosti na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

4. Pro státní správu lesů a myslivosti, vlastníky a nájemce obor a bažantnic v lesích zvláštního určení (jedná se o významné krajinné prvky zvyšující biodiverzitu prostředí) budou zpracovávány speciální programy a studie proveditelnosti směřující ke zvyšování diverzity prostředí a k ekologicky vyváženému stavu.

- V oborách či bažantnicích vytvořit na základě hodnocení prostorové struktury a denzity populací chované zvěře (například metoda pobytových znaků, přímá pozorování, statistika) inventarizaci a hodnocení fytocenóz ve vazbě na chov zvěře). Pro sledování trendů prostředí zde založit kontrolní plochy hodnocené podle metody Braun-Blanqueta (min. 1 objekt – obora, bažantnice).

- Pro obory či bažantnice zpracovat projekty úprav s cílem zvýšení úživnosti nebo biodiverzity a přírodního prostředí prostřednictvím úprav fytocenóz. Vyhodnotit prostorovou strukturu a denzitu populací chované zvěře (min. 1 objekt).

- Pro obory či bažantnice zpracovat a realizovat studie proveditelnosti směřující ke zvyšování diverzity prostředí a k ekologicky vyváženému stavu (min. 1 objekt).

5. Poradenská činnost v souvislosti s přípravou uživatelů honiteb na znovuvypuknutí a průběh nákazy Afrického moru prasat v honitbě (konzultace na místě na téma opatření ke snížení stavů černé zvěře, realizace postupů správné praxe při ulovení divočáka v zamořené zóně, vyhledávání a likvidace kadáverů apod.). (min. 3 případy)

6. Poradenská činnost v oblasti redukce škod zvěří na lesních porostech a zemědělských pozemcích souvisejících s lesními porosty a v oblasti managementu expandujících druhů, jejichž sezónní stávaniště jsou v lese (sika, prase divoké, daněk a další).

- Pro vlastníky a nájemce, lesní a zemědělské půdy, jejichž produkce je enormně zatěžována pastevním tlakem spárkaté zvěře, zpracovat úpravy managementu populací spárkaté zvěře a ekotechnických opatření (analýza mysliveckého managementu, návrhy úpravy prostorové struktury potravních zdrojů, systémy lovu, repelenty, atd.) (min. 25 výstupů).

- Na základě šetření (například anketa, terénní ověření) specifikovat oblasti s nejvyšším zatížením lesního prostředí a navazujícího prostředí zemědělské krajiny spárkatou zvěří (min. 3 lokality).

7. Pro Objednatele na vyžádání vypracovat víceleté proveditelné intenzivní plány lovu (tzv. vstřícné plány) a management honiteb v Objednatelem určených lokalitách                        ve spolupráci s ÚHÚL.

- Podle potřeb Objednatele utřídit vstupní data (odstřel, úhyny, JKS, NS, atd.)                              a realizovat jejich analýzu podle oblastí nebo honiteb včetně vlastnických vztahů ve formátu GIS. Prostřednictvím matematicko-statistického hodnocení provést syntetické vyhodnocení (zpětné propočty skutečných stavů zvěře v oblasti na základě znalosti koeficientu očekávaného přírůstku a trendu vývoje stavu) a příprava vstřícných plánů lovu dle stanoveného časového horizontu (min. 10 lokalit).

8.  Informační a konzultační servis pro státní správu a uživatele honiteb pro druhy IAS (invazivní nepůvodní druhy) a jejich eradikace. Poradenství pro prodej a zpracování zvěřiny (10 případů)

9. Pro Objednatele zpracovat dílčí studie a poradenskou činnost související s novelizací zákona o myslivosti a jeho prováděcích předpisů. (min. 2 případy)

10. Zpracování písemných informačních zpráv pro Objednatele o stavu plnění činností             v uvedených bodech, včetně podrobného přehledu o časové náročnosti a postupech řešení u jednotlivých případů a zpracování zpětné vazby z proběhlých seminářů.

- Každoročně zpracovat roční zprávu za roky 2024 a 2025 a závěrečnou zprávu                       ve smyslu článku II. odst. 1. pododst. 10. smlouvy.

- Příloha č. 2 smlouvy

- č.             Zhotovitele 1989-2023-16233

- č.             Objednatele. O-1/2024

- Podrobná položková specifikace předmětu plnění (služby za 1 rok plnění)

- Poskytování konzultační a poradenské služby a zvyšování odborné úrovně vlastníků, nájemců, podnájemců lesů, odborných lesních/mysliveckých hospodářů a myslivecké              a lesní stráže (ve spolupráci s PČR). Tyto činnosti v sobě zahrnují: monitoring zahraničních a tuzemských informací, jejich praktické ověřování a uplatňování v praxi prostřednictvím individuálních konzultací (telefonicky, e-mailem, poštou), pořádání seminářů, popř. videokonferencí (se zvláštním zřetelem na problematiku afrického moru prasat), informačních materiálů, publikací s výstupem návrhů doporučení, odborných stanovisek, studií a projektů pro konkrétní oblasti.

Monitoring zahraničních a tuzemských informací – výběr aktuálních zpráv, jejich zpracování, vytvoření databáze, její aktualizace a umístění na webových stránkách (min. 30 případů).

1 případ………. (2 500,- Kč)

- Ověřování nových metodik pro zvyšování kvality prostředí zvěře se zvláštním zřetelem na podporu zájmů lesního hospodářství, zemědělství a zvěře, dle zahraničních a tuzemských zdrojů v praxi. (min. 3 lokality).

1 lokalita…… (30 000,- Kč)

- Konzultační a poradenská činnost prezentační – příprava na terénní šetření, vlastní terénní šetření, kancelářské zpracování dat z terénního šetření, zpracování výstupu ve formě studie nebo projektu (min. 15 výstupů).

1 výstup…… (20 000,- Kč)

- Konzultační a poradenská činnost korespondenční (telefonicky, e-mailem, poštou) – příjem dotazu, rozbor a vyhodnocení situace, zpracování výstupu ve formě doporučení (min. 40 výstupů).

1 výstup…… (2 000,- Kč)

- Příprava a zajišťování kampaní a seminářů k aktuálním problémům ochrany lesa a managementu populací zvěře. Tato činnost sestává z organizačních jednání, přípravy přednášek, vlastních přednášek, přípravy textů sborníků, předtiskové přípravy, organizace exkurzí včetně zpracování anketních akcí na závěr každého semináře (min. 4x akce).

1 akce……. (30 000,- Kč)

- Příprava a zajišťování přednáškové činnosti na aktuální témata řešených výzkumných úkolů s cílem okamžitého transferu výsledků výzkumu do myslivecké praxe. Činnost sestává ze zpracování výsledků do formy přednášky a následné prezentace zpracovaného tématu (min. 8x akce).

- 1 akce……. (5 000,- Kč)

2. Zabezpečení diagnostiky a hodnocení vývoje stavu poškození lesa zvěří ve vazbě na stanovení reálné kapacity prostředí a současný stav populací zvěře. Cíl bude naplňován podle požadavků praxe a státní správy prostřednictvím nových metodik a technologií, které nejsou běžně dostupné nebo v provozu zvládnutelné (např. nadstandardní matematicko-statistické zpracování databází škod, infrafotopasti, modelování situace v systému GIS atd.).

- Diagnostika a hodnocení vývoje škod zvěří v rámci honitby nebo lesní správy (dále jen „LS“). Pro hodnocení využít metodik nebo jejich modifikací oponovaných Objednatelem IFER - QF3017 (Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, dále jen „IFER“) nebo Národní inventarizace lesů v ČR (dále jen „NIL“) či dalších relevantních postupů. Indikátorem okusu bude šetření v poškozených porostních skupinách v odpovídajících objemech a tak lokalizovaných, aby bylo dosaženo statistické průkaznosti (viz metodiky). Postup řešení: identifikace hranic a vztahů - výběr indikátorů - reprezentativní počet ploch - příprava terénního šetření (mapy, formuláře) - terénní šetření -  zpracování dat - interpretace dat (min. 2 lokality).

1 lokalita……. (30 000,- Kč)

- Stanovení reálné kapacity prostředí pro zvěř určovat s využitím procesu, který je uveden ve vyhlášce č. 491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd, a pomocí podpůrných metodik (například dle Ahrense, hodnocení škrobových a glycidových jednotek, morfologie porostů a bezlesí, ekotonů prostřednictvím ortofotografií) (min. 2 lokality).

1 lokalita….. (30 000,- Kč)

- Vyhodnocení současného stavu populací zvěře pomocí speciálních nástrojů a metodik (například metoda pobytových znaků, fotopastí, zpětných propočtů, Lincolnův index, sčítání pomocí dronů či ručních termovizních přístrojů). Indikace deficitů v potravě zvěře a dietetické chyby stanovit hematologicky (min. 5 lokalit).

1 lokalita….. (40 000,- Kč)

3. Na základě výsledků sledování škod zvěří v ČR na lesních porostech a výskytu kalamitních holin a nově zalesněných ploch, popřípadě v ohniscích AMP budou zpracovány programy a doporučení integrované ochrany lesa a prováděna poradenská činnost pro vlastníky či správce obnovovaných ploch.

- Na základě výsledků inventarizací škod zvěří v ČR na lesních porostech realizovaných a oponovaných Objednatelem v letech 2000, 2005 2010 a 2015 a dalších, které byly prováděny v rámci NIL a inventarizace škod zvěří, vybrat pro každý rok vždy jinou, aktuálně nejrizikovější oblast s výrazně narůstajícím trendem škod zvěří, výměrou holin a výskytem AMP (zajištění výběru 1 oblasti v rámci celé ČR za rok).

1 oblast…… (10 000,- Kč)

- V rámci vybrané oblasti s výrazným růstem škod zvěří a analýzy mysliveckého managementu realizovat souběžně šetření o škodách zvěří na lesních porostech, výskytem holin a o stavu populací zvěře podle výše uvedených metodik (šetření vybrané oblasti).

Šetření……. (80 000,- Kč)

- Na základě realizovaných šetření zpracovat návrh integrované ochrany lesa ve vybrané oblasti a provádět na předmětné území poradenskou a expertní činnost pro vlastníky, nájemce, podnájemce lesů a odborné lesní-myslivecké hospodáře a orgán státní správy myslivosti na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

á…… (40 000,- Kč)

4. Pro státní správu lesů a myslivosti, vlastníky a nájemce obor a bažantnic v lesích zvláštního určení (jedná se o významné krajinné prvky zvyšující biodiverzitu prostředí) budou zpracovávány speciální programy a studie proveditelnosti směřující ke zvyšování diverzity prostředí a k ekologicky vyváženému stavu.

- V oborách či bažantnicích vytvořit na základě hodnocení prostorové struktury a denzity populací chované zvěře (například metoda pobytových znaků, přímá pozorování, statistika) inventarizaci a hodnocení fytocenóz ve vazbě na chov zvěře. Pro sledování trendů prostředí zde založit kontrolní plochy hodnocené podle metody Braun-Blanqueta (min. 1 objekty – obora či bažantnice).

1 objekt……. (25 000,- Kč)

- Pro obory či bažantnice zpracovat projekty úprav s cílem zvýšení úživnosti nebo biodiverzity a přírodního prostředí prostřednictvím úprav fytocenóz. Vyhodnotit prostorovou strukturu a denzitu populací chované zvěře (min. 1 objekt).

1 objekt……. (30 000,- Kč)

- Pro obory či bažantnice zpracovat a realizovat studie proveditelnosti směřující ke zvyšování diverzity prostředí a k ekologicky vyváženému stavu (min. 1 objekt).

1 objekt…… (40 000,- Kč)

5.  Poradenská činnost v souvislosti s přípravou uživatelů honiteb na znovuvypuknutí a průběhu nákazy Afrického moru prasat v honitbě (konzultace na místě na téma opatření ke snížení stavů černé zvěře, realizace postupů správné praxe při ulovení divočáka v zamořené zóně, vyhledávání a likvidace kadáverů apod.). (min. 3 případy)

1 případ……. (20 000,- Kč)

6. Poradenská činnost v oblasti redukce škod zvěří na lesních porostech a zemědělských pozemcích souvisejících s lesními porosty a v oblasti managementu expandujících druhů, jejichž sezónní stávaniště jsou v lese (sika, prase divoké, daněk a další).

- Pro vlastníky a nájemce lesní a zemědělské půdy, jejichž produkce je enormně zatěžována pastevním tlakem spárkaté zvěře, zpracovat úpravy managementu populací spárkaté zvěře a ekotechnických opatření (analýza mysliveckého managementu, návrhy úpravy prostorové struktury potravních zdrojů, systémy lovu, repelenty, atd.) (min. 25 výstupů).

1 výstup ….. (12 000,- Kč)

- Na základě šetření (například anketa, terénní ověření) specifikovat oblasti s nejvyšším zatížením lesního prostředí a navazujícího prostředí zemědělské krajiny spárkatou zvěří (min. 3 lokality).

1 výstup ….. (20 000,- Kč)

7. Pro Objednatele na vyžádání vypracovat víceleté proveditelné intenzivní plány lovu (tzv. vstřícné plány) a management honiteb v objednatelem určených lokalitách ve spolupráci s ÚHÚL.

- Podle potřeb Objednatele utřídit vstupní data (odstřel, úhyny, JKS, NS, atd.)                           a realizovat jejich analýzu podle oblastí nebo honiteb včetně vlastnických vztahů ve formátu GIS. Prostřednictvím matematicko-statistického hodnocení provést syntetické vyhodnocení (zpětné propočty skutečných stavů zvěře v oblasti na základě znalosti koeficientu očekávaného přírůstku a trendu vývoje stavu) a příprava vstřícných plánů lovu dle stanoveného časového horizontu (min. 10 lokalit).

1 lokalita……  (20 000,- Kč)

8.  Informační a konzultační servis pro státní správu a uživatele honiteb pro druhy IAS (invazivní nepůvodní druhy) a jejich eradikace. Poradenství pro prodej a zpracování zvěřiny (10 případů)

1 případ ... (5 000,- Kč)

9. Pro Objednatele zpracovat dílčí studie a poradenskou činnost související s novelizací zákona o myslivosti a jeho prováděcích předpisů. (min. 2 případy)

1 případ… (20 000,- Kč)

10. Zpracování písemných informačních zpráv pro Objednatele o stavu plnění činností               v uvedených bodech, včetně podrobného přehledu o časové náročnosti a postupech řešení u jednotlivých případů a zpracování zpětné vazby z proběhlých seminářů.

- Každoročně zpracovat roční zprávu za roky 2024 a 2025 a závěrečnou zprávu                ve smyslu článku II. odst. 1. pododst. 10 smlouvy.

1 zpráva … (25 000,- Kč)

- Příloha č. 3 smlouvy

| Poddodavatel |  | Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli | Finanční objem na plnění VZ v Kč bez DPH | % podíl na plnění VZ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Ing. Miloš Ježek, Ph.D., bude zodpovědný za realizace činností poddodavatele především v oblasti zajištění expertní a poradenské činnosti související s problematikou afrického moru prasat. Další dílčí částí bude zajištění poradenství na témata managementu expandujících druhů, jejichž sezónní stávaniště se nacházejí v lesních ekosystémech. Z pohledu zadávací dokumentace bude poddodavatel tedy řešit dílčí části 5 (3 případy), část 6.1. (10 případů) a část 6.2. (1 případ). Činnosti, řešené poddodavatelem, bude koordinovat dodavatel tak, aby došlo vždy k naplnění minimálního počtu v jednotlivých kategoriích. V rámci poptávky může být v případě poradenské činnosti počet jednotlivých případů modifikován dle aktuální situace. | 200 000,- Kč | 10 % |
| Obchodní firma nebo název: | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  |  |
| Sídlo/místo podnikání: | Kamýcká 129 165 00 Praha - Suchdol |  |  |  |
| IČO: | 60460709 |  |  |  |
| DIČ: | CZ60460709 |  |  |  |
| Tel.: | +420 775262365 |  |  |  |
| E-mail: | jezekm@fld.czu.cz |  |  |  |
| Osoba oprávněná jednat jménem poddodavatele: | Ing. Miloš Ježek, Ph.D. |  |  |  |
| Poddodavatel je malý nebo střední podnik: | Ne |  |  |  |