**Dodatek**

**kupní smlouvy č. SML/196/23/028 uzavřené dne 18. 12. 2023**

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

1. **Kupující:**

Česká republika – Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Sídlo: Květná 15, 603 00 Brno

za kterou jedná Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel

IČO: 75014149

DIČ: CZ75014149, není plátce DPH

dále jen „Kupující“

a

2. **Prodávající:**

GiTy, a.s.

Sídlo: Mariánské náměstí 617/1, 617 00 Brno

IČO: 25302400

DIČ: CZ25302400

za kterou jedná: David Janoušek, předseda představenstva

vedená u Krajského soudu v Brně pod spis. zn. B 2017

Bankovní spojení: 4044692/0800

dále jen „Prodávající“

uzavírají v souladu s ustanovením § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tento dodatek (dále jen „Dodatek“):

**1. Úvodní ustanovení**

1.1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu ve veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku s názvem Obměna videokonferenčního místa ředitele I Praha, evidenční číslo VZ- 78/2023, nezadávané dle ZZVZ, a v rámci investiční akce „OSS SZPI – ICT HW – stroje, přístroje a zařízení 2023 - Obměna terminálů videokonferenčního systému“.

Dne 2. 2. 2024 Prodávající požádal emailem Kupujícího o posunutí termínu dodání předmětu plnění Smlouvy z důvodu prodlení v dodavatelském řetězci objednaného zobrazovače NEC. Prodávající navrhnul Kupujícímu nový termín dodání předmětu plnění na 15. 3. 2024.

**2. Předmět Dodatku**

2.1. Smluvní strany se dohodly na změnu znění termínu plnění Smlouvy v čl. 3.1.   
Článek 3.1. Smlouvy nově zní:

„*Prodávající se zavazuje dodat předmět plnění do sídla Inspektorátu SZPI v Praze na adrese Za Opravnou 300/6, 150 00 Praha 5, nejpozději do 15. 3. 2024.*“

**3. Závěrečná ustanovení**

3.1. Vztahy výslovně neupravené Dodatkem a Smlouvou se řídí Občanským zákoníkem, zejména ustanoveními § 2079 a násl.

3.2. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění Dodatku provede Kupující bez zbytečného odkladu po podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami a Prodávajícího o uveřejnění informuje.

3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nezměněna.

3.4. Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, dokument s připojenými elektronickými podpisy obou smluvních stran obdrží Kupující a Prodávající.

Dnem vložení elektronického podpisu

Za Kupujícího Za Prodávajícího

Ing. Martin Klanica David Janoušek

ústřední ředitel SZPI předseda představenstva