|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Změnový list č. 01/2023** | | | | | | | | | |
| Název a evidenční číslo Stavby: Plavební komora Rohatec a Jez Sudoměřice S/ŘVC/128/R/SoD/2022  Číslo projektu 500 511 0019, 562 511 0003, 327 520 1045.  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02.1 - Pažení stavební jámy  Název ZBV: Variace č. 01 - Změna stavební jímky jezu a plavební komory a obtokového koryta | | | | | | | | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:  **SO 02.1** | Pořadové číslo ZBV:  **1** |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.06.2023 (dále jen Smlouva):  Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801  Zhotovitel: SPOLEČNOST BAŤŮV KANÁL (1. společník SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravy stavby MORAVA, Jahodová 494/60, 620 00 Brno, IČO: 480 35 599, 2. společník METROSTAV DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 250 21 915)  Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny:  Změna spočívá ve vybudování jedné, společné, stavební jímky pro jez i plavební komoru a vybudování nezávislého provizorního obtoku pro převedení běžných i povodňových průtoků na říčce Radějovce. Mimo to, že změna řešení pažení jámy a obtoku přinese zjednodušení výstavby, umožní provádění obou objektů (jezu a komory) současně. Nové obtokové koryto také bude kapacitnější než původně navržený způsob, kdy se měla voda převádět jímkou plavební komory. Větší kapacity obtokového koryta bude mimo jiné dosaženo i vhodným tvarem vtokového objektu a prodloužením přepadové hrany. Pro zachování bezpečnosti přilehlých protipovodňových hrází bude navržena druhá výšková úroveň přelivu, která by v případě naplnění kapacity obtokového kanálu zajistila bezpečné přelití hráze na zemědělskou půdu na levém břehu v podjezí.  Údaje v Kč bez DPH: | | | | | | | | | |
|  | **Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |  | | |
| *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:*  **Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a:**   1. **změna v osobě dodavatele není technicky možná** z důvodu vzájemné koordinace probíhajících a provedených prací. Mohlo by dojít k nutnosti oprav již provedených prací a dílčím činnostem v rámci koordinace přístupů na staveništi. Kooperace s jiným dodavatelem by si vyžádala další finanční nároky. 2. **změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže** zejména co se týče vlivu na harmonogram prací. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná. 3. **celková hodnota dodatečných prací** nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku,   **se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.** | | | | | | | | |
| ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E*** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0  ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** | | | | | | | | |
| ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2)***  ***nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:*** | | | | | | | | |
| **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** | | | | | | | | |
| **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** | | | | | | | | |
| **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů** | | | | | | | | |
| **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů** | | | | | | | | |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku** | | | | | | | | |
| **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** | | | | | | | | |
| **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -** | | | | | | | | |
| **b) nemění celkovou povahu zakázky** | | | | | | | | |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku** | | | | | | | | |
| **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:** | | | | | | | | |
| **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - ANO, nové položky odpovídají stávajícím položkám což vyplývá z přiloženého změnového rozpočtu** | | | | | | | | |
| **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - ANO, nové položky**  **odpovídají původním jednotkovým smluvním cenám a dochází k celkové úspoře ve výši 44 650,96 Kč bez DPH.** | | | | | | | | |
| **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - ANO, materiály jsou kvalitativně stejné či vyšší kvality kotev, kde se část kotev dvou a třípramencových nahrazuje čtyř a šestipramencovými kotvami viz změnový rozpočet. Materiály štětovnic a převázek zůstávají stejné.** | | | | | | | | |
| **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - ANO, Zhotovitel dokládá souvisejícím dokumentem - změnovým rozpočtem s uvedenými přípočty a odpočty.** | | | | | | | | |



|  |  |
| --- | --- |
| Související dokumenty ke změnového listu:  Návrh na Variace č.01 - Změna stavební jímky jezu a plavební komory a obtokového koryta Rozpis ocenění změn položek  Změny harmonogramu vlivem Variace č.01 Fotodokumentace  Porovnání ZOV Stanovisko AD  Pokyn k provedení variace od Správce stavby zn. SpS/VU/021/2023 ze dne 24.11.2023 | Paré č. Příjemce  1. Správce stavby (v elektronické  verzi Intranet ŘVC ČR)   1. Zhotovitel 2. Projektant 3. Supervize |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| **-2 269 047,66 Kč** | **2 224 396,70 Kč** | **-44 650,96 Kč** |
| Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | **0 dnů** | **0 dnů** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** | | | | | | |
|  | Projektant (autorský dozor) | jméno | xxxx | | datum | Podpis |
| Vyjádření: **Bez vlivu na stavební povolení, AD nemá námitek a podrobné vyjádření je uvedeno v souvisejících dokumentech.** | | | | | | |
|  | Garant smlouvy objednatele | jméno | xxxx | | datum | Podpis |
|  | Supervize | jméno |  | | datum | Podpis |
|  | Správce stavby | jméno | xxxx | | datum | Podpis |
| Vyjádření: **Správce stavby souhlasí s navrhovanou změnou. Vybudování jedné, společné, stavební jímky pro jez i plavební komoru a vybudování nezávislého provizorního obtoku pro převedení běžných i povodňových průtoků na říčce Radějovce je výhodnějším řešením oproti původnímu návrhu. Jedná se o bezpečnější řešení při průchodu velkých vod a přispěje k plynulejšímu průběhu výstavby tím, že Zhotovitel může pracovat nezávisle na obou objektech. Správce stavby souhlasí se změnovým listem.** | | | | | | |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | | | |
|  | *číslo smlouvy: S/ŘVC/078/R/SoD/2019* | *předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:* | | *Předpokládaný termín úhrady* | 15.01.2024 | |
|  | *týká se bodu:* | *-54 027,66 Kč* | | Dle skutečně provedených prací | ANO | |
|  | **Objednatel** | jméno | xxxx | | datum | Podpis |
|  | **vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | jméno | xxxx | | datum | Podpis |
|  | **příkazce operace:** | jméno | xxxx | | datum | Podpis |
|  | **vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | jméno | xxxx | | datum | Podpis |
|  | **Statutární orgán – ředitel** | jméno | Ing. Lubomír Fojtů | | datum | Podpis |
|  | **Zhotovitel** | jméno | xxxx | | datum | Podpis |
|  | | | | | | Číslo paré: |