**Dodatek č. 1 SMLOUVA O DÍLO**

**Dětská skupina – změna užívání prostor v budově Klíšská 1695/30 – zpracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti a autorského dozoru"**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

**Smluvní strany**

Objednatel Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Sídlo: Pasteurova 1, 400 96

zastoupená: doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. – rektor

Právní forma: Veřejná vysoká škola

IČ: 44555601

DIČ: CZ44555601

Zástupce ve

věcech technických: XXX, ved. IO

(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel Atelier AVN s.r.o.

zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl C, vložka 27457

sídlo: Masarykova 106/129, 400 01 Ústí nad Labem

bankovní spojení: XXX

číslo účtu: XXX
IČ: 28700601

DIČ: CZ 28700601

zastoupený: Ing. arch. Vladimírem Novákem, jednatelem

v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Barbora Vlček Nováková

tel./fax/e-mail: XXX, XXX

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně téže jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

**I.**

Smluvní strany uzavřely dne 13. 12. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti a autorského dozoru a dnešního dne se smluvní strany dohodly uzavřít k této smlouvě dodatek.

**II.**

**Článek č. III. Doba plnění, odst. 2., odrážka 2.1, se mění a po změně zní**

2 Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel je povinen řádně dokončit a protokolárně předat Objednateli jednotlivé části Díla specifikované v čl. II. této Smlouvy nejpozději v dále uvedených termínech:

##### 2.1 Termín předání kompletní DSP dle čl. II. odst. 2.1 této Smlouvy a provedení inženýrské činnosti dle čl. II. odst. 2.2 této Smlouvy

* + - termín pro protokolární předání kompletní DSP bez dokladové části ve dvou tištěných vyhotoveních a jedenkrát v elektronické podobě na CD v otevřeném i uzavřeném formátu ve stavu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zně­ ní pozdějších předpisů, způsobilém k podání žádostí o vydání závazných stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů nejpozději do 78 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy u části předmětu Díla dle čl. II. odst. 2.1. Smlouvy,
* Zhotovitel je povinen provést inženýrskou činnost, podat úplnou a kompletní žádost o stavební povolení ve smyslu stavebného zákona nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání příslušné DSP Objednateli,
* termín předání stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci příslušného stavebního povolení.

**III.**

**V ostatním se smlouva nemění.**

**IV.**

1. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, osobou, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu tohoto zákona, a proti uveřejnění této smlouvy nemají žádných námitek. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v této smlouvě, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním smlouvy v registru smluv znečitelnit. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel do 15 dnů od uzavření smlouvy.

V Ústí nad Labem dne ………………..

 …………………………………………….. ………………………………..

 RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., rektor Ing. arch. Vladimír Novák