**Dohoda o vypořádání závazků ke smlouvě o dílo**

**s předmětem plnění:**

**„Opravy místních komunikací v Rýmařově,** **ulice Julia Sedláka II“**

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

**1. Město Rýmařov**

Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

Zastoupeno: Ing. Luďkem Šimko, starostou

IČO: 00296317

DIČ: CZ00296317

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,

Číslo účtu: 19 - 1421771/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Luděk Šimko, starosta, email: simko.ludek@rymarov.cz, tel. 554 254 100

*(dále jen „objednatel“)*

**2**. JR STaKR s.r.o.

Se sídlem: U Stadionu 1999/9a, 792 01 Bruntál

Zastoupena: Jiřím Krupou, jednatelem společnosti

IČO: 28596854

DIČ: CZ28596854

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-5344030257/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn.C 33800.

*(dále jen „zhotovitel“)*

# Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 04.11.2022 Smlouvu o dílo na realizaci stavby nazvané: „Opravy místních komunikací v Rýmařově, ulice Julia Sedláka II“, přičemž cena díla činila částku ve výši 2 722 501,34 Kč s DPH (dále jen Smlouva).
2. Dne 14.08.2022 došlo k podpisu Dodatku č. 1, kterým byl prodloužen termín provedení díla do 22.09.2023 z důvodu změny parkovacích stání.
3. Dne 14.08.2023 byl smluvními stranami podepsán Dodatek č. 2, jímž se změnila celková cena za dílo na částku 3 871 736,48 Kč vč. DPH v důsledku méně a víceprací.
4. Při zařazování dokončeného díla do majetku objednatele vyšlo najevo, že méněpráce ve výši 331.855,06 Kč vč DPH nebyly započteny do konečně bilance stavby v souladu s Dodatkem č. 2 a tím promítnuty do skutečně uhrazené ceny za dílo.

# Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že cena za dílo sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění všech jejích dodatků neodpovídá skutečnosti, když nebyla ponížena o částku 331.855,06 Kč vč DPH, která představuje neprovedené práce na díle vyčíslené v Dodatku č. 2.
2. Smluvní strany vzájemně stvrzují, že cena za provedení díla činí částku ve výši **3.539.881,42 Kč vč. DPH** (tři miliony pět set třicet devět tisíc osm set osmdesát jedna korun českých a čtyřicet dva haléřů), a tato částka byla objednatelem řádně a včas uhrazena zhotoviteli.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě smlouvy o dílo včetně jejích dodatků považují za splněna a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé straně jakékoliv nároky.

# Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda o vypořádání závazků nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel se zavazuje, že tuto dohodu zveřejní v registru smluv po jejím podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato Dohoda o vypořádání závazků je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží dva podepsané výtisky. Dohoda o vypořádání závazků musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
3. Tato Dohoda o vypořádání závazků je uzavřena na základě rozhodnutí Rady města Rýmařov, číslo 1597/33/24 ze dne 29.01.2024.

V Rýmařově dne 09.02.2024

----------------------------------- ------------------------------

**Ing. Luděk Šimko Jiří Krupa, jednatel JR StaKR s.r.o.**

Starosta jednatel