**Dohoda o vypořádání závazků ke smlouvě o dílo**

**s předmětem plnění:**

**„Opravy místních komunikací v Rýmařově,** **ulice Husova“**

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

**1. Město Rýmařov**

 Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

 Zastoupeno: Ing. Luďkem Šimko, starostou

 IČO: 00296317

 DIČ: CZ00296317

 Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,

 Číslo účtu: 19 - 1421771/0100

 Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

 Ing. Luděk Šimko, starosta, email: simko.ludek@rymarov.cz, tel. 554 254 100

 *(dále jen „objednatel“)*

**2**. JR STaKR s.r.o.

 Se sídlem: U Stadionu 1999/9a, 792 01 Bruntál

 Zastoupena: Jiřím Krupou, jednatelem společnosti

 IČO: 28596854

 DIČ: CZ28596854

 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

 Číslo účtu: 43-5344030257/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn.C 33800.

 *(dále jen „zhotovitel“)*

# Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 04.11.2021 Smlouvu o dílo na realizaci stavby nazvané: „Opravy místních komunikací v Rýmařově, ulice Husova“, přičemž cena díla činila částku ve výši 19.178.499,23 Kč s DPH (dále jen Smlouva).
2. Dne 27.06.2022 došlo k podpisu Dodatku č. 1, kterým se měnilo zaúčtování provádění díla v části stavebního objektu č. SO 302 – splašková kanalizace, a to v režimu přenesené daňové povinnosti. V důsledku této změny měla být cena za dílo ponížena o částku ve výši 82.953,57 Kč, která představuje vyčíslení 21 % daně z přidané hodnoty.
3. Dne 08.08.2022 byl smluvními stranami podepsán Dodatek č. 2, kterým byl prodloužen termín provedení díla do 16.09.2022 z důvodu poskytnutí součinnosti s Národním památkovým ústavem při výkonu archeologického průzkumu.
4. Dne 30.11.2022 byl uzavřen Dodatek č. 3, jímž se měnila celková cena za dílo v důsledku méně a víceprací, která činila částku 20.698.613,95 Kč s DPH. V ceně díla byly zahrnuty i práce spojené s přeložkou kabeláže budoucího zemního vedení společností CETIN a.s. a ČEZ Distribuce, a.s. ve výši 307.913,69 Kč vč. DPH (dále jen „přeložka kabeláže“).
5. Po dokončení stavebně montážních prací s přeložkou kabeláže v listopadu 2023 bylo objednatelem zjištěno, že zhotovitel práce provedl, ale namísto objednateli je vyfakturoval přímo společnosti CETIN a.s. a ČEZ Distribuce, a.s.

# Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že cena za dílo sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění všech jejích dodatků neodpovídá skutečnosti, když nebyla ponížena o částku:
2. ve výši 82.953,57 Kč, která představuje vyčíslení 21 % daně z přidané hodnoty,
3. ve výši 307.913,69 Kč vč. DPH za přeložku kabeláže, která byla zhotovitelem nesprávně vyfakturována společnosti CETIN a.s. a ČEZ Distribuce, a.s.
4. Smluvní strany vzájemně stvrzují, že cena za provedení díla činí částku ve výši **20.307.746,69 Kč vč. DPH** (dvacet milionů tři sta sedm tisíc sedm set čtyřicet šest korun českých a šedesát devět haléřů), a tato částka byla objednatelem řádně a včas uhrazena zhotoviteli.
5. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě smlouvy o dílo včetně jejích dodatků považují za splněna a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé straně jakékoliv nároky.

# Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda o vypořádání závazků nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel se zavazuje, že tuto dohodu zveřejní v registru smluv po jejím podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato Dohoda o vypořádání závazků je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží dva podepsané výtisky. Dohoda o vypořádání závazků musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
3. Tato Dohoda o vypořádání závazků je uzavřena na základě rozhodnutí Rady města Rýmařov, číslo 1596/33/24 ze dne 29.01.2024.

V Rýmařově dne 09.02.2024

 ----------------------------------- ------------------------------

  **Ing. Luděk Šimko Jiří Krupa, jednatel JR StaKR s.r.o.**

 Starosta jednatel