Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

č. VZ 51/2021 část A

ID:335V312002201

uzavřené dne 9. 6. 2022 mezi těmito smluvními stranami:

- Psychiatrická léčebna Šternberk

Státní příspěvková organizace, Zřizovací listina MZ ČR ze dne 29. 5. 2012, č. j. 17267-

X/2012

Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01

IČO:  00843954

DIČ:  CZ00843954

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupena:  MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou

jako objednatel (dále jen „objednatel“), na straně jedné

a

- ESOX, spol. s r.o.

Sídlo: Brno, Libušina třída 826/23, PSČ 623 00

IČO: 00558010

DIČ: CZ00558010

Zapsán u KS v Brně, oddíl C, vložka 143

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupena: Ing. Jan Polický, jednatel společnosti

xxxxxxxxxxxxxxxxx, prokurista společnosti

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), na straně druhé

v následujícím znění:

Preambule

Účastníci tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. VZ 51/2021 část A ze dne 9. 6. 2022 s názvem „PL Šternberk – rekonstrukce a přístavba odd. 15A,B – část A“ (dále jen „smlouva“) se vzájemně dohodli na níže uvedených změnách týkajících se čl. II., čl. III a čl. IV. smlouvy o dílo.

Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek. Označení jednotlivých článků a odstavců níže v tomto dodatku sjednaných jsou uvedeny výlučně pro potřeby členění tohoto dodatku. Ujednání obsažená 
v tomto dodatku tedy bez dalšího nenahrazují text případně stejně označených ujednání, článků či odstavců uvedených ve smlouvě. Smluvní strany z důvodu právní jistoty sjednávají, že pokud

některá ujednání tohoto dodatku budou v rozporu s ujednáními ve smlouvě, mají přednost ujednání tohoto dodatku před ujednáními ve smlouvě.

- Předmět dodatku

  - Změna předmětu díla

V průběhu realizace stavebních prací byly zjištěny nepředvídatelné skutečnosti, které mají vliv na plnění smlouvy o dílo, a jež jsou dále popsány níže, odst. 1 – 6 tohoto článku. Tyto skutečnosti vyžadují  změnit či doplnit předmět díla. Jedná se o změny:

- Při demontáži původních dřevěných oken v rámci 3. etapy v 1NP došlo k nepředvídatelným pracím, které nemohl projekt předpokládat. Při demontáži stávajících oken se uvolnilo nadpraží oken a sesunulo se velké množství nesoudržného materiálu. Nadpraží oken je potřeba opětovně nahradit a vyplnit. Jedná se o místnosti 
č. 1.19 až 1.68, chodba č. 1.12 a místnosti 1.13 až 1.17 - viz změnový list č. OZ:8/2023.

- Projektová dokumentace navrhovala provedení podhledu z pevného SDK. Z důvodu velkého množství instalací (SIL, SLP, VZT, ZTI),  které jsou umístěny nad podhledem a nutnosti přístupu k těmto instalacím, je nutno použít kazetové SDK podhledy. Tato technologická změna nemá vliv na rozpočet, a nemění požadované technické parametry dané projektem. - viz změnový list č.  OZ: 9/2023.

- Z důvodu lepšího odvlhčení stávajících stěn (vnitřních, obvodových) dojde ke změně skladby podlah v 1PP. Původně navržená nepropustná skladba podlahy s vodorovnou izolací a cementovým potěrem bude nahrazena skladbou frakce štěrkopísku a betonové dlažby, která umožní lepší odvětrání vlhkosti i z podkladních vrstev podlah a omezí vzlínání případné zemní vlhkosti jen přes stěny a tím zamezí větší degradaci stěn v budoucnu. K této změně je přistoupeno i z toho důvodu, že v projektové dokumentaci se nepočítá s plnoplošným izolováním stěn v 1PP (podřezání, injektáž). Pokud by došlo k plnoplošné izolaci pod podlahami v rámci celého 1PP mohla by tato veškerá vlhkost jít nově do stěn. -  viz změnový list č. OZ: 10/2023.

- Při bourání nosných stěn ve 2NP, konkrétně  v místnosti č. 2.61 bylo zjištěno, že 
trámový strop není průběžný, ale nosné trámy jsou uloženy na střední nosné zdi, která je předmětem bouracích prací. Z důvodu této skutečnosti bude provedena nová stropní konstrukce, která je průběžná, uložená na obvodových nosných stěnách. Jedná se 
o nepředvídatelnou skutečnost, která nebyla viditelná z důvodu zakryté nosné konstrukce. Tuto skutečnost nepředpokládala ani projektová dokumentace, neboť původní dokumentace ke stropu neexistuje a předpokládalo se, že nosná konstrukce stropu je průběžná. - viz změnový list č. OZ: 11/2023.

- Při odsekání omítky  byla objevena na vrcholu stávající klenby podélná prasklina v celé délce chodby. Ke kontrole praskliny byl pozván statik, který konstatoval, že se jedná 
o závažnou statickou poruchu a stanovil způsob statického zajištění klenby viz. vyjádření statika ze dne 30. 11. 2023. Statik navrhuje osazení ocelových nosníků pod klenbou a celoplošné bednění klenby s podpěrami, které přenášejí zatížení klenby do ocelových nosníků. Prasklina bude vyčištěna, vyklínována a vyplněna vysokopevnostní hmotou. Zároveň bude proveden pod ocelovými nosníky ochranný sádrokartonový podhled s protipožární odolností. Tato změna je nepředvídatelná a nebylo možné ji zjistit ve fázi realizace projektové dokumentace, neboť prasklina v nosné části klenby byla zakryta omítkou. Tato změna má vliv na časový harmonogram a smluvní termín 3. etapy, která bude prodloužena o 2 měsíce - viz změnový list č. OZ: 12/2023.

- Projektová dokumentace řešila podbití střechy u stávající budovy z dřevěných palubek opatřených lazurou, kterou by bylo nutno minimálně jednou za pět let obnovovat. Proto bude z hlediska lepší údržby vhodnější změnit skladbu a povrchovou úpravu podbití. Palubky budou nahrazeny OSB deskami a bude zvolen kontaktní zateplovací systém (dále jen KZS) s probarvenou omítkou, stejně jako na ostatních plochách objektu. Toto řešení má i tu výhodu, že zabraňuje případnému vniknutí hlodavců do půdního prostoru, kterému nelze u dřevěného podbití z palubek zabránit, a zároveň zamezí poškození foukané izolace stropů. Další skutečností je, že v poslední době byl v PL Šternberk zaznamenán větší výskyt opakovaného poškození dřevěného podbití okolních budov datlovitým ptactvem. U podbití z OSB desek a opláštění až k okapovému plechu, 
opatřeného KZS se stěrkou, se toto riziko výrazně snižuje. - viz změnový list č. OZ: 13/2023.

Uvedené vícepráce a méněpráce jsou popsány v dokumentech Oznámení změny č. OZ 8/2023, OZ 9/2023, OZ 10/2023, OZ 11/2023, OZ 12/2023 a OZ 13/2023 a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 – viz Příloha č. 4.

  - Změna ceny díla

Pro ocenění víceprací a méněprací byl projektantem vypracován výkaz výměr, který byl odsouhlasen objednatelem v průběhu stavebních prací a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 4 – viz Příloha č. 1 a Příloha č. 2.

Tyto změny nebylo možno předvídat před uzavřením smlouvy, protože se jedná 
o skutečnosti, které nastaly až v průběhu realizace díla. Změna nezpůsobuje nepřiměřenou změnu smlouvy o dílo a cenu díla.

Znění čl. III. Cena díla a platební podmínky, odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje v celém rozsahu takto:

- Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 2 odst. 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplňků, že cena díla činí:

| Cena celkem 1. etapa: |  |  | 9 349 971,92 Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Vícepráce dle Dodatku č.1 celkem 1. etapa: |  |  | 41 754,26 Kč |
| Vícepráce dle Dodatku č.3 celkem 1. etapa: |  |  | 188 239,94 Kč |
| Méněpráce dle Dodatku č.3 celkem 1. etapa: |  |  | -240 961,84 Kč |
| Cena celkem 2. etapa: |  |  | 59 359 793,58 Kč |
| Vícepráce dle Dodatku č.1 celkem 2. etapa: |  |  | 182 999,03 Kč |
| Méněpráce dle Dodatku č.1 celkem 2. etapa: |  |  | - 222 767,32 Kč |
| Vícepráce dle Dodatku č.3 celkem 2. etapa: |  |  | 1 147 419,86 Kč |
| Méněpráce dle Dodatku č.3 celkem 2. etapa: |  |  | -1 084 932,29 Kč |
| Cena celkem 3. etapa: |  |  | 48 858 752,10 Kč |
| Vícepráce dle Dodatku č.4 celkem 3. etapa |  |  | 2 234 428,17 Kč |
| Méněpráce dle Dodatku č.4 celkem 3. etapa |  |  | -2 294 362,63 Kč |
| Cena celkem 4. etapa: |  |  | 51 424 639,42 Kč |
| Vícepráce dle Dodatku č.4 celkem 4. etapa |  |  | 33 183,74 Kč |
| Méněpráce dle Dodatku č.4 celkem 4. etapa |  |  | -57 036,65 Kč |
| Cena bez DPH: |  |  | 169 219 121,29 Kč |
| DPH 21% |  |  | 35 536 015,47 Kč |
| Cena celkem vč. DPH: |  |  | 204 755 136,76 Kč |

(Slovy: Dvě stě čtyři milionů sedm set padesát pět tisíc jedno sto třicet šest korun českých sedmdesát šest haléřů)

Cena díla je pevná.

Cena díla vychází z položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. V položkovém rozpočtu jsou ceny jednotlivých položek vytvořeny oceněním výkazu výměr jednotkovými cenami vč. vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů,  položkových rozpočtů víceprací 
a méněprací, jež tvoří Přílohu č. 1 pod názvem Oceněný výkaz výměr víceprací a Přílohu č. 2 pod názvem Oceněný výkaz výměr méněprací tohoto dodatku č. 4 smlouvy o dílo.

V položkovém rozpočtu víceprací a méněprací jsou ceny jednotlivých položek vytvořeny oceněním výkazu výměr jednotkovými cenami vč. vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů.

  - Změna doby plnění

Změna  doby plnění vybraných termínů u 3. etapy, na kterých se smluvní strany vzájemně dohodly, je v důsledku nepředvídatelné události a to objevení podélné praskliny na vrcholu stávající klenby v celé délce chodby, konkrétně v místnosti č. 1.12. Z důvodu závažnosti byl ke kontrole přizván statik, který posoudil, že se jedná o vážnou statickou poruchu stropní konstrukce a stanovil způsob statického zajištění klenby. Během vypracování statického posouzení a následné navrhnuté nezbytné sanace stropní konstrukce, došlo k prodlení v čase, které má vliv na dosavadní časový harmonogram. Na základě těchto skutečností je nezbytné  posunout ukončení 3. etapy - viz změnový list č. OZ: 12/2023.

Změna nezpůsobuje nepřiměřenou změnu smlouvy, finální termín dokončení předání a převzetí celého díla zůstává beze změny zachován.

Znění čl. IV. Doba a místo plnění díla, odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje v celém rozsahu takto:

- Termín zahájení plnění díla je podmíněn zadáním veřejné zakázky. Objednatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění díla s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení VZ.

Termíny plnění:

1. a 2. etapa:

Termín zahájení prací:                                                            červen 2022

Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:             srpen 2023

Termín dílčí kolaudace 1. a 2. etapy:                                      září 2023

3.  etapa:

Termín zahájení prací:                                                            duben 2023

Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:             duben 2024

Termín dílčí kolaudace 3. etapy:                                             květen 2024

4.  etapa:

Termín zahájení prací:                                                            duben 2023

Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:             září 2024

Termín dílčí kolaudace 4. etapy:                                             říjen 2024

Termín dokončení předání a převzetí celého díla vč. KS:  říjen 2024

Uvedené předpokládané termíny zahájení plnění veřejné zakázky jsou podmíněny vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany zřizovatele zadavatele tj. Ministerstva zdravotnictví ČR v návaznosti na splnění podmínek řízení akce.

Smluvní strany berou na vědomí, že splnění termínu kolaudace 3. a 4. etapy je podmíněno poskytnutím součinnosti objednatele a jeho zpracovatele projektové dokumentace, neboť objednatel je povinen zajistit platné Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ) schválené Hasičským záchranným sborem Olomouc (HZS Ol). Bez schváleného PBŘ není možné dokončit kolaudační řízení.

- Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo a jejích dodatků, které nebyly dotčeny změnou dodatku č. 4, uzavřené mezi smluvními stranami zůstávají nedotčena, nezměněna a nadále v platnosti a účinnosti.

- Tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo je platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění. Povinnost k uveřejnění dodatku v registru smluv přebírá objednatel.

- Smluvní strany tohoto dodatku č. 4 smlouvy prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, se kterým bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek č. 4 smlouvy je uzavřen po vzájemném projednání.

- Tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsán zaručeným elektronickým podpisem zmocněnými zástupci obou smluvních stran.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 smlouvy o dílo jsou přílohy:

Příloha č. 1 k dodatku č. 4 – Oceněný výkaz výměr víceprací  - položkový rozpočet

Příloha č. 2 k dodatku č. 4 – Oceněný výkaz výměr méněprací  - položkový rozpočet

Příloha č. 3 k dodatku č. 4 – Časový a finanční harmonogram

Příloha č. 4 k dodatku č. 4 – Oznámení změny číslo: 8/2023, 9/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023 a 13/2023 vč. příloh

Za objednatele:	Za zhotovitele:

Ve Šternberku dne 7. 2. 2024	V Brně dne 24. 1. 2024

………………………………                                          ……………………………...

MUDr. Hana Kučerová                                                           Ing. Jan Polický

ředitelka                                                                                  jednatel

Psychiatrické léčebny Šternberk                                                    ESOX, spol. s r.o.