**Dodatek č. 2**

**ke smlouvě o dílo č. VZ 51/2021 část B**

**ID:335V312002201**

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

mezi těmito smluvními stranami:

1. **Psychiatrická léčebna Šternberk**

Státní příspěvková organizace, Zřizovací listina MZ ČR ze dne 29. 5. 2012, č. j. 17267-

X/2012

Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01

IČO: 00843954

DIČ: CZ00843954

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxx

Zastoupena: MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou

jako **objednatel** (dále jen „objednatel“), na straně jedné

a

1. **INVISTA Craft s.r.o.**

Sídlo: Vsetín, 4. května 870, PSČ 755 01

IČO: 47973749

DIČ: CZ47973749

Zapsán u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 5809.

Bankovní spojení: xxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxx

Zastoupena: Stanislavem Válkem, jednatelem společnosti

jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“), na straně druhé

v následujícím znění:

**Preambule**

Účastníci tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na dodávku vybavení č. VZ 51/2021 část B ze dne 08. 06. 2022 s názvem „**PL Šternberk – rekonstrukce a přístavba oddělení 15A,B – část B“** (dále jen „smlouva“) se vzájemně dohodli na níže uvedených změnách týkajících se čl. III. a IV. smlouvy o dílo.

Označení jednotlivých článků a odstavců níže v tomto dodatku sjednaných jsou uvedeny výlučně pro potřeby členění tohoto dodatku. Ujednání obsažená v tomto dodatku tedy bez dalšího nenahrazují text případně stejně označených ujednání, článků či odstavců uvedených ve smlouvě. Smluvní strany z důvodu právní jistoty sjednávají, že pokud některá ujednání tohoto dodatku budou v rozporu s ujednáními ve smlouvě, mají přednost ujednání tohoto dodatku před ujednáními ve smlouvě.

1. **Předmět dodatku**

Předmět tohotododatku č. 2 smlouvy je v souladu s ustanovením čl. XVI. odst.   
5. smlouvy o dílo. V průběhu realizace dodávky díla vznikly skutečnosti vyžadující změnu  
či doplnění níže uvedených ustanovení smlouvy o dílo.

* 1. **Změna ceny díla**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna stanovení výše DPH u vybraných zdravotnických prostředků (lůžka, matrace), a to i v souvislosti s novelou zákona o DPH, která je účinná ode dne 1. 1. 2024.

Změny výše uvedených sazeb DPH u zdravotnických prostředků nemohl projektant, který byl zpracovatelem výkazu výměr pro ocenění dodávek v rámci výběrového řízení předvídat. Zhotovitel v rámci podané nabídky zařadil veškeré vybavení do sazby DPH 21% a objednatel toto nemohl při uzavírání smluvního vztahu měnit. Rozpis jednotlivých sazeb DPH u dodávek vybavení je uveden v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

Znění **čl. III.** **Cena díla, položkový rozpočet a platební podmínky, odst. 1.** se nahrazuje v celém rozsahu takto:

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena za dodávku a montáž nábytku dle čl. I. této smlouvy (dále jen „cena díla“) činí:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena bez DPH** | **10 451 094,30 Kč** |
| DPH 12% | 297 501,12 Kč |
| DPH 15% | 45 418,95 Kč |
| DPH 21% | 1 610 516,31 Kč |
| **Cena celkem vč. DPH** | **12 404 530,68 Kč** |

(Slovy: Dvanáct milionů čtyři sta čtyři tisíc pět set třicet korun českých šedesát osm haléřů)

* 1. **Změna postupu při fakturaci díla**

1. S ohledem na změnu stanovení členění termínu plnění smlouvy o dílo dle etap a doplnění o členění dle podlaží, je nezbytné tuto změnu zohlednit i v postupu při fakturaci díla.

Znění **čl. III. Cena díla, položkový rozpočet a platební podmínky, odst. 8. a odst. 9.** se nahrazuje v celém rozsahu takto:

8. Dílo bude plněno a předáno objednateli po etapách, kdy na každou etapu bude vystavena zvlášť faktura. V průběhu plnění díla 3. a 4. etapy bude fakturace za dodávky provedena vždy po ukončení předání a převzetí díla dle jednotlivých podlaží.

9. Smluvní cena bude hrazena objednatelem prostřednictvím faktur na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a dodávek materiálů a zjišťovacího protokolu, který před vystavením faktury obě smluvní stany odsouhlasí a potvrdí svými podpisy. Bez tohoto soupisu nebude možné fakturu proplatit. Fakturace bude probíhat v rozpisu dle dílčích etap.

V případě 3. a 4. etapy bude fakturace provedena v návaznosti na předání a převzetí díla v rozpisu dle podlaží.

* 1. **Změna doby plnění**

1. Změna převzetí a předání díla v č. IV. odst. 1 smlouvy, u 3. a 4. etapy dle jednotlivých podlaží, na kterých se smluvní strany vzájemně dohodly, vznikla z důvodu změny nastavení termínů realizace stavebního díla a s tím související termín dílčí kolaudace.

Na této změně se smluvní strany dohodly s ohledem k ustanovení ve smlouvě o dílo dle čl. II. odst. 12., odst. 14. a odst. 16.

Změny nezpůsobují nepřiměřenou změnu smlouvy o dílo na dodávku vybavení, finální termín dokončení předání a převzetí celého díla zůstává beze změny zachován.

Znění **čl. IV. Předání a převzetí díla, odst. 1.** se nahrazuje v celém rozsahu takto:

1. Termín zahájení plnění díla je podmíněn zadáním veřejné zakázky. Objednatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění díla s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení VZ.

**1. a 2. etapa:**

Termín zahájení prací: červen 2022

Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků: srpen 2023

**3. etapa:**

Termín zahájení prací: září 2023

Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků 1NP: duben 2024

Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků 2NP: září 2024

**4. etapa:**

Termín zahájení prací: září 2023

Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků 1NP: duben 2024

Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků 2NP: září 2024

Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků 1PP: září 2024

Termín dokončení předání a převzetí celého díla: říjen 2024

1. **Závěrečná ustanovení**
2. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají nedotčena, nezměněna a nadále v platnosti   
   a účinnosti.
3. Tento dodatek č. 2 smlouvy je platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran nebo uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv   
   v platném znění, pokud se na dodatek tato povinnost vztahuje. Povinnost k uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv přebírá objednatel.
4. Smluvní strany tohoto dodatku č. 2 smlouvy prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem,   
   se kterým bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek č. 2 smlouvy je uzavřen po vzájemném projednání.
5. Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsán zaručeným elektronickým podpisem zmocněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha:

*Příloha č. 1 k dodatku č. 2 – Položkový rozpočet*

**Objednatel: Zhotovitel:**

Ve Šternberku dne 7. 2. 2024 Ve Vsetíně dne 1. 10. 2024

……………………………...…… …………………………….........….

MUDr. Hana Kučerová Stanislav Válek

ředitelka jednatel

Psychiatrická léčebna Šternberk INVISTA Craft s.r.o.