**S 007 / 2023 / MG**

**dohoda o narovnání**

**uzavřená ve smyslu ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)**

mezi

**Smluvní strany**

**Objednatel: Moravská galerie v Brně**

se sídlem: Husova 535/18, 662 26 Brno

zastoupený: Mgr. Janem Pressem, ředitelem

IČ: 00094871

DIČ: CZ00094871

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel:** **IM Development s.r.o.**

se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno

zastoupený: Ing. Michal Štefl, jednatel

IČ: 05262933

DIČ: CZ05262933

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také „smluvní strany“)

1. **Úvodní ustanovení**
	1. Smluvní strany uzavřely dne 20.8.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla „Realizace konceptuálního objektu a obnova dílčích částí Uměleckoprůmyslového muzea“ (dále jen „**Dílo**“ a „**Smlouva**“). Ke Smlouvě byl následně dne 30.3.2020 uzavřen dodatek č. 1, dne 29.4.2020 dodatek č. 2, dne 16.12.2020 dodatek č. 3 a dne 21.4.2021 dodatek č. 4 a dále dne 14.7.2021 dodatek č. 5 a dále dne 15.10.2021 dodatek č. 6 (dále jen „**Dodatek č. 1**“, „**Dodatek č. 2**“, „**Dodatek č. 3**“, „**Dodatek č. 4**“, **„Dodatek č. 5 a Dodatek č. 6““**).
	2. Vzhledem k tomu, že vznikly pochybnosti ohledně prací, které nebyly v rámci díla zhotoveny na základě Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 až 6 provedeny, sjednávají smluvní strany tuto dohodu o narovnání.
2. **Vymezení sporných práv a narovnání**
	1. Zhotovitel byl povinen dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 až 6 provést mimo jiné i níže vymezené práce
* 767-Z.01 Dodávka a montáž sloupu pro bezpečnostní kameru dle PSV Z.01 v hodnotě 28 748,00 Kč,
* 9810-03 Odstranění ocelodřevěného sloupu pro monitorovací systém v hodnotě 2 488,65 Kč
* 95-03 Dodávka a montáž neprůhledné fólie na světlíku v hodnotě 62 680,67 Kč.

Objednatel prostřednictvím zápisu z kontrolního dne rozhodl, že v rámci díla zhotovovaného dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 až 6 nebudou tyto práce provedeny.

Výše uvedené práce však nebyly předmětem žádného z dodatku ke Smlouvě a ani nebyly ze strany Zhotovitele vyúčtovány. Mezi smluvními stranami tak vyvstala sporná práva, zda provést či neprovést práce a dodávky, které jsou stále součástí Smlouvy, jelikož nebyly vyňaty jako méněpráce žádným dodatkem, a právo na úhradu takových prací.

* 1. Touto dohodou sporná práva uvedená v odstavci 2.1 smluvní strany narovnávají následujícím způsobem.
	2. Smluvní strany shodně prohlašují, že výše označené práce nebyly Zhotovitelem provedeny (méněpráce), a dále sjednávají, že celková cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 až č. 6 ponížená o výše uvedené méněpráce, činí 100 169 603,21 Kč bez DPH. Smluvní strany shodně konstatují, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu výše uvedených prací ve výši 93 917,32 Kč bez DPH.
	3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 až 6 zůstávají touto dohodou o narovnání nedotčena.
1. **Prohlášení**
	1. Smluvní strany prohlašují, že se touto dohodou narovnávají pouze sporná specifikovaná v článku 2.1 této dohody.
	2. Tato Dohoda se nevztahuje na případné další spory vyplývající ze Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 až 6.
2. **Závěrečná ustanovení**
	1. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této dohody, který je dostatečně určitý a srozumitelný, a že s touto dohodou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu na základě své vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
	2. Tento dohoda o narovnání byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho dva (2) jsou určeny pro Objednatele a dva (2) pro Zhotovitele.
	3. Tato Dohoda nabývá platnosti okamžikem jeho uzavření a účinnosti nabude dnem, kdy dojde k její uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
	4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, s jejím zněním souhlasí, jsou si vědomy veškerých důsledků pro ně z dohody vyplývajících a na důkaz toho pod Dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

V: Brně 15.3.2023 V: Brně 15.3.2023

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

……………………………… ………………………………