Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. 875–2019–508204 ze dne 11. 10. 2019

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Státní pozemkový úřad  Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice |
| **Sídlo:** | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov |
| **Zastoupen:** | Ing. Lenkou Drábovou, vedoucí Pobočky Litoměřice |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Lenka Drábová, vedoucí Pobočky Litoměřice |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Bc. Petra Černá, rada, Pobočky Litoměřice |
| **Adresa:** | Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice |
| **Telefon:** | + 420 727 957 219 |
| **E-mail :** | p.cerna@spucr.cz |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „**objednatel**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Společná nabídka:** | Reprezentant společnosti: |
| **Zhotovitel:** | **Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.** |
| **Sídlo:** | plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10 |
| **Zastoupen:** | jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem |
| **ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** |  |
| **v technických záležitostech oprávněn jednat:** |  |
| **Telefon:** |  |
| **E-mail:** |  |
| **ID DS:** | 74f75k9 |
| **Bankovní spojení:** | KB, a.s., Praha 10 |
| **Číslo účtu:** | 51-3715620207/0100 |
| **IČO:** | 266 95 103 |
| **DIČ:** | CZ26695103 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** | U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873 |
|  | Člen společnosti: |
| **Zhotovitel:** | **GEOS Litoměřice s.r.o.** |
| **Sídlo:** | plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10 |
| **Zastoupen:** | Ing. Janem Nedomou, jednatelem |
| **Telefon:** |  |
| **E-mail:** |  |
| **ID DS:** | 9vjhm85 |
| **IČO:** | 06035159 |
| **DIČ:** | CZ06035159 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** | U Městského soudu Praha, oddíl C 274940 |

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo na zpracování Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Křešov (dále jen dodatek).

# Předmět a účel dodatku

* 1. Úprava počtu MJ a ceny u dílčích částí přípravných a návrhových prací.
  2. Zpracováním plánu společných zařízení u dílčích částí 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c) dochází ke změně počtu měrných jednotek dle skutečně provedených prací a ke změně ceny za tyto dílčí části.

Na základě uvedených skutečností byla zhotovitelem dne 15. 01. 2024 doručena žádost, která je evidována objednatelem pod č. j. SPU 017767/2024. Před podáním žádosti byla smluvními stranami odsouhlasena a dohodnuta změna počtu měrných jednotek dílčích částí návrhových prací.

* 1. V dodatku č. 6 došlo k doplnění dílčí části 3.4.3. „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – nové služby“ s počtem 2 MJ s cenou 8.500 Kč/MJ bez DPH, s celkovou cenou 17.000 Kč bez DPH.

Vzhledem k tomu, že nově stanovená služba nahradila původní dílčí část 3.4.3. „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“ s počtem 2 MJ s cenou 2.800 Kč/MJ bez DPH, s celkovou cenou 5.600 Kč bez DPH, tak se nově stanovuje u této původní dílčí části 3.4.3. počet 0 MJ s cenou 2.800 Kč/MJ bez DPH, s celkovou cenou 0 Kč bez DPH.

* 1. U dílčí části 3.4.3. „Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice“, o předpokládaném počtu 4 MJ s celkovou cenou 18.000 Kč bez DPH, nevznikla potřeba realizovat tuto službu a proto se nově stanovuje s počtem 0 MJ s celkovou cenou 0 Kč bez DPH.
  2. Ve Smlouvě o dílo č. 875-2019-508204, respektive v její příloze, tak dochází k následujícím změnám:
     + 1. Původní znění :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** |
| **3.4.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | **91** | **2 200** | 200 200 | 15.10.2021 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | **2** | **2 800** | 5 600 | 15.6.2022 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - nové služby | 100 bm | **2** | **8 500** | 17 000 | 30.8.2023 |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | **4** | **4 500** | 18 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | **207** | **620** | 128 340 | 15.12.2023 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | **4** | **650** | 2 600 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | **25** | **450** | 11 250 |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | **1** | **5 500** | 5 500 |

* + - 1. Nové znění:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** |
| **3.4.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | **91** | **2 200** | 200 200 | 15.10.2021 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | **0** | **2 800** | 0 | 15.6.2022 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - nové služby | 100 bm | **2** | **8 500** | 17 000 | 30.8.2023 |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | **0** | **4 500** | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | **207** | **620** | 128 340 | 15.12.2023 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | **18** | **650** | 11 700 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | **21** | **450** | 9 450 |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | **7** | **5 500** | 38 500 |

* 1. V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny se ceny upravují následovně:
     + 1. Původní znění:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 695 210,- Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 245 770,- Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 140 760,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | **1 081 740,- Kč** |
| DPH 21% | 227 165,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | **1 308 905,- Kč** |

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 671 610,- Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 286 070,- Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 140 760,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | **1 098 440,- Kč** |
| DPH 21% | 230 672,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | **1 329 112,- Kč** |

* + - 1. Nové znění:
  1. **V čl. 4.1. se mění druhá věta takto:**

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

* 1. **Čl. 4.2. se mění takto:**

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;

4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;

4.2.11. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a

4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 3x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

1.9. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění dodatků č. 1 až č. 6 se nemění.

# Závěrečná ustanovení

* 1. Tento dodatek č. 7 je nedílnou součástí smlouvy č. 875-2019-508204 ze dne 11. 10. 2019, pro zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Křešov.
  2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
  3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
  4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Litoměřicích dne 12. 02. 2024 | V Praze dne 09. 02. 2024 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
|  |  |
| *elektronicky podepsáno*  Ing. Lenka Drábová  vedoucí Pobočky Litoměřice | *elektronicky podepsáno*  Ing. Zbyněk Řezník, jednatel  Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Křešov** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** |
| **3.4.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | **3** | **950** | 2 850 | 15.10.2020 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | **5** | **1 200** | 6 000 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | **193** | **880** | 169 840 | 15.11.2020 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | **14** | **1 250** | 17 500 |
| Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | **76** | **1 600** | 121 600 | 15.8.2021 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | **91** | **2 200** | 200 200 | 15.10.2021 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | **0** | **2 800** | 0 | 15.6.2022 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - nové služby | 100 bm | **2** | **8 500** | 17 000 | 30.8.2023 |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | **0** | **4 500** | 0 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | **207** | **300** | 62 100 | 15.11.2021 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | **207** | **360** | 74 520 | 30.3.2022 |
| **Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | 671 610 | **15.4.2022** |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | **207** | **620** | 128 340 | 15.12.2023 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | **18** | **650** | 11 700 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | **21** | **450** | 9 450 |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | **7** | **5 500** | 38 500 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | **207** | **440** | 91 080 | **30.11.2024** |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | **2** | **3 500** | 7 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| **Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | 286 070 |  |
| **3.6.** | **Mapové dílo** | ha | **207** | 680 | 140 760 | **do 3 měsíců od výzvy objednatele** |
| **Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | 140 760 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** | |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 671 610 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 286 070 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 140 760 Kč |  |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | |  |  |  | **1 098 440 Kč** |  |
| DPH 21% v Kč | |  |  |  | 230 672 Kč |  |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | |  |  |  | **1 329 112 Kč** |  |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| V Litoměřicích dne 12. 02. 2024 | | V Praze dne 09. 02. 2024 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Za objednatele:** | | **Za zhotovitele:** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *elektronicky podepsáno* | | *elektronicky podepsáno* | | |  |  |
| ………………………………………… | | ……………………………………………………………………. | | | | |
| Ing. Lenka Drábová | | Ing. Zbyněk Řezník | | | | |
| vedoucí Pobočky Litoměřice | | jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. | | | | |