DODATEK č. 3

SMLOUVY  O  DÍLO  NA  ZHOTOVENÍ   STAVBY

č. 1231-2016-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:                                                  Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

zastoupený:			Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Zvěřina

vedoucí Pobočky České Budějovice

Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Tel.:	xxx

E-mail:	xxx

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	xxx

Číslo účtu:	xxx

IČO:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:                                                       	EUROVIA CS, a.s.

Sídlo:		Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

kontaktní adresa:	závod České Budějovice

Planá 72, 370 01 České Budějovice

zastoupený:                                                	statutární orgán (dle výpisu z obch. resjtříku)

Představenstvo:

Ing. Martin Borovka, předseda představenstva

Ing. Luboš Trojánek, místopředseda představenstva

Ing. Zdeněk Synáček, člen představenstva

Osoba zastupující zhotovitele:

Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu České Budějovice

na základě plné moci ze dne 20. 12. 2016

Tel./fax:                                                         	xxx

E-mail:                                                         	xxx

ID DS:	   	bjpdzta

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxx

Tel./fax:                                                                 	xxx

E-mail:	           	xxx

Bankovní spojení:	           	xxx

Číslo účtu:	           xxx

IČO:	           45274924

DIČ:	           CZ45274924

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561.

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 20. 9. 2016 Smlouvu
o dílo na zhotovení stavby, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Polní komunikace C1 a C2 v k. ú. Planá u Českých Budějovic“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Čl. II

Předmět Dodatku

- Z důvodu neprovedení včasné přeložky zařízení distribuční soustavy na cestě C2 (E.ON)
do 20. 4. 2017, není možné zajištění splnění termínu dokončení díla, a to do 30. 6. 2017. Termín dokončení díla se tímto posouvá o 70 dní od dokončení a předání díla o přeložce zařízení distribuční soustavy E.ON vyplývající ze smlouvy č. 850-2016-505101
a v souladu se záznamy z kontrolních dnů.

# Čl. III

# Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele
a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

- Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:	Za zhotovitele:

| V………..…………….. dne……… | V…………….……….. dne……… |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj | Ing. Pavel Vrba ředitel závodu České Budějovice EUROVIA CS, a.s. |

……………………………………

Ing. Karel Zvěřina vedoucí Pobočky České Budějovice