Č.j.:

**Smlouva o poskytnutí služeb**

**v rámci dotační výzvy České rozvojové agentury v Praze,**

**vedené pod číslem rozhodnutí č. j.** **282188/2023-ČRA s názvem**

**„Rehabilitace mokřadů Cheleleka a lesů v oblasti Wondo Genet“.**

Smluvní strany:

### objednatel: Mendelova univerzita v Brně

zastoupený: prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem

se sídlem: Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, Česká republika

IČO: 62156489

DIČ: CZ62156489

bankovní spojení: XXXXX

číslo účtu: XXXXX

ID datové schránky: 85ij9bs

(dále jen „**objednatel**“)

a

zhotovitel: **Česká zemědělská univerzita v Praze**

zastoupený: prof. Ing. Petrem Skleničkou, CSc., rektorem

se sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol, Česká republika

IČO: 60460709

DIČ: CZ60460709

bankovní spojení: XXXXX

číslo účtu: XXXXX

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně také jako „**smluvní strany**“ nebo samostatně jako „**smluvní strana**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění:

**Článek 1**

Předmět plnění smlouvy a oprávnění zástupci smluvních stran

* 1. Předmět plnění této smlouvy je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy – Popis služeb. Předmětem plnění dle této smlouvy je realizace projektu nazvaného „Rehabilitace mokřadů Cheleleka a lesů v oblasti Wondo Genet“ realizovaného v letech 2023-2025 (dále jen „předmět plnění“). Zemí příjemce se pro účely této smlouvy rozumí Etiopie.
  2. Za objednatele je oprávněna ve věcech této smlouvy jednat tato oprávněná osoba: XXXXX, email: XXXXX

Za zhotovitele je oprávněna ve věcech této smlouvy jednat tato oprávněná osoba:

XXXXX, email: XXXXX

**Článek 2**

Cena plnění

* 1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní realizaci celého předmětu plnění celkovou smluvní cenu ve výši  **580.900,00 Kč** (slovy: pětsetosmdesáttisícdevětsetkorunčeských) včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná smluvními stranami jako nepřekročitelná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.
  2. Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění resp. jeho část realizovanou v daném fakturačním období realizace předmětu plnění dle této smlouvy činí:
* v roce 2023 maximální částku 128.900,00 Kč (slovy: stodvacetosmtisícdevětset korunčeských) včetně DPH; v roce 2023 bude jedno fakturační období od účinnosti smlouvy do 31. 12. 2023;
* v roce 2024 maximální částku 278.700,00 Kč (slovy: dvěstěsedmdesátosmtisícsedmsetkorunčeských) včetně DPH; na rok 2024 připadnou dvě fakturační období, první od 1. 1. 2024 do 31. 5. 2024 a druhé od 1. 6. 2024 do 31. 12. 2024;
* v roce 2025 maximální částku 173.200,00 Kč (slovy: stosedmdesáttřitisícdvěstě korunčeských) včetně DPH; na rok 2025 připadnou dvě fakturační období, první od 1. 1. 2025 do 31. 5. 2025 a druhé od 1. 6. 2025 do 31. 12. 2025;

Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat průběžně, a to vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto smlouvou zjm. čl. 4 této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn za kalendářní rok účtovat celkově více než je uvedeno v tomto odstavci.

Části ceny plnění stanovené pro fakturační období provádění předmětu plnění, mohou být upraveny, a to za podmínek uvedených v odst. 2.4. této smlouvy.

* 1. Smluvní cena zahrnuje i veškeré náklady zhotovitele související s prováděním předmětu plnění, např. změny sazby daní, veškeré další poplatky, dále rizika spojená s vlivy změn kurzů měn, obecný vývoj cen, náklady na zaměstnance, náklady na pohonné hmoty, či jiné náklady související s dopravou, náklady na pojištění, ubytování, dále cla, celní poplatky a DPH v zemi příjemce vztahující se k předmětu plnění apod. Zhotovitel není oprávněn po objednateli požadovat v souvislosti s realizací předmětu plnění žádnou jinou částku resp. vyšší částku, než částku uvedenou v odst. 2.1. této smlouvy.
  2. Zhotovitel si je vědom, že plnění této smlouvy je odvislé od skutečnosti, zda a v jaké výši bude objednateli poskytnuta dotace na projekt poskytovatelem. Objednatel si vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu plnění této smlouvy a výši poskytované částky v závislosti na rozhodnutí poskytovatele (ČRA), týkajícího se zejména výše finančních prostředků přidělených objednateli nebo při změně projektu stanovené poskytovatelem. V takovémto případě bude upravena platba zhotoviteli dle odst. 2.1. a odst. 2.2. této smlouvy. O úpravě rozsahu předmětu plnění, či o konkrétní podobě zúžení předmětu plnění této smlouvy rozhoduje objednatel na základě podmínek rozhodnutí poskytovatele (ČRA) o poskytnutí dotace, které mají vliv na předmět plnění dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uzavřít za účelem takovéto změny s objednatelem dodatek k této smlouvě, který upraví její obsah. Postup smluvních stran dle tohoto článku smlouvy nezakládá právo kterékoli smluvní strany na náhradu škody či ušlého zisku.
  3. Cena předmětu plnění je dána součtem položek ve Strukturovaném rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy. V případě, že by v průběhu realizace předmětu plnění došlo k provádění víceprací, či méněprací, bude pro určení ceny těchto prací rozhodná cena uvedená v příloze č. 2 této smlouvy u dané položky, která má být vykonána ve větším objemu, nebo která vykonána být nemá, pokud bude Strukturovaný rozpočet tuto položku obsahovat. V případě, že u případných víceprací nebude daná položka uvedena v příloze č. 2 této smlouvy, bude její cena stanovena jako cena v místě a čase obvyklá dohodou smluvních stran. Tímto odstavcem není dotčeno ujednání podle odst. 2.3. této smlouvy o nepřekročitelnosti výše poskytnuté částky podle odst. 2.1. smlouvy.

**Článek 3**

Doba realizace a způsob předání předmětu plnění

* 1. Počátek realizace předmětu plnění je stanoven datem nabytí účinnosti této smlouvy.
  2. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do 30. 11. 2025. Podrobnější specifikace realizace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy.
  3. Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci předmětu plnění oprávněnému zástupci objednatele za 1. fakturační období nejpozději do 31. 12. 2023 a za všechna následující fakturační období vždy nejpozději do 31. 5. a 31. 12. každého kalendářního roku, v němž je předmět plnění realizován. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit dle Přílohy č. 1 této smlouvy, doložení jejich požadovaných výsledků způsobem uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy, zhodnocení ve vztahu k plánu projektu, výstupům a cílům projektu, hodnocení řízení realizace předmětu plnění včetně řízení rizik a závěry a případná doporučení k dalšímu postupu.

Zpráva bude zpracována na objednatelem stanoveném formuláři pro průběžnou zprávu o realizaci projektu. Zpráva bude předložena v českém jazyce v tištěné, a současně i v elektronické podobě na datovém nosiči (CD, DVD či flashdisk).

Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele, zda průběžnou zprávu schvaluje či zda požaduje její přepracování či doplnění. Bude-li objednatel požadovat přepracování či doplnění průběžné zprávy, zavazuje se zhotovitel zprávu doplnit či přepracovat do 2 týdnů, či dříve vzhledem ke lhůtám stanoveným poskytovatelem, a doručit ji objednateli. Tento postup se bude opakovat, včetně uvedených lhůt, přičemž objednatel může stanovit i lhůtu kratší, dokud nebude zpráva objednatelem schválena.

* 1. Zhotovitel je povinen předložit informaci o plnění předmětu této smlouvy oprávněnému zástupci objednatele formou roční zprávy o realizaci projektu a zhodnocení provedených prací nejpozději vždy do 31. 12. každého kalendářního roku realizace předmětu plnění za uplynulý kalendářní rok. Roční zpráva bude zpracována na objednatelem stanoveném formuláři, a to v českém jazyce. Zpráva bude předložena také v elektronické podobě.
  2. Po ukončení předmětu plnění je zhotovitel povinen předat objednateli závěrečnou zprávu o realizaci projektu v elektronické podobě, a to nejpozději do 31. 12. 2025. Tato závěrečná zpráva, bude zpracována na objednatelem stanoveném formuláři pro závěrečnou zprávu o realizaci projektu, a to v českém jazyce. Zpráva bude předložena také v elektronické podobě.
  3. Objednatel si vyhrazuje právo písemně požádat o zhotovení zprávy o stavu realizace předmětu plnění (včetně všech podkladů nezbytných k posouzení realizace, např. odborných zpráv, primární dokumentace, účetních dokladů apod.) kdykoliv i mimo stanovené termíny. Zhotovitel je povinen předložit zprávu o stavu realizace projektu na základě výzvy podle předchozí věty do termínu ve lhůtě stanovené objednatelem, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od doručení této výzvy, a to bezplatně bez nároku na úhradu nákladů či jiné finanční částky.

**Článek 4**

Platební podmínky a fakturace

* 1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na fakturaci a úhradě plateb odpovídající věcnému plnění předmětu smlouvy v souladu s přílohou č. 1 a 2 této smlouvy, vždy za skutečně realizovanou část plnění, na niž je vázána průběžná zpráva ve smyslu odst. 3.3. této smlouvy.
  2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli fakturu do deseti dnů od odsouhlasení průběžné zprávy objednatelem. Pokud zhotovitel předá objednateli fakturu před schválením průběžné zprávy, nebude na ni brán zřetel a bude vrácena zhotoviteli. Faktura bude objednateli předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních.
  3. Každá faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti podle obecně závazných právních předpisů, zejm. tyto náležitosti:
* informaci, že se jedná o projekt ZRS ČR pro příslušný rok,
* název projektu/předmětu plnění: „Rehabilitace mokřadů Cheleleka a lesů v oblasti Wondo Genet“
* číslo projektu: 02-ČRA23-08-01
* číslo smlouvy,
* označení faktury a její číslo,
* název a sídlo zhotovitele,
* IČO, DIČ, případně číslo registrace zhotovitele,
* bankovní spojení,
* fakturovaná částka, včetně vyčíslení případné DPH.
  1. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 30 kalendářních dnů po jejich obdržení oprávněným zástupcem objednatele.
  2. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud budou obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje, nebo nebudou odpovídat podmínkám a principům této smlouvy či podmínkám poskytovatele i s ohledem na uznatelnost výdajů, a to i opakovaně, přičemž objednatel se tak nedostává do prodlení. Zhotovitel je povinen následně vystavit novou opravenou fakturu, přičemž následně běží nová lhůta splatnosti.

**Článek 5**

Práva a povinnosti smluvních stran

* 1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění za podmínek a způsobem v této smlouvě stanoveným. O předání dílčích výstupů vyhotoví smluvní strany předávací protokol.
  2. Objednatel se zavazuje zaplatit za realizaci předmětu plnění cenu dle čl. 2   
     a způsobem dle čl. 4 této smlouvy.
  3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 kalendářních dnů ode dne, kdy se dozvěděl, nebo se měl s ohledem na řádné plnění této smlouvy dozvědět, o všech okolnostech, které by mohly být na překážku plnění předmětu smlouvy a navrhovat řešení.
  4. Zhotovitel se zavazuje při vykonávání všech aktivit podle přílohy č. 1 této smlouvy postupovat tak, aby nedocházelo k žádným neopodstatněným prodlevám.
  5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o jakékoliv změně v právní subjektivitě a o změně svých identifikačních nebo jiných údajů zapsaných v obchodním rejstříku, případně v podobné evidenci, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne provedení takovéto změny.
  6. Zhotovitel je povinen v účetnictví vést řádné a oddělené sledování přijatých a použitých finančních částek od objednatele v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v účinném znění, evidovat příslušné účetní případy, záznamy a doklady, tak, aby bylo možné je dohledat po dobu uloženou uvedeným zákonem, min. však po dobu 10 let ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést řádné a oddělené sledování přijatých a použitých prostředků v účetnictví. U každého účetního dokladu zajistí zhotovitel označení pro účely projektu. Doklady musejí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli příp. poskytovateli nebo jiným oprávněným osobám, provést komplexní kontrolu probíhajících aktivit projektu, a to kdykoliv, po předchozí domluvě smluvních stran, v průběhu realizace předmětu plnění nebo v souvislosti s jeho ukončením, a to i po ukončení smlouvy. Objednatel má právo přístupu ke všem informacím, originálům dokladů vztahujícím se k realizaci předmětu plnění a do všech míst v rozsahu potřebném k provedení této kontroly související s předmětem plnění. Zhotovitel umožní na požádání objednatele či poskytovatele (případně dalších oprávněných orgánů) provedení kontroly použití finančních prostředků v účetní evidenci, a to v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v účinném znění.
  7. Zhotovitel je povinen při veškeré propagaci projektu, pokud na základě této smlouvy nebo po dohodě s objednatelem bude provádět propagaci projektu, používat logo ZRS ČR a provádět další formy propagace v souladu s Pravidly, povinnostmi a doporučeními pro realizátory projektů ZRS ČR uvedenými v Metodickém pokynu České rozvojové agentury k vnější prezentaci Zahraniční rozvojové spolupráce ČR, a v souladu s Grafickým manuálem loga ZRS ČR. Oba tyto dokumenty jsou dostupné na webových stránkách poskytovatele. V případě, že prostředky dotace budou použity na výrobu hmotných výstupů (časopisů, publikací, plakátů, herních pomůcek, videokazet a CD-ROM apod.), zhotovitel na tento výstup uvede, že „projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury v rámci Zahraniční rozvojové spolupráce ČR“ a uvede logo Zahraniční rozvojové spolupráce ČR (ZRS ČR), pokud není s poskytovatelem dotace z mediálních důvodů dohodnuto jinak. Vždy, když zhotovitel použije v rámci projektu logo objednatele, příp. své logo s ohledem na dohodu s objednatelem, musí vedle něj a ve stejné velikosti použít i logo ZRS ČR. Zhotovitel zajistí vhodným způsobem publicitu Zahraniční rozvojové spolupráce ČR a poskytovatele dotace (ČRA) i v případě, že o předmětném projektu bude informovat média (tištěná, elektronická, rozhlas a televize) formou rozhovoru, reportáže a podobně. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškeré dostupné mediální výstupy vzniklé v rámci projektu (články, reportáže, rozhovory apod.).
  8. Zhotovitel je oprávněn použít k referenčním účelům informaci o účasti na projektu v rozsahu písemně odsouhlaseném objednatelem.
  9. Smluvní strany se zavazují, že při plnění závazků a povinností vyplývajících z této smlouvy budou vždy postupovat a vystupovat ve vzájemné součinnosti   
     a jednat tak, aby bylo zachováno a šířeno dobré jméno druhé strany a vyvarují se takových jednání, která by mohla ohrozit či poškodit dobré jméno druhé smluvní strany. Dále se zavazují, že žádná ze smluvních stran nezamlčí druhé smluvní straně žádnou okolnost, kterou se dozví během realizace práv   
     a povinností vyplývajících z této smlouvy a která by mohla jakýmkoli způsobem ovlivnit nebo změnit záměr předpokládaný touto smlouvou.
  10. Smluvní strany se zavazují řídit ustanoveními mezinárodní smlouvy   
      č. 25/2000 Sb. m. s., Úmluva o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích.
  11. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k plnění předmětu smlouvy. Objednatel poskytne zhotoviteli údaje a součinnost potřebné k plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy.
  12. Zhotovitel bude provádět předmět smlouvy prostřednictvím svých zaměstnanců, případně i s využitím poddodávek. Zhotovitel ponese plnou odpovědnost za jednání a opominutí svých zaměstnanců a za řádné provedení případných poddodávek. Zhotovitel se zavazuje řádně poučit své zaměstnance a poddodavatele a zajistit, aby při provádění předmětu smlouvy postupovali s náležitou odbornou péčí. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, pokud použije finanční prostředky k úhradě zakázky, která je veřejnou zakázkou podle výše uvedeného zákona.
  13. Zhotovitel se zavazuje zajistit v místě realizace řízení jednotlivých činností, vyznačených v Příloze č. 1 této smlouvy, osobami, kterými prokazoval splnění odpovídajících kvalifikačních kritérií v rámci zadávacího řízení na uzavření této smlouvy. Činnosti, u kterých nebude podmínka řízení v místě realizace odpovídajícími osobami splněna, nelze považovat za splněné, včetně činností na ně navazujících.
  14. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění této smlouvy v souladu s právními předpisy platnými a účinnými v Etiopské federativní demokratické republice. Zhotovitel se zavazuje, že on, případně jeho poddodavatel, bude při provádění předmětu smlouvy disponovat příslušnými oprávněními či licencemi, které jsou vyžadovány právními předpisy v zemi příjemce v souvislosti s realizací předmětu plnění. Zhotovitel prohlašuje, že se s právními předpisy účinnými v zemi příjemce souvisejícími s realizací předmětu plnění náležitě seznámil ještě před podpisem této smlouvy a není mu známo nic, co by mu v realizaci předmětu plnění bránilo, což podpisem této smlouvy stvrzuje.
  15. Zhotovitel je povinen, a to i po ukončení smlouvy, poskytovat objednateli veškerou potřebnou součinnost řádně a včas podle pokynů objednatele a v jím stanovených lhůtách tak, aby objednatel mohl plnit řádně a včas své povinnosti vůči poskytovateli. V případě porušení této smlouvy ze strany zhotovitele, které by mělo za důsledek uplatnění sankce nebo krácení poskytnutí finančních prostředků ze strany poskytovatele objednateli, se jedná o škodu, kterou je zhotovitel povinen objednateli v plné výši nahradit. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se jedná o škodu na straně objednatele, pokud zhotovitel vykáže výdaj, který mu bude ze strany objednatele uhrazen, přičemž se bude jednat o výdaj neuznatelný, přičemž v takovém případě je zhotovitel povinen objednateli vrátit úhradu za takový neuznatelný výdaj.

**Článek 6**

Autorská práva

* 1. V případě, že v rámci plnění dle této smlouvy bude zhotovitelem vytvořeno autorské dílo, uděluje zhotovitel objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva na takové dílo (jakož i na jeho jednotlivé části a fáze) po dobu trvání majetkových práv autorských k dílu či k jeho fázi, včetně oprávnění výkon práv k dílu převést na třetí osobu. Objednatel je oprávněn užít toto dílo v neomezeném rozsahu všemi způsoby zjm. uvedenými v ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v účinném znění, a to bez časového, územního nebo množstevního omezení. Úplata za poskytnutí takového oprávnění je zahrnuta v ceně uvedené v odst. 2.1. této smlouvy.
  2. Zhotovitel prohlašuje a ručí za to, že výstupy nebo jejich jednotlivé součásti   
     a jakož i výkon práv lze užít a že tyto výstupy neporušují nebo nezasahují jakýmkoliv způsobem do autorských práv nebo jiných práv duševního nebo průmyslového vlastnictví třetích osob. Zhotovitel bez zbytečného odkladu nahradí objednateli na jeho žádost jakoukoliv škodu vzniklou v důsledku porušení nebo zásahů do takových práv třetích osob zhotovitelem.
  3. Veškeré výstupy poskytnuté objednateli zhotovitelem, zejména fotografie a videa, musí být zpracovány v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména pak Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (dále jen “GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a musí být poskytnuty v takové formě, která umožňuje jejich další zpracování ze strany objednatele a poskytovatele v rámci dotačního řízení, kontrolních procesů a propagace zahraniční rozvojové spolupráce. Je-li potřeba udělení souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů objednatelem či poskytovatelem, může zhotovitel poskytnout osobní údaje subjektu údajů objednateli pouze v případě, že subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů v písemné formě a v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Tento souhlas musí být objednateli poskytnut spolu s osobními údaji.

**Článek 7**

Ukončení smlouvy a smluvní pokuty

* 1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy s účinností dne doručení písemného odstoupení zhotoviteli zjm. jestliže:

1. zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo
2. zhotovitel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže; nebo
3. jestliže vůči majetku zhotovitele bude probíhat insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh bude zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo pokud bude konkurs zrušen proto, že majetek je zcela nepostačující nebo bude zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů nebo pokud bude zhotovitel v likvidaci; nebo
4. v případě podstatného a závažného porušení nebo nedodržení sjednaných podmínek zhotovitelem, za které se pro tento účel považuje porušení nebo nedodržení závazků zhotovitele neplněním nebo opožděným plněním předmětu smlouvy či neplnění předmětu smlouvy řádně a/nebo závazků uvedených v čl. 3 této smlouvy a/nebo neumožnění kontroly projektu objednateli či dalším osobám ve smyslu ust. odst. 5.6. smlouvy.
   1. V případě, že poskytovatel (Česká rozvojová agentura) rozhodne o neposkytnutí dotace objednateli či jinak poskytování dotace ukončí či se rozhodne další dotaci neposkytnout, může objednatel tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu též zhotoviteli bez výpovědní doby. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění této smlouvy je závislé na rozhodnutí poskytovatele o poskytnutí dotace objednateli, přičemž pokud poskytovatel další dotaci objednateli neposkytne, je objednatel podle tohoto odstavce oprávněn smlouvu vypovědět, aniž by měl v takovém případě zhotovitel nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku.
   2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou nedokončenou aktivitu a za každý i započatý den prodlení s dokončením této aktivity v termínu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy – Projektovém dokumentu, pokud na základě písemné výzvy objednatele nedojde ze strany zhotovitele ve lhůtě stanovené objednatelem k nápravě.
   3. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním každé z následujících povinností:

- odevzdání průběžné nebo roční zprávy v termínech uvedených v odst.   
3.3. a 3.4. a 3.6. této smlouvy,

- odevzdání závěrečné zprávy v termínu uvedeném v odst. 3.5. této smlouvy,

- odstraněním reklamované vady dodaného vybavení v termínu uvedeném v odst. 8.3. této smlouvy.

* 1. Pokud jsou splněny podmínky pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, může objednatel současně s odstoupením od smlouvy uplatnit nárok na smluvní pokutu z důvodu porušení smluvní povinnosti, které bylo důvodem objednatele pro odstoupení od této smlouvy, a to ve výši 0,5 % celkové ceny plnění, uvedené v odst. 2.1. této smlouvy.
  2. Všechny smluvní pokuty uvedené v tomto článku je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 30 kalendářních dnů po doručení písemného uplatnění nároku na smluvní pokutu a jejího vyčíslení ze strany objednatele, pokud v písemném uplatnění smluvní pokuty nebude uveden termín pozdější, či započtení smluvní pokuty, oproti platbě, kterou má objednatel uhradit zhotoviteli.
  3. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na úhradu vzniklé škody v plné výši. Smluvní strany se dohodly, že nebudou aplikovat ust. § 2050 občanského zákoníku.
  4. V případě předčasného ukončení smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu za činnosti, které již byly na základě této smlouvy objednatelem realizovány před ukončením smlouvy, avšak pouze v případě, že objednatel obdržel na tyto činnosti finanční prostředky od poskytovatele. Zhotovitel je oprávněn v takovémto případě vystavit fakturu s konečným vyúčtováním za již realizované a neuhrazené činnosti.

**Článek 8**

Odpovědnost smluvních stran, výskyt živelné pohromy a neočekávaný zásah vyšší moci

* 1. Zhotovitel provádí práce v České republice i v zahraničí na vlastní riziko, vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. Objednatel nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé při řešení projektu nebo v souvislosti s řešením projektu zhotoviteli ani žádnému dalšímu subjektu.
  2. V případě výskytu živelné pohromy, epidemie, válečného konfliktu apod. doloženého vyjádřením příslušného zastupitelského úřadu České republiky v zemi příjemce, která znemožní další realizaci projektu, ukončí zhotovitel neprodleně práce a předloží objednateli písemnou zprávu o průběhu řešení projektu. Její nedílnou součástí bude řádné vyúčtování finančních prostředků, specifikovaných v odst. 4.1. této smlouvy, a to nejdéle do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy k ukončení prací došlo. Výše úhrady bude stanovena v rozsahu skutečně provedených prací.
  3. Zhotovitel poskytuje záruku na základě této smlouvy na dodané vybavení v délce 24 kalendářních měsíců. Záruční doba počne běžet okamžikem předání předmětného vybavení, na základě předávacího protokolu, který smluvní strany vyhotoví. Zhotovitel se v záruční době zavazuje bezplatně odstranit vady dodaného vybavení smlouvy nejpozději do 40 dnů od doručení oznámení o vadě. Reklamaci může učinit i zástupce příjemce projektu. Písemné oznámení se připouští i formou elektronické pošty, a to na e-mailovou adresu oprávněné osoby zhotovitele uvedené v čl. 1 odst. 1.2. této smlouvy.

**Článek 9**

Závěrečná ustanovení

* 1. Práva a povinnosti smluvních stran a veškeré otázky z této smlouvy vyplývající, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, řídí se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění. Rozhodnutí včetně příloh a další podmínky poskytovatele mají před ujednáními této smlouvy přednost, pokud tedy dojde k rozporu mezi touto smlouvou a rozhodnutím či dalšími podmínkami poskytovatele, použijí se přednostně ustanovení rozhodnutí včetně příloh a další podmínky poskytovatele ve znění vztahujícím se na projekt. Pokud dojde ke změně podmínek poskytovatele, je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek tyto změny reflektující.
  2. Smluvní strany se zavazují, že při plnění závazků a povinností vyplývajících z této smlouvy budou vždy postupovat tak, aby svým jednáním nebo opomenutím nepoškodily dobré jméno České republiky.
  3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
  4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
  5. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů v této smlouvě uvedených, včetně dohodnuté ceny.
  6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění, jelikož jsou smluvní strany povinnými osobami ve smyslu tohoto zákona, a s jejím uveřejněním souhlasí. Uveřejnění se zavazuje zajistit objednatel.
  7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
  8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
  + Příloha č. 1: Popis služeb
  + Příloha č. 2: Tabulka aktivit a výstupů 2023
  + Příloha č. 3: Tabulka aktivit a výstupů 2024–2025
  + Příloha č. 4: Strukturovaný rozpočet
  1. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly   
     a s jejím obsahem souhlasí, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně dne:  ..........................................................  za objednatele:  prof. Dr. Ing. Jan Mareš  rektor | V Praze dne: …………  ...........................................................  za zhotovitele:  prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.  rektor |

**Strukturovaný rozpočet projektu 2023-25 (včetně DPH)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položky rozpočtu** | **Jednotka** | **roky 2023-2025** | | | **rok 2023** | | | **rok 2024** | | | **rok 2025** | | |
|  |
| **Cena/jedn** | **Počet jedn** | **Celkem** | **Cena/jedn** | **Počet jedn** | **Celkem** | **Cena/jedn** | **Počet jedn** | **Celkem** | **Cena/jedn** | **Počet jedn** | **Celkem** |  |
|  |
| **1. Osobní náklady** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1 Management** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XXXXX | měsíc | 650 | 0.00 | 0 | 650 | 0.00 | 0 | 650 | 0.00 | 0 | 650 | 0.00 | 0 |  |
| **1.2 Experti / konzultanti** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XXXXX | den | 6,000 | 13.00 | 78,000 | 6,000 | 3.00 | 18,000 | 6,000 | 5.00 | 30,000 | 6,000 | 5.00 | 30,000 |  |
| XXXXX | den | 6,000 | 12.00 | 72,000 | 6,000 | 2.00 | 12,000 | 6,000 | 5.00 | 30,000 | 6,000 | 5.00 | 30,000 |  |
| XXXXX | den | 6,000 | 12.00 | 72,000 | 6,000 | 2.00 | 12,000 | 6,000 | 5.00 | 30,000 | 6,000 | 5.00 | 30,000 |  |
| Techničtí pracovníci | měsíc | 12,000 | 5.00 | 60,000 | 12,000 | 1.00 | 12,000 | 12,000 | 3.00 | 36,000 | 12,000 | 1.00 | 12,000 |  |
| **1.3 Administrativní personál** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finanční a administrativní podpora | výjezd | 6,000 | 4.00 | 24,000 | 6,000 | 1.00 | 6,000 | 6,000 | 2.00 | 12,000 | 6,000 | 1.00 | 6,000 |  |
| **Mezisoučet** |  |  |  | **306,000** |  |  | **60,000** |  |  | **138,000** |  |  | **108,000** |  |
| **2. Cestovní náklady** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Mezinárodní cestovné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Letecká přeprava | letenka | 34,000 | 4.00 | 136,000 | 34,000 | 1.00 | 34,000 | 34,000 | 2.00 | 68,000 | 34,000 | 1.00 | 34,000 |  |
| Balení zavazadel | balení | 600 | 4.00 | 2,400 | 600 | 1.00 | 600 | 600 | 2.00 | 1,200 | 600 | 1.00 | 600 |  |
| Doprava na letiště (taxi, vlak) | výjezd | 2,400 | 4.00 | 9,600 | 2,400 | 1.00 | 2,400 | 2,400 | 2.00 | 4,800 | 2,400 | 1.00 | 2,400 |  |
| 2.5 Víza | počet | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 |  |
| 2.6 Zdravotní příprava | osoba | 1,000 | 4.00 | 4,000 | 1,000 | 1.00 | 1,000 | 1,000 | 2.00 | 2,000 | 1,000 | 1.00 | 1,000 |  |
| 2.7 Cestovní pojištění | den | 265 | 60.00 | 15,900 | 265 | 15.00 | 3,975 | 265 | 30.00 | 7,950 | 265 | 15.00 | 3,975 |  |
| 2.8 Diety | den | 1,250 | 60.00 | 75,000 | 1,250 | 15.00 | 18,750 | 1,250 | 30.00 | 37,500 | 1,250 | 15.00 | 18,750 |  |
| **Mezisoučet** |  |  |  | **242,900** |  |  | **60,725** |  |  | **121,450** |  |  | **60,725** |  |
| **8. Přímé náklady projektu celkem** |  |  |  | **548,900** |  |  | **120,725** |  |  | **259,450** |  |  | **168,725** |  |
| **9. Administrativní (nepřímé)** |  |  |  | **32,000** |  |  | **8,175** |  |  | **19,250** |  |  | **4,475** |  |
| **FTZ** | **<7%** |  |  | **32,000** |  |  | **8,175** |  |  | **19,250** |  |  | **4,475** |  |
| **CZU** | **0%** |  |  | **0** |  |  | **0** |  |  | **0** |  |  | **0** |  |
| **10. Celkové oprávněné náklady** |  |  |  | **580,800** |  |  | **128,900** |  |  | **278,700** |  |  | **173,200** |  |