**DODATEK Č. 4**

ke smlouvě o dílo č. 702-2019-520205, uzavřené dne 31. 10. 2019 (dále jen „Smlouva“)

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.

Zastoupená: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Petr Pejchal, Pobočka Žďár nad Sázavou

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 727957247

E-mail: vysocina.kraj@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **AGROPLAN, spol. s r.o.**

Sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha

Zastoupená: Ing. Janou Švábovou - jednatelkou,

 Ing. Petrem Kubů - jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou - jednatelkou,

 Ing. Petrem Kubů - jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxx,

 xxxxxxxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: pb5jxk5

**Bankovní spojení:** ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ:CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“).

1. Preambule
	* + - 1. Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.4 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 31. 10. 2019, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 2. 6. 2022, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 14. 9. 2022 a dodatkem č.3 uzavřeným 11.8.2023, na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nov Ves u Nového Města na Moravě" (dále jen „Dodatek“).
2. Předmět a ÚČEL Dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 4, je změna termínu ukončení dílčích částí 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Nový termín ukončení těchto dílčích částí je stanoven: „***do 31.5.2024***“.

Dále je předmětem tohoto dodatku změna termínu ukončení dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Nový termín ukončení této dílčí části je stanoven: „***do 31.5.2025***“.

Důvodem pro posuny termínů je potřeba vypracování posudku pro malou vodní nádrž IV. kategorie, navrhovanou v plánu společných zařízení, jak vyplynulo z jednání regionální dokumentační komise pro Kraj Vysočina při projednávání PSZ KoPÚ Nová Ves u NMNM. Tento posudek zajišťuje objednatel. Dále bylo dohodnuto, že o dobu zajištění posudku kategorie vodního díla, jeho zapracování do plánu společných zařízení a opakované projednání PSZ v RDK se upraví termíny plnění díla.

1. Termín plnění se mění takto:

Tímto dodatkem se mění termín plnění fakturačních celků :

- dílčích částí 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro tanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Termín ukončení těchto dílčích částí je stanoven: „***do 31.5.2024***“.

- dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Nový termín ukončení této dílčí části je stanoven: „***do 31.5.2025***“.

Nové znění přílohy č. 1 položkového výkazu činností:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 595 | **600**  | 357 000,00  |  31.5.2024 4) |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 170 | **400**  | 68 000,00  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 100 | **500**  | 50 000,00  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 40 | **1 500**  | 60 000,00  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 510 | **700**  | 357 000,00  | **31.5.2025** |

1. Závěrečná ustanovení
	1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
	2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
	3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
	4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad [Obchodní firma Zhotovitele]**

Místo: Jihlava Místo: Praha

Datum: 14.2.2024 Datum: 14.2.2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.** **Ing. Petr Kubů**

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina jednatel společnosti AGROPLAN,

Státního pozemkového úřadu spol. s r.o.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Za správnost

Ing. Petr Pejchal

vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou

|  |  |
| --- | --- |
| **Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.4 SOD - KoPÚ Nová Ves u Nového Města na Moravě** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bezDPH v Kč** | **Cena bez DPHcelkem v Kč**  | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** |
| **3.4.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 593 | **700**  | 415 100,00  | 30.6.2022 4) |
| Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 15 | **1 750**  | 26 250,00  | 30.6.2022 4) |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. |  100 bm | 185 | **2 000**  | 370 000,00  | 30.9.2022 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona |  100 bm | 305 | **2 000**  | 610 000,00  | 30.9.2022 |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 8 | **5 000**  | 40 000,00  | **do 3 měsíců od výzvy objednatele** |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu  | ha | 595 | **250**  | 148 750,00  | 31.10.2022 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 595 | **250**  | 148 750,00  | 15.11.2022 |
| **Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč** |  |  |  | **1 758 850,00**  | **15.11.2022** |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 595 | **600**  | 357 000,00  |  31.5.2024 4) |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 170 | **400**  | 68 000,00  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 100 | **500**  | 50 000,00  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 40 | **1 500**  | 60 000,00  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 510 | **700**  | 357 000,00  | **31.5.2025** |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **10 000**  | 20 000,00  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
|  **Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč** |  |  |  | **912 000,00**  |  |
| **3.6.** | **Mapové dílo** | ha | 595 | 400 | 238 000,00  | **do 3 měsíců od výzvy objednatele** |
| **Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč** |  |  |  | **238 000,00**  |  |
|  |  |  |  |  |  |   |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |   |   |   | 1 758 850,00 Kč |   |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |   |   |   | 912 000,00 Kč |   |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |   |   |   | 238 000,00 Kč |   |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  |  |  | **2 908 850,00 Kč** |  |
| DPH 21% v Kč |   |   |   | 610 858,50 Kč |   |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** |  |  |  | **3 519 708,50 Kč** |  |