#####  Evidenční číslo objednatele: 4500044881 /1

 Č.j. 2919/2024-UVCR

DODATEK č. 1

k objednávce č. 4500044881

###### Česká republika - Úřad vlády České republiky

se sídlem: nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1

IČO: 00006599

DIČ: CZ00006599

kterou zastupuje: Ing. Tomáš Štainbruch, MBA
 ředitel Odboru správy nemovitostí, na základě vnitřního předpisu

dále jen **„objednatel“**

###### a

**ENVIROS, s.r.o.**

se sídlem: Dykova 53/10, 101 00 Praha 10 - Vinohrady

IČO: 61503240

###### DIČ: CZ61503240

kterou zastupuje: Ing. Josef Pikálek

dále jen **„dodavatel**“

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek") k objednávce č. 4500044881 (dále jen „objednávka“).

**Čl. I**

**Úvodní ustanovení**

Objednatel a dodavatel uzavřeli dne 22. 01. 2024 objednávku, jejímž předmětem je závazek poskytovatele zajistit nezbytné podklady pro podání žádosti o financování energeticky úsporného projektu z výzvy Modf - ENERGov č. 1/2023 – Energetické úspory veřejných budov na území hl. m. Prahy (dále „Výzva“) pro objekt objednatele na adrese Vladislavova 4, Praha 1, Praha 1 – Nové Město.

**Čl. II**

**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna:

**termínu plnění**

Ustanovení objednávky o termínu plnění nově zní:

 „Termín plnění: do 30. 03. 2024“

Důvodem změny je, že během plnění byly zjištěny skutečnosti, které neumožňují dokončit předmět plnění v plném rozsahu a v původním termínu. Konkrétně se jedná o zpracování dalších podkladů souvisejících s předmětem plnění, které byly identifikovány v průběhu zajišťování podkladů pro podání žádosti dle předmětu plnění.

**Čl. III**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek byl sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží dodavatel, 1 obdrží objednatel.
3. Ostatní ustanovení objednávky, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

V Praze dne V Praze dne

|  |  |
| --- | --- |
| za ENVIROS s.r.o. | za Českou republiku Úřad vlády České republiky |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Jaroslav Víchjednatel\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Mgr. Jan Hanušjednatel | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ing. Tomáš Štainbruch, MBA ředitel Odboru správy nemovitost  |