Níže uvedené smluvní strany

**I.Objednatel: Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.**

**U Lazara 22**

**284 01 Kutná Hora**

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxx jednatelem

IČ: 49549511

DIČ:CZ49549511

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce objednatele ve věcech technických:

**xxxxxxxxxxxxxxx**, vedoucí úseku komunikací,

tel: xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxx

**II. Zhotovitel: EKOSTARMONT s.r.o.**

**Libušina 383/10**

**284 01 Kutná Hora**

zastoupen: panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti

IČ: 28922883

DIČ: CZ28922883

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném pod spisovým číslem C 153377 u Městského soudu v Praze

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxx,

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tento

**Dodatek číslo 1** ke:

**SMLOUVĚ O DÍLO**

na realizaci zakázky s názvem:

**„Odstranění stavby areálu bývalého ČSAD v Kutné Hoře“**

(dále: „Dodatek“)

Smluvní strany se dohodly na této změně článku 2.2

**2.2** Termíny realizace díla – stavby se mění na text:

Odstranění stavby bude probíhat v několika etapách, tak aby byly splněny podmínky stanovené KHS.

Časové úseky bouracích prací budou upřesněny objednatelem v průběhu provádění akce v návaznosti na:

1) zahájení provozu kutnohorské plovárny

2) zahájení a průběh stavby nové sportovní haly na Klimešce.

Den předání staveniště objednatele zhotoviteli je dnem zahájení díla – počátkem doby provedení díla a zahájení stavebních prací.

**Termín provedení a dokončení celého díla je předpokládán v prosinci 2018**.

Dnem dokončení díla je den protokolárního převzetí díla objednatelem od zhotovitele bez vad a nedodělků.

Ostatní části smlouvy se nemění.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva

stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz

jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Zhotovitel: Objednatel:

V Kutné Hoře dne 9.12.2016 V Kutné Hoře dne 9.12.2016

………………………..….…………… …………………………………………..

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

jednatel jednatel

Ekostarmont s.r.o. Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.