**Dodatek ke smlouvě o dílo**

**Moravská zemská knihovna v Brně,** IČ 00 09 49 43

sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno

jednající PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph. D., ředitelem

*jako „objednatel“*

a

**ICT Energo, s.r.o.**, IČ 29 26 88 26

sídlo: Palackého třída 91, 612 00 Brno

jednající Robertem Volejníkem, jednatel společnosti

*jako „zhotovitel“*

**I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.1.2024 smlouvu o dílo, na základě které zhotovitel provedl pro objednatele dílo „Elektro - montážní práce v místnostech S134, S140, S144“ - dodávka, montáž – instalační práce, revize.
2. Objednatel se v průběhu provádění díla rozhodl změnit dispozici elektro v místě plnění, což si vyžádalo dodávku další 3 rozvodných panelů 7 x 230 V s ochranou proti přepětí, další instalační práce v rozsahu 15 hodin, plastové nášlapné lišty, kabel 3Gx1,5 a připojovací materiál. Jedná se o činnosti a dodávku, které nemohl zhotovitel ke dni uzavření smlouvy předpokládat, a proto se jedná o vícepráce.
3. Zhotovitel předložil objednateli rozpočet víceprací dle tohoto dodatku, a to:

* 3 ks rozvodného panelu 7 x 230V s ochranou proti přepětí á 690,- Kč bez DPH, cena celkem bez DPH 2.070,- Kč;
* instalační práce 15 h á 420,- Kč bez DPH, cena celkem bez DPH 6.300,- Kč;
* 4 m lišta plastová nášlapná á 120,- Kč bez DPH, cena celkem bez DPH 480,- Kč;
* kabel 3Gx1,5 a připojovací materiál kpl á 1.850,- bez DPH.

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo uvedené v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku tak, že předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce uvedené v čl. I. odst. 2 a 3 tohoto dodatku.
2. Cena díla se dle tohoto dodatku zvyšuje o 10.700,- Kč bez DPH /cenu víceprací dle tohoto dodatku/.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uvedené v čl. I. odst. 1 této dohody se nemění.
2. Na tento dodatek se vztahují veškerá ustanovení smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvním stranami a podléhá registraci dle z.č. 340/2015 Sb..
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jenom vyhotovení.

V Brně dne

.................................................... .................................................

za objednatele za zhotovitele

PhDr. Tomáš Kubíček Ph. D., ředitel