**DODATEK č. 3 ke Smlouvě o vytvoření díla**

**a poskytnutí licence k dílu**

**č. 1005/22/Ř**

**Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky**

IČO 00000078

DIČ CZ00000078

se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány

tel.: +420 313 502 074

e-mail: sekretariat@lslany.cz

na straně jedné jako Objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

**ROAD MOVIES spol. s r.o.**

IČO 64941183

DIČ CZ64941183

se sídlem K Betynce 739, 270 61 Lány

zastoupená Beatriz Šajmovičovou, jednatelkou

bankovní spojení: XXXXXXXXX

č. účtu: XXXXXXXXXXXX

tel.: +420 723 009 964

e-mail:XXXXXX

na straně druhé jako Zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

společně též „**Smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 3

**I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 1. 2023 Smlouvu o vytvoření díla a poskytnutí licence k dílu č. 1005/22/Ř. Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se tímto mění odst. 3.2 této Smlouvy o vytvoření díla a poskytnutí licence k dílu následovně:

3.2 Dílo bude Zhotovitelem předáno Objednateli v následujících termínech:

1. Témata: Zakládání lesa; Taxace; Zalesňování; Péče o kulturu; Výchovné zásahy; Těžba dříví; Přibližování dříví; Likvidace klestu (Likvidace klestu I); Příprava půdy na zalesňování (Likvidace klestu II); Ochrana lesa; Výlov rybníka; Krmení zvěře; Shozy; Květena a houby; Evropsky významná lokalita Lánská obora budou Objednateli předány nejpozději do **15. 12. 2023**,
2. Témata: Naháňka, Hony budou Objednateli předány nejpozději do **15. 2. 2024**,
3. Témata: Druhy zvěře v průběhu roku – říje, chrutí, zbarvení dospělých a mláďat (Spárkatá zvěř I., Spárkatá zvěř II.) budou Objednateli předány nejpozději do **31. 5. 2024**,
4. Témata: Živočichové Lánské obory (Ptactvo a hmyz) bude Objednateli předáno nejpozději do **15.7.2024**.

**II.**

1. Smluvní strany se dohodly na výše uvedené změně odst. 3.2 Smlouvy o vytvoření díla a poskytnutí licence k dílu z důvodu nemožnosti plnění, dále viz níže.

Témata Druhy zvěře v průběhu roku – říje, chrutí, zbarvení dospělých a mláďat (Spárkatá zvěř I., Spárkatá zvěř II.). Předmětné filmy není možné dokončit do termínu 15. 2. 2024, a to na základě proběhnuté kontrolní projekce vybraného materiálu pro sestřih filmů konaného dne 5. 2. 2024, kdy po vzájemné dohodě obou stran došlo ke změně v dramaturgie a segmentaci obou filmů a požadavku na spojení obou filmů do jednoho logického celku.

**III.**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o vytvoření díla a poskytnutí licence k dílu se tímto Dodatkem č. 3 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona o registru smluv.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží jedno paré.

V Lánech dne: 15. 2. 2024

Za Objednatele: Zhotovitel:

……………………………………….. …………………………………………….

 Ing. Michal Pernica, Ph.D. Beatriz Šajmovičová

 ředitel jednatelka