**Dodatek č. 2**

**S M L O U V Y O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele:**

**č. smlouvy objednatele: 1423/2022**

**Název díla:**

**„Limnigrafická stanice Sedlec na vodním toku Srpina“ – projektová dokumentace (DSP/DPS)**

**Objednatel:** **Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: HG partner s.r.o.**

sídlo:Smetanova 200, 250 82 Úvaly

IČO: 272 212 53

DIČ: CZ 272 212 53

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, v oddíl C, vložka č. 105510

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Tento dodatek je uzavírán z důvodu** zajištění souhlasu s přístupem na pozemek budoucí stavby vzhledem k nestandardním podmínkám vlastníka.

Tímto dodatkem se mění Čl. III.TERMÍNY PLNĚNÍ.

### **Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Původní znění:**

#### Termín provedení díla:

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, **nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy**

1. dílčí termín – **předání kompletní PD (2x tištěné + 1x elektronicky)** po projednání na ZVV: **nejpozději do 30.01.2024**
2. předání a převzetí kompletní PD (4x tištěné + 2x elektronicky):

**1 měsíc po schválení v dokumentační komisi** (dále jen DK)

**Nové znění:**

#### Termín provedení díla:

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, **nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy**

1. dílčí termín – **předání kompletní PD (2x tištěné + 1x elektronicky)** po projednání na ZVV: **nejpozději do 29.02.2024**
2. předání a převzetí kompletní PD (4x tištěné + 2x elektronicky):

**1 měsíc po schválení v dokumentační komisi** (dále jen DK)

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne: v Úvalech dne:

…………………………………… …………………………………….

investiční ředitel jednatel

Povodí Ohře, státní podnik HG partner s.r.o.

za objednatele za zhotovitele