**Dodatek č. 1**

**S M L O U V Y O D Í L O**

Číslo smlouvy objednatele: **678/2023**

Číslo smlouvy zhotovitele:

**Název díla:**

**„VT Stoka - Krásno - zdi“ - projektová dokumentace (DSP/DPS)**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: ŽIVA Projekt s.r.o.

sídlo: Brandýská 763, 250 90 Jirny

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

IČO: 10721517

DIČ:CZ10721517

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: 347249 C, Městský soud v Praze,

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Tento dodatek je uzavírán z důvodu:** změny původního zadání. Objednatel požaduje rozšířit úseky, kde dojde k náhradě stávající zdi za novou. Jedná se o úseky v celkové délce 82 m, zbývající část zdí v rozsahu cca 61 m bude řešena opravou přespárováním zdiva, doplněním předpaty základů a obnovou římsy na koruně zdi.

Změna způsobu opravy event. náhrady stávajících zdí má vliv na rozsah trvalých a dočasných záborů pozemků potřebných pro realizaci stavby. Z tohoto důvodu je nutné zajisti nové souhlasy vlastníků dotčených pozemků.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění:

**Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Původní znění:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 31.01.2024
2. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

 1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

**Nové znění:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: **nejpozději do 05.04.2024**
2. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

 **1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)**

Ostatní ujednání Čl. III. smlouvy o dílo se nemění.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne: v Jirnech dne:

…………………………………… …………………………………….

investiční ředitel jednatel

Povodí Ohře, státní podnik ŽIVA Projekt s.r.o.

*za objednatele za zhotovitele*