**Dodatek č. 3**

**S M L O U V Y O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele:**

**č. smlouvy objednatele: 1316/2022**

**Název díla:**

 **„VD Nechranice, Lomazice - vyhlídka“ – studie**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel:** **, projektová činnost ve výstavbě**

sídlo:Husova 3288/59, 430 03 Chomutov

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

cz

IČO: 88830411

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Živnostenský úřad Města Chomutov, datum vzniku 4.6.2012, předmět činnosti projektová činnost ve výstavbě.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:**

**změnu Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

Tento dodatek se uzavírá z důvodu časového vytížení na straně objednatele, kdy nebylo možné projednat výsledky studie na ZVV v původním termínu.

**Původní znění:**

Termín provedení díla:

Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:

a) zahájení prací na předmětu plnění:

**bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů po nabytí účinnosti smlouvy**

b) dílčí termín – projednání výsledků Studie na ZVV: nejpozději do **31.12.2023**

c) předání a převzetí **kompletní** Studie (3 x tištěné + 1 x elektronicky)

po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ):

 **14 dní po schválení v investiční komisi**

**Nové znění:**

Termín provedení díla:

Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:

a) zahájení prací na předmětu plnění:

**bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů po nabytí účinnosti smlouvy**

b) dílčí termín – projednání výsledků Studie na ZVV: nejpozději do **29.02.2024**

c) předání a převzetí **kompletní** Studie (3 x tištěné + 1 x elektronicky)

po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ):

 **14 dní po schválení v investiční komisi**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne: v Chomutově dne:

…………………………………… …………………………………….

investiční ředitel jednatel

Povodí Ohře, státní podnik

objednatel (podpis, razítko) zhotovitel (podpis, razítko)