Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 891-2022-514101 objednatele ze dne 30.09.2022 („**Smlouva**“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245,

503 01 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jaromírem Krejčím, vedoucím Pobočka Jičín,

Ing. Radkem Machem, odborným radou, Pobočka Jičín

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 721 945 298, +420 604 567 929

E-mail: jicin.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Gočárova 504, Hradec Králové, 500 02, IČO: 25251431, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10115

Zastoupená: Ing. Pavlem Gregorem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Gregorem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: W9wia22

**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu: 182867130/0300

DIČ: CZ 25251431

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. Předmět Dodatku

Na základě upřesnění obvodu KoPÚ po zjišťování průběhu hranic v terénu se mění délka obvodu (6.2.4) a délka obvodu pozemků neřešených (6.2.5) (100 bm) takto:

KoPÚ Lískovice u Ostroměře:

(6.2.4) z původních 247 MJ na 239 MJ – méněpráce činí 19 200 Kč bez DPH (8 x 2 400 Kč) (6.2.5) z původních 10 MJ na 0 MJ – méněpráce činí 15 000 Kč bez DPH (10 x 1 500 Kč)

KoPÚ Tereziny Dary:

(6.2.4) z původních 120 MJ na 94 MJ – méněpráce činí 62 400 Kč Kč bez DPH (26 x 2 400 Kč) (6.2.5) z původních 5 MJ na 0 MJ – méněpráce činí 7 500 Kč bez DPH (5 x 1 500 Kč)

Z důvodu upřesněného obvodu KoPÚ se následně mění velikost řešeného území (ha) u níže uvedených fakturačních celků takto:

KoPÚ Lískovice u Ostroměře:

(6.2.7) z původních 482 MJ na 471 MJ – méněpráce činí 4 400 Kč bez DPH (11 x 400 Kč) (6.2.8) z původních 482 MJ na 471 MJ – méněpráce činí 6 380 Kč bez DPH (11 x 580 Kč) (6.3.1) z původních 482 MJ na 471 MJ – méněpráce činí 12 650 Kč bez DPH (11 x 1 150 Kč) (6.3.2) z původních 482 MJ na 471 MJ – méněpráce činí 8 800 Kč bez DPH (11 x 800 Kč) (6.4) z původních 482 MJ na 471 MJ – méněpráce činí 4 950 Kč bez DPH (11 x 450 Kč)

KoPÚ Tereziny Dary:

(6.2.7) z původních 150 MJ na 148 MJ – méněpráce činí 1 000 Kč bez DPH (2 x 500 Kč) (6.2.8) z původních 150 MJ na 148 MJ – méněpráce činí 1 200 Kč bez DPH (2 x 600 Kč) (6.3.1) z původních 150 MJ na 148 MJ – méněpráce činí 2 400 Kč bez DPH (2 x 1 200 Kč) (6.3.2) z původních 150 MJ na 148 MJ – méněpráce činí 1 800 Kč bez DPH (2 x 900 Kč) (6.4) z původních 150 MJ na 148 MJ – méněpráce činí 1 000 Kč bez DPH (2 x 500 Kč)

Hodnota méněprací činí: k.ú. Lískovice u Ostroměře 71 380 Kč bez DPH k.ú. Tereziny Dary 77 300 Kč bez DPH

Hodnota změny závazku ze smlouvy upravená tímto dodatkem činí **148 680 Kč bez DPH**.

Celková změna hodnoty závazku ze smlouvy (včetně dodatku č.1) činí 160 080 Kč bez DPH, což představuje 4,05 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Výše uvedené změny měrných jednotek vyvolaly změny cen původních hodnot uvedených ve smlouvě a v přílohách č.1 pro k.ú. Lískovice u Ostroměře a č.2 pro k.ú. Tereziny Dary.

Cena za řádné a včasné provedení Díla uvedená v čl. 3.1 smlouvy se mění následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 843 380,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 661 875,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 285 950,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 3 791 205,00 Kč |
| DPH 21 % | 796 153,05 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 4 587 358,05 Kč |

1. Závěrečná ustanovení
   1. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
   2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
   3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
   4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností KoPÚ Lískovice u Ostroměře – Dodatek č.2

Příloha č. 2: Položkový výkaz činností KoPÚ Tereziny Dary – Dodatek č.2

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.**

**Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj**

Místo: Hradec Králové Místo: Hradec Králové

Datum: 15.02.2024 Datum: 15.02.2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Petr Lázňovský Ing. Pavel Gregor

ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj jednatel